## 5.6替换项目
附件1
昆区2024年重点项目表
|  |  |  | 6321597.87 | 811.5258 | 393.4681 |  | 2977063.55 | -99.99%
序 号 | 项目名称 | 建设年限 | 投资类别 | 项目类别 | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 新建/续建 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 1000000 | 600000 | 续建 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 | 内蒙古通威硅能源有限公司
2 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 779928.98 | 500000 | 续建 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | 北方稀土
3 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2022-2025 | 企业投资 | 工业 | 331900 | 150000 | 续建 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。 | 包头龙马风能装备有限公司
4 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 150000 | 65000 | 续建 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。 | 包头昆之道新能源科技有限公司
5 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 120000 | 60000 | 续建 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 | 上海康碳复合材料科技有限公司
6 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 102000 | 32000 | 续建 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司
7 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2021-2024 | 企业投资 | 工业 | 75000 | 40000 | 续建 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司
8 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 61353 | 40000 | 续建 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司
9 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 47914.96 | 15000 | 续建 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
10 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 38396.01 | 15000 | 续建 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 | 内蒙古新联信息产业有限公司
11 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 36000 | 15000 | 续建 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司
12 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 33126.9 | 15000 | 续建 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 | 包头宝楷炭材料有限公司
13 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 商贸流通 | 29000 | 15000 | 续建 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司
14 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 23689.96 | 13000 | 续建 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
15 | 通威技改产能提升项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 23553 | 10000 | 续建 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司
16 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 23500 | 10000 | 续建 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 金蒙稀土
17 | 包钢人才住房项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 基础设施 | 22500 | 15000 | 续建 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司
18 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 20600 | 10000 | 续建 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司
19 | 炼钢厂新建150tRH精炼炉工程 | 2020-2024 | 企业投资 | 工业 | 19930 | 13000 | 续建 | 建设内容包含：厂房工业建筑、土建基础、RH真空设备、机械真空泵、液压系统、电气及仪表、能源介质管网、工艺生产及原料供给设施、消防、水泵站等。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
20 | 世博年产6000吨高纯稀土锂电池材料项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 14000 | 8000 | 续建 | 本项目利用世博公司原稀土萃取生产的厂房、部分设备以及水气电等基础条件建设一条年产6000吨高纯稀土锂电池材料生产线。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司
21 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 13978 | 6000 | 续建 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
22 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 11000 | 5000 | 续建 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
23 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 商贸流通 | 82510 | 40000 | 续建 | 总占地约1273亩，改扩建建筑面积约13万平方米、堆场约19万平方米。重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司
24 | 铁前集控中心及智能料场建设项目（拟替换） | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 28500 | 15000 | 续建 | 以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、一体化智能管控平台建设。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
25 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2023-2025 | 企业投资 | 商贸流通 | 10550 | 6000 | 续建 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。 | 内蒙古海泰物流有限公司
26 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2022-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 15190.36 | 5000 | 续建 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园
27 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2023-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 14839.82 | 8000 | 续建 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会
28 | 化工园区保障能力提升项目 | 2023-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 9987.49 | 5000 | 续建 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园
29 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2023-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 6750 | 2000 | 续建 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会
30 | 保利天汇住宅小区项目 | 2021-2024 | 企业投资 | 房地产 | 150000 | 50000 | 续建 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。 | 包头市保泰利升置业有限公司
31 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2022-2024 | 企业投资 | 房地产 | 90000 | 50000 | 续建 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。 | 星汇地产
32 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-2024 | 企业投资 | 房地产 | 85400 | 30000 | 续建 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司
33 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 2023-2024 | 企业投资 | 房地产 | 80000 | 40000 | 续建 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司
34 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2021-2024 | 企业投资 | 房地产 | 20000 | 10000 | 续建 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司
35 | 校园基础设施建设项目 | 2023-2024 | 政府投资 | 社会事业 | 28200 | 10000 | 续建 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局
36 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2023-2024 | 政府投资 | 社会事业 | 10500 | 2500 | 续建 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局
37 | 睿盈超智算力创新中心 | 2024-2026 | 企业投资 | 工业 | 71500 | 20000 | 新建 | 本项目为在包头市昆都仑区拟建设AI CITY创新赋能中心、数据中心、运维中心及配套基础设施，依托国家“东数西算”布局，布局500P算力输出，建立人工智能创新赋能公共服务平台，打造技术赋能服务、生态引入、产业运营、基金合作、人才培育等专业团队建设。 | 内蒙古睿盈智算科技有限公司
38 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 50000 | 30000 | 新建 | 主要建设年产240万平方米超晶石墨烯生产线及配套公辅设施。 | 浙江领拓科技股份有限公司
39 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 50000 | 20000 | 新建 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 新疆汉和众杰金属制品有限公司
40 | 华蒙钢铁产供运贸融一体化数字供应链基地 | 2024-2025 | 企业投资 | 商贸流通 | 43000 | 15000 | 新建 | 本项目为在包头昆区计划建设钢后精深加工标准化厂房7座，打造西北地区最大现代物流产业基地；在西北地区布局200家服务网点、10个司机之家，规范化、规模化、标准化开展重卡服务；采用VR、全息投影等技术，建设生产性服务业数字经济平台，推动园内400家企业所有业务在线化、可视化，打造贸易集聚基地 | 内蒙古华蒙物流园区有限公司
41 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 37000 | 37000 | 新建 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司
42 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 30000 | 15000 | 新建 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司
43 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 20000 | 10000 | 新建 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司
44 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 16054.58 | 10000 | 新建 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司
45 | 通威硅芯拉制技改项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 15301 | 15301 | 新建 | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司
46 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 15000 | 15000 | 新建 | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。 | 包头美科硅能源有限公司
47 | 盛达鑫新建年产8万吨PC钢棒生产线 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 13000 | 11000 | 新建 | 现有（租用）厂房，现有钢结构主厂房总建筑面积12000平方米。购置设备ＰＣ钢棒6条生产线，228台套。建设安装水泵房、钢板水池、水管路、设备水、电、气辅助设施1套。组建试验室，购置试验检验设备、化验设备等。 | 内蒙古中鑫钢检金属科技有限公司
48 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2024 | 企业投资 | 社会事业 | 12000 | 6000 | 新建 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。 | 包头融合中医蒙医康复医院
49 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 11000 | 7000 | 新建 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司
50 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 36971 | 20000 | 新建 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
51 | 煤焦化工分公司北筒仓自动配煤及料线优化 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 28790 | 25000 | 新建 | 1.新建三条皮带通廊、皮带机系统、粉碎机室、及配套的公辅系统； 2.增加全自动配煤系统一套。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
52 | 炼铁厂环境除尘提标改造（12套） | 2021-2024 | 企业投资 | 工业 | 20775 | 16600 | 新建 | 1.烧结二部CC1、CC4、新燃料破碎、新配料布袋除尘器改造；2.烧结二部1#、2#筛分除尘系统除尘改造；3.烧结一部3#烧结冷筛、配料、16#转除尘器改造；4.三高炉出铁场、矿槽除尘器改造、三高炉炉顶均压放散煤气回收烟气治理。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
53 | 煤焦化工分公司新区全干熄节能减排综合利用项目 | 2021-2024 | 企业投资 | 工业 | 20600 | 15000 | 新建 | 新区炼焦作业部主控楼拆迁、干熄焦装置、干熄焦锅炉和配套除尘地面站（含脱硫装置）、综合电气室、干熄焦运焦系统和配套除尘地面站、锅炉除氧给水泵站、外线以及控制系统、配电、电缆敷设等设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
54 | 煤焦化工公司精煤破碎、焦炭筛分转运、推焦、硫铵结晶干燥等37套除尘设施改造 | 2019-2024 | 企业投资 | 工业 | 18795 | 15000 | 新建 | 主要建设内容为除尘器扩容或串级处理，增加除尘器及管道、风机。配套的公辅设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
55 | 炼钢厂无组织排放专项治理工程 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 15668 | 12500 | 新建 | 主要建设内容为3、6、7机大包台、中包、切割机；5机大包台、中包；一、三部热修罐治理；3、5、6头尾坯切割；3、5、7机倾翻台；一、三部转炉清渣；钢包冷修；灰石料仓。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
56 | 炼铁厂烧结一部3#机余热回收及环冷机升级改造项目 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 15542 | 12500 | 新建 | 主要是根据烧结环冷机烟风量及烟温，为环冷机配置一套双烟道双压、立式无补燃余热锅炉系统；根据烧结大烟道温度，利用尾部三个风箱的高温烟气，配置一套内置螺旋翅片管式单压余热锅炉系统，以及两套余热锅炉系统配套的辅机设备等。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
57 | 煤焦化工分公司上升管余热回收 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 14588.5 | 11600 | 新建 | 利用上升管汽化换热技术，对7#8#焦炉、新区1#-4#焦炉上升管荒煤气余热进行回改造，产生蒸汽回收利用。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
58 | 包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机多功能结晶器电磁搅拌改造项目 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 14332 | 12000 | 新建 | 本项目在包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机新建2套多功能结晶器电磁搅拌设备（多功能结晶器电磁搅拌器4台，2用2备），配套供配电、给排水、供气、液压、热力及控制系统等公辅系统。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
59 | 选矿厂新增除尘系统工程 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 14046 | 12000 | 新建 | 该项目拟在翻车机区域、运输线区域、开路破碎区域、32#筒仓区域、NG2#筒仓区域、闭路上料系统区域闭路筛分区域共计新建8套除尘系统。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
60 | 包钢集团科技和商务交流合作中心项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 13176 | 10500 | 新建 | 项目总建筑面积8286.13平方米，规划用地面积19703.27平方米。该建筑物地上2层，采用钢结构，一层层高9.8m，二层层高9.0m，建筑面积8204.00平方米。新建信息大楼南门岗，建筑面积82.13平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司
61 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 10112 | 5056 | 新建 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
62 | 协鑫12万吨颗粒硅项目（拟替换） | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 850000 | 220000 | 新建 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司
63 | 协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目（拟替换） | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 600000 | 240000 | 新建 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司
64 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 330670 | 250000 | 新建 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 | 人民控股集团
65 | 贝兰迪大功率芯片封装测试项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 150000 | 55000 | 新建 | 项目计划投资15亿元，厂房面积4万平方米，建设年产1.5亿大功率半导体驱动芯片项目。 | 深圳贝兰迪
66 | 韦尔3D裸眼mini显示屏项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 150000 | 50000 | 新建 | 总投资15亿元，厂房面积8万平方米，生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 包头市贝兰芯电子科技有限公司总经理
67 | 惠汕锌铝镁光伏边框项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 101500 | 25000 | 新建 | 项目计划用地面积100亩，主要建设年产10000台智能光伏组件边框生产线、生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施。 | 江苏惠汕新能源集团有限公司
68 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 100000 | 40000 | 新建 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 | 内蒙古中天云美环境科学有限公司
69 | 广晟硅业稀土供应链产业园 | 2024 | 企业投资 | 商贸流通 | 60000 | 30000 | 新建 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司
70 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 基础设施 | 30000 | 20000 | 新建 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 | 内蒙古中浩燃气有限公司
71 | 焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 24753 | 10000 | 新建 | 本项目采用低品质硫磺和脱硫废液焚烧制酸工艺，建设预处理工序、焚烧工序、余热回收工序、净化工序、干燥工序、转化工序、吸收工序和尾洗工序，并配套相应公辅设施。处理包钢煤焦化工分公司一回收、三回收和新体系HPF脱硫单元产生的全部低品质硫磺及脱硫废液。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
72 | 包钢老体系能源管控中心建设项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 23000 | 12000 | 新建 | 建设集过程监控、能源调度指挥、能源平衡决策等管控一体的新型能源管理平台，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
73 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 15000 | 3000 | 新建 | 用地150亩，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。 | 内蒙古锦生源循环产业有限公司
74 | 包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 10543 | 5000 | 新建 | 将仓储中心废钢区域进行封闭改造，并新建喷吹煤配煤槽及配煤输出系统。以及炼铁厂废料设施改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
75 | 仓储中心原燃料一部螺旋卸车机升级改造项目 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 10500 | 8800 | 新建 | 1.拆除现有2台螺旋卸车机。2.新增一套折返式单车翻车机卸车系统，含C型单翻、拨车机、推车机、迁车台、清篦破碎机。3.配套改造皮带机系统4.改造解冻库、铁路系统配套设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司
76 | 通威三期配套220KV变电站项目 | 2024 | 企业投资 | 基础设施 | 35000 | 30000 | 新建 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园
77 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 40000 | 30000 | 新建 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园
78 | 众联达包头昆都仑经济技术开发区综合保障中心项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 33772 | 3000 | 新建 | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。 | 包头金属深加工园区管委会
79 | 林南社区车站平房区改造项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 200000 | 37800 | 新建 | 林南社区火车站平房区东至火车站、南至铁路线、西至车辆段、北至建安大街（原阿拉坦汗大街）。区域占地面积150545.47㎡（226亩），区域内有企（事业）单位8家，居民658户，计划进行改造征拆后建设，预计建设总用地面积为141858.13㎡；总建筑面积391432.07㎡。新建住宅楼、商业及社区配套。 | 昆区住建局
80 | 包头市昆区夹心房改造项目 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 82300 | 82300 | 新建 | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块 | 包头市城昆夹心房改造开发有限公司
81 | 民西学苑商住小区 | 2024-2025 | 企业投资 | 房地产 | 12000 | 6000 | 新建 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。 | 包头神煜房地产开发有限公司
82 | 北方华安置业房地产开发项目 | 2024-2026 | 企业投资 | 房地产 | 95000 | 30000 | 新建 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司
83 | 云麓华府 | 2024-2027 | 企业投资 | 房地产 | 50000 | 30000 | 新建 | 本项目净占地面积48926.19平方米（约73.389亩），小区由高层住宅、商业及地下车库组成。其中住宅建筑面积约11万平方米，地下车库及商业建筑面积约3万平方米，容积率2.3，总建筑规模14多万平方米。 | 内蒙古铂珺房地产有限责任公司
84 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 21450.8 | 21450.8 | 新建 | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局
85 | 天泽友谊25#地块开发项目 | 2024-2025 | 企业投资 | 房地产 | 10000 | 5000 | 新建 | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米 | 包头市天泽房地产开发有限公司
86 | 包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 9800 | 9800 | 新建 | 包钢职工家属区申报2024年城镇老旧小区改造项目20个（其中2000年底前建成的老旧小区有18个，2000年底后建成的老旧小区有2个），252栋、67.64万平方米，预计投资9800万元。 | 包钢房地产公司
87 | 昆区城镇管道老化更新综合改造项目(供热、燃气二网等四类管道改造) | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 8972.7 | 8972.7 | 新建 | 本次综合改造工程交通便利，特选取小区涉及友谊、团结、昆北、沼潭、黄河西、市府东、少先路、昆工路、阿尔丁、鞍山10个相邻街道、一个区域内办事处的68个居民小区。给水改造涉及60个小区，8823户居民；供热涉及47个小区26805户居民；排水改造涉及25个老旧小区存在雨污混接问题小区进行改造；燃气改造涉及包头市昆都仑区钢38、青9、汇金小区老旧燃气管网设施改造工程，涉及3个小区3970户居民。 | 昆区住建局
88 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 社会事业 | 17597 | 13000 | 新建 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局
89 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 社会事业 | 17000 | 13000 | 新建 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局
90 | 昆区公办幼儿园“双普”达标能力提升项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 社会事业 | 12550 | 6000 | 新建 | 拟对现有28所公办幼儿园基础设施、玩教具设备、功能室装备进行升级改造。主要包括翻建包钢十七园、包钢十八园；基础设施技改及设备、玩教具购置。 | 昆区教育局
91 | 昆区医院门诊楼信息化建设及设备采购项目 |  | 企业投资 | 社会事业 | 13000 | 5000 | 新建 | 与包头医学院第一附属医院合作，对昆区医院大楼进行医疗专项设计施工、医疗设施设备购置。 | 包头医学院第一附属医院
调入 （92） | 海邻年产40万吨烟气环保脱硫脱硝剂项目 | 2024-2026 | 企业投资 | 工业 | 11000 | 3000 | 新建 | 年产40万吨工业氨水及精致氨水配套工程，生产车间约为1000m，其中包括两条生产线，一条灌装线。灌区约3000㎡，其中包括5个1000吨储罐，2个500吨储罐，2个300吨储罐。库房1500 m，主要用于储存桶装氨水。办公800㎡，其中包括办公场所和食堂。宿舍600㎡，磅房化验室100㎡。
调入 （93） | 创信维智能显示屏项目 | 2024-2026 |  | 工业 | 33000 | 10000 | 新建 | 项目一期计划租用工业厂房1万平方米，建设研发中心、成品生产中心。项目装修周期4个月，设备安装调试2个月，6个月实现全面投产销售。 项目二期自购土地100-200亩，自建厂房，公司拟在开发区成立总部，主要研发生产固晶、COB倒装封装技术及相应产品。
调入 （94） | 钠离子电池及储能装备制造项目 | 2024-2026 |  | 工业 | 200000 | 100000 | 新建 | 项目选址在包头昆都仑经济技术开发区，主要建设5GW钠离子电池储能及装备制造基地，占地面积约100亩。项目拟投资20亿元，项目达产后，预计可实现年产值约30亿元；满产年纳税额约2亿元。
调入 （95） | 氢时代零碳智慧氢能产业园项目 | 2024-2026 |  | 工业 | 420000 | 150000 | 新建 | 打造零碳智慧氢能产业园项目，主要建设年产3000台氢燃料电池发动机、300套固态储氢设备、90套PEM电解水制氢设备、12万片金属双极板和10万平方米质子交换膜生产线。项目分三期建设，一二三期分别计划投资10、12、20亿元。三期项目全部投产后预计可实现年产值63亿元，利税4.35亿元。
调入 （96） | 三和风光电新能源产业结构件配套生产基地项目 | 2024-2026 |  | 工业 | 19500 | 10000 | 新建 | 本项目规划建设风光电新能源产业结构件配套产品生产基地，主要生产光伏桩、风电桩及混凝土塔筒等预制构件产品。拟分两期建设，一期规划建设2条年产350万米光伏、风电管桩生产线期，二期规划建设1条年产10万立方砼装配式混凝土风电塔筒及预制构件生产线。项目全面建成达产后可实现含税销售收入约6亿元/年，税收贡献约1900万元/年，带动就业250余人。
调入 （97） | 创业科技园综合保障中心项目 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 5300 | 1500 | 新建 | 在创业科技园内建设饮餐饮、住宿、办公等服务园内企业的综合服务设施。
调入 （98） | 永诚管道加工及仓储物流项目 | 2024 |  | 工业 | 12000 | 3000 | 新建 | 拟在金属深加工园区华蒙物流园内投资建设管道加工及仓储物流项目，厂区配套加工贸易、仓储物流区，主要建设内容为建设一座占地面积 10000 平方米生产车间配套加工贸易、仓储物流区以及一座占地面积 4000 平方米的二层办公楼。项目拟在金属深加工园区建设一座占地面积 10000 平方米生产车间，进行建设防腐管生产线、外护套保温管生产线。
调入 （99） | 盛世众辉预应力混凝土管桩项目 | 2024-2025 |  | 工业 | 18000 | 12500 | 新建 | 计划总投资为 1.8 亿元，建设两条预应力混凝土管桩自动化生产线，年产各类预应力混凝土管桩 300 万米，预计年销售收入 2.7 亿元，年纳税额 4500 万元左右，带动周边就业人员 300 余人，可有效促进项目地经济发展进程
调入 （100） | 宜居佳苑商住小区 | 2024-2026 |  | 房地产 | 65000 | 40000 | 新建 | “宜居佳苑商住小区”位于阿尔丁北大街东侧、文化路北侧、居然之家（包头店）以西、青山路南侧，项目占地面积160亩，总建筑面积17.8万㎡，其中住宅14.93万㎡、商业17468.31㎡、幼儿园6400㎡、地下5047.84㎡。总投资额6.5亿。该项目地理位置优越，是昆北双学区小区，周边有钢三小昆北校区、二十九中分校。
| 合计 |  |  |  | 811.5258 | 393.4681
[5 empty] | 632.1598 | 297.7064 |  |  | 办结手续个数
[5 empty] | 28.37% | 32.17%
78

## 65个没问题项目
附件2
昆区2024年重点项目表
[21 empty] | -99.99% | 6321597.87 |  |  | 448.5937 | 243.3657 |  |  |  |  | 123.4% |  | 2977063.55 | -99.99% |  |  |  | 60.5 | [58 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 包联科级专员 | 包联县级领导 | 包联市领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 是否入库 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 年产值（亿元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 新建项目进展情况 | 是否需要要素保障 | 是否开工 | 计划动工时间 | 项目进展情况 | 自1月8日起，推进项目落地开工方面工作 （未开工项目填写） | 项目/企业需推动解决问题 | 新增建设用地情况 | [8 empty] | 手续是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地 | [8 empty] | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[54 empty] | 需要新增建设用地 | 项目选址 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 具体进展
[64 empty] | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 具体进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 |  | 办理进度
[39 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [16 empty] | 勘测定界 | 征地协议及纪要 | 社保 | 村民权属签字材料 | 林地、草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  |  | 立项 | 勘测定界 | 征地协议及纪要、社保、村民权属签字 | 林地审批 | 草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是否23年竣工
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2208-150203-04-01-494623 | 园区管委会 | 杨成君 | 金永丽 |  | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 1000000 | 600000 | 140 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 | 内蒙古通威硅能源有限公司 |  |  | 游书华 | 18981369558 | 未知 | [9 empty] | 是 |  | 全场66个装置，已封顶66个装置，封顶率100%；全厂设备安装完成4068台，完成率81.36%。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 100 | 60
2 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 内工信投规字（2022）464号、2212-150203-04-01-894394 | 区工信局 | 于洪 | 于占江 | 刘海泉 | 2023-2025 | 202304 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 779928.98 | 500000 | 280 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | 北方稀土 |  |  | 魏晓欧 | 15947623319 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年3月开工，目前已开工5个主体：精矿库、水浸车间、萃取C、后处理A、碳铵存储及溶解车间正在进行钢结构施工，完成约30%工程量。计划25年年底竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #REF! | 77.9929 | 50
3 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2203-150203-04-01-686142 | 区工信局 | 于洪 | 周海飞 |  | 2022-2025 | 202204 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 331900 | 150000 | 30 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。 | 包头龙马风能装备有限公司 |  |  | 袁鑫栋 | 18863077659 | 200 | [9 empty] | 是 |  | 截至目前，二期247亩土地已于2023年7月取得土地使用证。项目土地场平作业已全部完成，13万平米风叶车间已完成。2.6万平米总装车间已经全部完工。5.8万平米的铆焊塔筒车间基础已经浇筑完毕，正在进行钢结构梁、柱施工，已完成整体进度的50％，受天气原因影响，预计需2024年1月30日完工。1#公寓楼已封顶，2#公寓楼5层已完成，受天气影响，已停工。1、2#公寓楼预计2024年5月31日完成竣工验收，可以投入使用。厂内道路已完成总装车间及塔筒车间道路。三期660亩土地已取得自治区批复，已于2023年11月取得土地证；四期253.5亩土地正在组卷中。影响项目建设的高压线迁改等工作均已完成。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
4 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 2307-150203-04-05-958178 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2025 | 202405 | 202402 | 202510 | 企业投资 |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  | 江苏 | 150000 | 65000 | 20 |  | 续建 | 手续办理中 | 在建 | 已落地 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。 | 包头昆之道新能源科技有限公司 |  |  | 赵寿德 | 15162666589 | [10 empty] | 是 |  | 厂房外，循环水池、储存罐地基已完工，仓库未动工，企业考察设备，准备订购设备。 |  | 加快厂房建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
5 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 2202-150203-04-05-306687 | 园区管委会 | 芦慧敏 | 周海飞 |  | 2023-2024 |  | 202403 | 202410 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 120000 | 60000 | 9.6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |  |  | 卢天军 | 18065102952 | [10 empty] | 是 |  | 第二栋厂房的屋面和墙面彩板单层挂设完毕，沉积车间内部喷涂防火材料，目前已开工 |  | 加快厂房建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  | 12 | 6
6 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2304-150203-07-01-444710 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 | 202306 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 102000 | 32000 | 6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司 |  |  | 李刚 | 15547230472 | [10 empty] | 是 |  | 项目主体建设完成，正在调试生产线。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 10.2 | 3.2
7 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2018-150203-42-03-006302 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 | 高慧 | 2021-2024 | 202105 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 75000 | 40000 | 3.3 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 |  |  | 于文剑 | 13847241035 | [10 empty] | 是 |  | 项目21年5月开工，目前土建基本完成，设备到货安装进度完成97%，整体建设进度完成96%以上，已进入调试消缺阶段。计划24年11月竣工。竣工后即可投产 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 7.5 | 4
8 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2205-150203-07-01-615795 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 高慧 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 61353 | 40000 | 5 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 |  |  | 刘晓明 | 13947219954 | 38.55 | [9 empty] | 是 |  | 项目23年4月开工，目前控制室、变电所、CO2球罐、吸水池等主体施工已完成，厂外烟气管廊、压缩机机组等正在进行设备安装，预计2024年10月整体竣工投产。竣工后即可投产 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 6.1353 | 4
9 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-691567 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 | 高慧 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 47914.96 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 |  | 项目22年5月开工，目前脱硝部分已投运，正在进行试运行，脱硫部分看项目运行情况决定是否实施。（排放指标包钢实时监控，目前指标不超标，所以包钢近期无实施计划） |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 4.7915 | 1.5
10 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2205-150203-04-04-452384 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 | 高慧 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202411 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 38396.01 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 | 内蒙古新联信息产业有限公司 |  |  | 郑雪松 | 13694723988 | [10 empty] | 是 |  | 主体结构已封顶，二次结构砌筑正在收尾，目前正在入设备，整体进度85%，2024年6月前竣工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 3.8396 | 1.5
11 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2110-150203-04-01-328749 | 区工信局 | 于洪 | 周海飞 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202301 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 36000 | 15000 | 30 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司 |  |  | 刘希恒 | 13011338072 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年1月开工，目前到位已完成12条生产线安装，累计已生产叶片700套。剩余4条生产线正在制作中。计划24年6月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 3.6 | 1.5
12 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 2203-150203-07-02-272831 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2022-2024 | 202204 | 202401 | 202405 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 33126.9 | 15000 | 2.9 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 | 包头宝楷炭材料有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | 300 | [9 empty] | 是 |  | 项目已经投入运行 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 3.3127 | 1.5
13 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2208-150203-04-01-738715 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 常彤 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 29000 | 15000 | 营业额3亿 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司 |  |  | 荀龙鹏 | 13847268251 | 未知 | [9 empty] | 是 |  | 加油站主体工程包括罩棚、站房、双层罐及场地硬化等设施已建设完成；大型物流仓储库现已开动土 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 2.9 | 1.5
14 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2302-150203-04-02-522391 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 | 高慧 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202510 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23689.96 | 13000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年3月开工，项目已于24年4月竣工投运，正在进行试运行。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
15 | 通威技改产能提升项目 | 2306-150203-07-02-973427 | 园区管委会 | 杨成君 | 周海飞 | 王明亮 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23553 | 10000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 郝忠先 | 13664738187 | [10 empty] | 是 |  | 该项目对通威一、二期进行原有设备升级改造，目前完成70%，正在进行剩余设备安装，计划24年10月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 2.3553 | 1
16 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2212-150203-04-01-365916 | 区工信局 | 于洪 | 付宇 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202303 | 202402 | 202411 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23500 | 10000 | 13.6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 金蒙稀土 |  |  | 石凯 | 15047224700 | 未知 | [9 empty] | 是 |  | 项目24年3月开工，目前已完成围档、场平、临建建设。正在进行基础建设。计划25年6月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 年产3000吨稀土精矿冶炼分离线自动化升级改造及年产2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目 | 2.35 | 1
17 | 包钢人才住房项目 | 2301-150203-04-01-528994 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 常彤 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 生态宜居城区建设 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 22500 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 晋源 | 15848828228 | [10 empty] | 是 |  | 现地下结构工程实施已完成，地上主体工程已复工，主体已完成约90套住房。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否 |  |  | 2.25 | 1.5
18 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2306-150203-04-02-101327 | 园区管委会 | 范瑞红 | 周海飞 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202306 | 202403 | 202406 | 企业投资 |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 光伏装备产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 10000 | 9 | 内蒙古包头金属深加工园区经三路与西哈辅路交叉口东北角 | 续建 | 办理前期手续 | 在建 | 已落地 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司 | 武桂林 | 13789526999 | 狄文杰 | 13088566668 | 25 | [9 empty] | 是 |  | 项目23年6月开工，目前办公楼基本完成，1号厂房基本完工，目前正在进行内部装修，预计6月份进行试生产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 2.06 | 1
19 | 炼钢厂新建150tRH精炼炉工程 | 2020-150203-31-03-026464 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2020-2024 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 19930 | 13000 |  |  | 续建 |  | 在建 | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 | 建设内容包含：厂房工业建筑、土建基础、RH真空设备、机械真空泵、液压系统、电气及仪表、能源介质管网、工艺生产及原料供给设施、消防、水泵站等。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 |  | 是 |  | 目前主体工程完成进度70%，计划2024年10月30日交工,12月30日竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
20 | 世博年产6000吨高纯稀土锂电池材料项目 | 2302-150203-07-01-806539 | 园区管委会 | 盛欣 | 李红宇 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202304 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14000 | 8000 | 3 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目利用世博公司原稀土萃取生产的厂房、部分设备以及水气电等基础条件建设一条年产6000吨高纯稀土锂电池材料生产线。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 |  |  | 李俊峰 | 13500629607 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年4月开工，目前部分设备已到场，正在进行安装设备，预计6月份进行试生产。 |  | 加快厂房建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
21 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-162720 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 |  | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 13978 | 6000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 1.3978 | 0.6
22 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 2302-150203-07-02-694218 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2023-2024 | 202302 | 202401 | 202406 | 企业投资 | 是 | 是 | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 5000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [10 empty] | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 1.1 | 0.5
23 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 是 |  | 日处理5000m3已投入运营 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包头金属深加工园区硅产业区集中污水回用处理厂项目
24 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202407 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [9 empty] | 是 |  | 引中水再利用工程非穿越铁路部分已完成爱业路路段管道敷设，兴华大街段完成部分管道敷设；已完成穿越铁路部分招标工作，正在进行铁路部分的施工前准备工作。 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
25 | 化工园区保障能力提升项目 | 2302-150203-04-01-891887 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 | 202309 | 202403 | 202411 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 | 争取资金项目 | 基础设施 |  | 9000 | 9987.49 | 5000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 丁福柱 | 15848281861 | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 是 |  | 特勤消防站执勤楼主体钢结构全部完成，一二楼内外墙已全部安装完成，正在进行执勤楼外装修，玻璃幕墙完成50%，窗户安装完成50%；训练塔已完成三层，门房建设完成；消防水池完成基坑开挖 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
26 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 |  | 202402 | 202405 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | [10 empty] | 是 |  | 工业水供水管网主管网安装已完成7公里管沟开挖及管道下沟，已下沟部分管道打压和包封工序完成进度80%，回填进度80%，完成展业路至虎贲亥沟槽段沉井工作，同步完成虎贲亥沟至兴华大街顶管作业以及虎贲亥沟至复兴路顶管作业。 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区工业供水管网建设工程
27 | 保利天汇住宅小区项目 | 2103-150203-04-01-600786 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2021-2024 | 202205 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 150000 | 50000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。 | 包头市保泰利升置业有限公司 |  |  | 李颜林 | 15810358358 | 135 | [9 empty] | 是 |  | 已完成现浇楼栋地面垫层全部施工；已完成现浇楼栋电缆敷设；已完成现浇楼栋户内顶棚腻子施工；已完成装配式楼顶户内机电配管施工；已完成室外园林登高面及园路硬化50% |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
28 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2111-150203-04-01-463701 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2022-2024 | 202204 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 90000 | 50000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | 65000㎡ | [9 empty] | 是 |  | 住宅1-3号楼二次结构封顶，公寓主体结构封顶，已向市住建局提交复工报告，预计4月底复工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
29 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-150203-70-03-005560 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2020-2024 | 202105 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 85400 | 30000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 |  |  | 赵鹏 | 18604727979 | [10 empty] | 是 |  | 目前10栋住宅楼已全部封顶，楼内室内管线穿插安装作业及抹灰。楼外窗框安装、吊篮施工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
30 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 沿用原来立项，但项目新入库。包发改投字（2011）669号 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 常彤 | 2023-2024 | 202302 | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司 |  |  | 李霞 | 18647214678 | 5000㎡ | [9 empty] | 是 |  | 20#、22#楼十三层顶板砼浇筑完成，二次结构开始植筋；23#楼十六层顶板砼浇筑完成，二至四层砌筑完成；25#楼二十层顶板砼浇筑完成，二至八层砌筑完成；26#楼主体结构封顶，二至六层砌筑完成；27#楼二十层顶板砼浇筑完成，三至十层砌筑完成；28#楼二次结构施工准备工作；29#楼九层顶板砼浇筑完成；19#楼项目现场围挡（含广告围挡)完成80%。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
31 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2020-150203-70-03-025761 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 常彤 | 2021-2024 | 202005 | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 20000 | 10000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司 |  |  | 林俊羽 | 18647212032 | 8085.40㎡ | [9 empty] | 是 |  | 项目现已封顶，计划实施内部装修，已向市住建局提交复工报告，预计5月初复工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
32 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202512 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 无产值 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 | [8 empty] | 是 |  | 1.包头市特殊教育学校原有建筑拆除完毕；2.包头市第五十一中学新建教学楼进行内部装修。3.包钢一小分校完成主体施工。4.包钢二十五小完成基础施工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
33 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202408 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 无产值 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 | [8 empty] | 是 |  | 1.包钢五中拟建设综合楼项目已完成主体施工，正在进行二次结构砌筑。2.包头市第六中学拟建教学楼项目已完成主体施工，正在进行二次结构砌筑。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼已完成百分之八十，正在进行外墙保温施工。新建食堂正在进行主体施工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
34 | 睿盈超智算力创新中心 | 2403-150203-04-04-633463 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 | 高慧 | 2024-2025 | 202403 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 71500 | 20000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目为在包头市昆都仑区拟建设AI CITY创新赋能中心、数据中心、运维中心及配套基础设施，依托国家“东数西算”布局，布局500P算力输出，建立人工智能创新赋能公共服务平台，打造技术赋能服务、生态引入、产业运营、基金合作、人才培育等专业团队建设。 | 内蒙古睿盈智算科技有限公司 |  |  | 刘飞 | 150 4495 0885 | [10 empty] | 是 |  | 项目24年3月开工，目前一楼装修已完成，部分设备已进场，6月进行试运行。竣工后即可试生产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
35 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 暂未立项 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 | 刘海泉 | 2024 |  | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 20000 | 2.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 新疆汉和众杰金属制品有限公司 |  |  | 罗总15149361111 | [7 empty] | 是 | 是 | 项目租用西创厂房，已起草合作协议初稿，待西创反馈合作需求后推动项目尽快签约 | 是 | 是 |  | 项目24年1月开工，目前厂房装修改造已完成，部分设备安装完毕，进行试生产。计划24年10月整体竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
36 | 华蒙钢铁产供运贸融一体化数字供应链基地 | 2403-150203-04-01-157048 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 温永清 | 2024-2025 | 202402 | 202402 | 202506 | 企业投资 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 43000 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目为在包头昆区计划建设钢后精深加工标准化厂房7座，打造西北地区最大现代物流产业基地；在西北地区布局200家服务网点、10个司机之家，规范化、规模化、标准化开展重卡服务；采用VR、全息投影等技术，建设生产性服务业数字经济平台，推动园内400家企业所有业务在线化、可视化，打造贸易集聚基地 | 内蒙古华蒙物流园区有限公司 |  |  | 马超 | 18547216657 | [10 empty] | 是 |  | 1号厂房已建设完毕，部分设备已进场，剩余2、3号厂房正在筹备建设中 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
37 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 2309-150203-04-02-844598 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 刘海泉 | 2024 |  | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 37000 | 37000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郭瑞敏 | 18347122510 | [8 empty] | 正在进行基础施工，计划二季度完工 |  | 是 |  | 项目24年2月开工，目前土建施工已完成，生产线设备安装完成50%，计划今年9月完工投产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
38 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 杨成君 | 周海飞 |  | 2024-2025 | 202105 | 202404 | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 科技创新生态集群 | 是 | 先进金属材料 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 30000 | 15000 | 3 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司 |  |  | 张总 | 17678032434 | 30 | [5 empty] | 是 | 是 | 位于科创园西侧，正在前期规划设计 | 是 | 是 |  | 一期土地已完土地平整，钢结构正在制作中，预计五一后安装，土地金已缴纳。 | 协助企业办理前期手续，沟通施工单位加快土建进程。 | 督促企业加快能评环评编制 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 3 | 1.5
39 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 2308-150203-04-01-992611 | 园区管委会 | 田观平 | 周海飞 | 温永清 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 69 | [7 empty] | 选址位于东环南路西、纬三路南、包钢西路东、纬六路北 | 是 | 是 |  | 基坑开挖完工，目前正在垫基层及基础施工 |  | 加快办理前期手续 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 需园区及自然资源局协助明确工程规划许可证办理 |  |  | 2 | 1
40 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2303-150203-04-01-198225 | 区工信局 | 于洪 | 武文清 |  | 2024 | 202307 | 202403 | 202407 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 16054.58 | 10000 | 2.4 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 王高峰 | 15848619127 | 王业霏 | 15848619127 | [8 empty] | 项目正在建设中 |  | 是 |  | 1、主收尘器室三层浇筑完，模板拆除清理完成55% 2、一闷辊压破碎顶板模板安装70%，原排水通廊浇筑完，回填至1.7m 3、热力管道支架基础浇筑5组 4、鳞斗干渣机支架拼接40% 5、磁选线带料联调 6、筒仓桩间土开挖33% |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.6055 | 1
41 | 通威硅芯拉制技改项目 | 2311-150203-04-02-530392 | 园区管委会 | 赵明 | 周海飞 | 胡国瑞 | 2024 |  |  | 202408 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  |  | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15301 | 15301 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 |  | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 王怀志 | 15848177940 | [8 empty] | 前期手续已办结，计划近期开工 | 否 | 是 |  | 已完成立项、能评、环评，工程规划许可，计划5月开工。 | 积极对接前期手续办理，协助办理立项 | 督促企业加快能评环评编制 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  | 节能声明表 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
42 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 | 2310-150203-07-02-429785 | 园区管委会 | 赵凯 | 周海飞 | 温永清 | 2024 |  |  | 202412 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  |  | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15000 | 15000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 |  | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [8 empty] | 正在施工，计划24年5月竣工 |  | 是 |  | 目前正在施工，技改所需设备已到位，正在安装。安装进度40% |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
43 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2305-150203-04-05-314054 | 区卫健委 | 徐凤 | 张华 |  | 2024 | 202305 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  | 是 | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 是 | 否 |  | 社会事业 |  | 12000 | 12000 | 6000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 正在推进 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。 | 包头融合中医蒙医康复医院 | 李兴 | 18604721133 | 康洁 | 15924445427 | [8 empty] | 正在进行装修改造，设备目前未到场 |  | 是 |  | 正在进行装修改造，设备目前未到场 | 未开工 | 目前资方后续投入资金还未到位 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
44 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2306-150203-04-01-195518 | 园区管委会 | 赵明 | 李红宇 | 刘海泉 | 2024 | 202307 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 | 是 |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 7000 | 4.65 | 包头市昆区金属深加工园区 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 张春新 | 13947229599 | 李俊峰 | 13500629607 | 27 | 0 | [6 empty] | 项目厂房基本已完工，年后准备进行设备安装，24年8月整体竣工 |  | 是 |  | 项目23年10月开工，目前厂房主体工程已完成，目前进行厂房内部简单装修，部分设备已到场，预计7月份进行试生产。10月整体竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.1 | 0.7
45 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2303-150203-04-01-592124 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 | 常彤 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202408 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 36971 | 20000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 是 |  | 目前已完成部分基础施工，正在进行施工，预计24年竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 3.6971 | 2
46 | 煤焦化工分公司北筒仓自动配煤及料线优化 | 2302-150203-07-02-854154 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 | 高 娟 | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 28790 | 25000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 | 1.新建三条皮带通廊、皮带机系统、粉碎机室、及配套的公辅系统； 2.增加全自动配煤系统一套。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 |  | 是 |  | 目前土建主体结构施工中，主体工程完成65%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
47 | 炼铁厂环境除尘提标改造（12套） | 2107-150203-07-02-853636 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 | 高 娟 | 2021-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20775 | 16600 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 | 1.烧结二部CC1、CC4、新燃料破碎、新配料布袋除尘器改造；2.烧结二部1#、2#筛分除尘系统除尘改造；3.烧结一部3#烧结冷筛、配料、16#转除尘器改造；4.三高炉出铁场、矿槽除尘器改造、三高炉炉顶均压放散煤气回收烟气治理。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
48 | 煤焦化工分公司新区全干熄节能减排综合利用项目 | 2112-150203-04-01-445423 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2021-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 | 新区炼焦作业部主控楼拆迁、干熄焦装置、干熄焦锅炉和配套除尘地面站（含脱硫装置）、综合电气室、干熄焦运焦系统和配套除尘地面站、锅炉除氧给水泵站、外线以及控制系统、配电、电缆敷设等设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
49 | 煤焦化工公司精煤破碎、焦炭筛分转运、推焦、硫铵结晶干燥等37套除尘设施改造 | 2019-150203-31-03-013036 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2019-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 18795 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 | 主要建设内容为除尘器扩容或串级处理，增加除尘器及管道、风机。配套的公辅设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
50 | 炼钢厂无组织排放专项治理工程 | 2205-150203-07-02-228314 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15668 | 12500 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 | 主要建设内容为3、6、7机大包台、中包、切割机；5机大包台、中包；一、三部热修罐治理；3、5、6头尾坯切割；3、5、7机倾翻台；一、三部转炉清渣；钢包冷修；灰石料仓。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
51 | 炼铁厂烧结一部3#机余热回收及环冷机升级改造项目 | 2302-150203-07-02-362253 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15542 | 12500 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 | 主要是根据烧结环冷机烟风量及烟温，为环冷机配置一套双烟道双压、立式无补燃余热锅炉系统；根据烧结大烟道温度，利用尾部三个风箱的高温烟气，配置一套内置螺旋翅片管式单压余热锅炉系统，以及两套余热锅炉系统配套的辅机设备等。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
52 | 煤焦化工分公司上升管余热回收 | 2211-150203-07-02-466720 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 14588.5 | 11600 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 | 利用上升管汽化换热技术，对7#8#焦炉、新区1#-4#焦炉上升管荒煤气余热进行回改造，产生蒸汽回收利用。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 |  | 是 |  | 工程已基本完工，进入消缺阶段，预计8月底完工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
53 | 包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机多功能结晶器电磁搅拌改造项目 | 2306-150203-07-02-443667 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14332 | 12000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 | 本项目在包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机新建2套多功能结晶器电磁搅拌设备（多功能结晶器电磁搅拌器4台，2用2备），配套供配电、给排水、供气、液压、热力及控制系统等公辅系统。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 |  | 是 |  | 目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
54 | 选矿厂新增除尘系统工程 | 2312-150203-07-01-711298 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 |  | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14046 | 12000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 | 该项目拟在翻车机区域、运输线区域、开路破碎区域、32#筒仓区域、NG2#筒仓区域、闭路上料系统区域闭路筛分区域共计新建8套除尘系统。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 |  | 是 |  | 目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
55 | 包钢集团科技和商务交流合作中心项目 | 2401-150203-04-01-108106 | 区工信局 | 于洪 | 王伟 | 温永清 | 2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 13176 | 10500 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 正在办理前期手续 | 项目总建筑面积8286.13平方米，规划用地面积19703.27平方米。该建筑物地上2层，采用钢结构，一层层高9.8m，二层层高9.0m，建筑面积8204.00平方米。新建信息大楼南门岗，建筑面积82.13平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 李朝辉 | 13804771256 | [8 empty] | 正在办理前期手续 |  | 是 |  | 正在进行基础施工 |  |  | 否 | 包钢信息大楼南侧 | [7 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
56 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 2305-150203-07-01-130079（包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目） | 区工信局 | 于洪 | 王伟 | 温永清 | 2024 | 202306 | 202403 | 202412 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  | 10112 | 10112 | 5056 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 刘振刚 | 13015159282 | 刘凤娥 | 13604726287 | [8 empty] | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 是 |  | 已经开始土地平整并采购设备，设计图图纸已出，安全预评价根据专家评审意见正在修改， |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 1.0112 | 0.5056
57 | 通威三期配套220KV变电站项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 高慧 | 2024 | 202405 | 202404 | 202406 | 企业投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 35000 | 30000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 需推动落地 | 已落地 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | ？ | [7 empty] | 位于卜尔汉图镇镇政府西北侧，占地42亩，正在办理土地组卷报批相关手续 | 是 | 是 |  | 项目配套220千伏变电站土建完成92%，设备进场就位689台套，就位率98.7%，综合自动化电缆及网线合计完成26万米，一次电缆终端头完成164个。 |  | 需协调企业办理立项 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
58 | 林南社区车站平房区改造项目 |  | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024-2025 |  |  |  | 政府投资 | [7 empty] | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 200000 | 37800 |  |  | 新建 |  |  |  | 林南社区火车站平房区东至火车站、南至铁路线、西至车辆段、北至建安大街（原阿拉坦汗大街）。区域占地面积150545.47㎡（226亩），区域内有企（事业）单位8家，居民658户，计划进行改造征拆后建设，预计建设总用地面积为141858.13㎡；总建筑面积391432.07㎡。新建住宅楼、商业及社区配套。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [10 empty] | 是 |  | 已成立房屋征收指挥部，并于3月10日组织召开林南社区车站平房区改造征收工作动员部署会，印发了详细工作方案和征收补偿标准，明确征收范围，现16个工作组工作人员已全部到位，工作进展按日调度开展动迁工作，现已基本完成征收工作，安置房建设用地已签订土地收储协议，开启土地招拍挂流程。 | 已印发《昆区林南社区平房区征收工作方案》，征收补偿前所需的8项前置手续均办理完成。 | [10 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
59 | 包头市昆区夹心房改造项目 | 2311-150203-04-01-770402 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024 |  |  | 202408 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 82300 | 82300 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 |  | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块 | 包头市城昆夹心房改造开发有限公司 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 目前拆迁工作已完成，新建工程正在筹备当中。 | 否 | 是 |  | 青22#平房区、民政平房区、钢35面粉厂平房区等7个安置房项目、1个商业点项目少先28煤建院平房区均已开工，正在进行土方工程和基础工程。现已成立昆区城市“夹心房”改造安置房建设协调保障工作组，统筹调度保障安置房建设进程。 | 现安置房建设区域均已完成建设用地许可证、建设工程许可证、不动产登记证、施工许可证、房屋预售许可证及前期招标手续的办理。五七干校平房区已签订协议，手续均办理完成。 |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
60 | 民西学苑商住小区 | 2304-150203-04-01-737636 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 温永清 | 2024-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  | 12000 | 12000 | 6000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。 | 包头神煜房地产开发有限公司 | 崔志坚 | 13314863479 | 陈璐璐 | 13314863479 | [8 empty] | 位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，23年已开工建设。 |  | 是 |  | 目前1#楼七层封顶，2#楼八层封顶 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市
61 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2024-2025 | 202308 | 202402 | 202510 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 | 争取资金项目 | 社会事业 |  |  | 17597 | 13000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004 | [8 empty] | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 是 |  | 硬件：8所学校的10间学生机房学生机房作为样板间已建成并投入使用；软件：智慧教育云平台建设已完成，智慧教育能力平台、两级教育中枢平台、智慧教育云资源及安全服务、师生信息素养提升工程、创客普及性课程、四类教育应用体系，均已部署完毕，开始入校部署使用。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
62 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2024-2025 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 13000 | 无产值 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 | 待建 | 已落地 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 | [6 empty] | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 是 |  | 1.包二十五中（包钢四中高中部）改扩建项目教学楼正在进行主体三层施工、宿舍楼正在进行主体四层施工。2.包钢十五中新建教学楼项目正在进行主体三层施工。3.包钢八中新建教学楼项目暂缓实施。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 目前已开工
63 | 昆区公办幼儿园“双普”达标能力提升项目 |  | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 | 李健飞 | 2024-2025 |  |  |  | 政府投资 | [7 empty] | 否 | 否 |  | 社会事业 |  |  | 12550 | 6000 |  |  | 新建 |  |  |  | 拟对现有28所公办幼儿园基础设施、玩教具设备、功能室装备进行升级改造。主要包括翻建包钢十七园、包钢十八园；基础设施技改及设备、玩教具购置。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | [10 empty] | 是 |  | 正在办理项目前期招标工作，其中包钢十七园、包钢十八园正在进行提级论证。 | 正在进行招标工作 | [10 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
64 | 永诚管道加工及仓储物流项目 |  | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 |  | 2024 | [11 empty] | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 12000 | 3000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 是 |  | 厂房建设已完成，部分设备已进场，计划6月前进行试生产 | [11 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
65 | 宜居佳苑商住小区 |  | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024-2026 | [11 empty] | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 65000 | 40000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 是 |  | 1-3号楼已经交付村民使用，4-8号楼村民正在装修，9-10号楼二次结构已完工，现在安装窗户玻璃，电梯预计年底交工，11号楼主体完工，12-14号楼已具备交付条件，15-17号楼今年开工。 | [11 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是
| 合计 | [23 empty] | 448.5937 | 243.3657
[25 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [7 empty] | 办结手续个数 | [28 empty] | 475 | 65 |  |  | 30 |  |  | 65 |  |  |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 |  |  | 65 |  |  | 64 |  |  | 64 |  |  | 22 |  |  | 65
[25 empty] | -29.04% | -18.25% | [36 empty] | 245 | 35 | 100 |  | 70 | 100 | 100 | 35 |  |  |  |  | 35 | 35 | 100 |  | 35 | 100 |  | 35 | 100 |  | 36 | 100 |  | 36 | 100 |  | 78 | 100 | 100 | 35 |  |  | 325
[63 empty] | 193.9% | 245
555
领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目
盛世众辉预应力混凝土管桩项目
盛达鑫新建年产8万吨PC钢棒生产线
锦生源汽车循环智造产业园项目
包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程
芯动制造产业园标准化厂房项目
众联达包头昆都仑经济技术开发区综合保障中心项目
铁前集控中心及智能料场建设项目（拟替换）
焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目
包钢老体系能源管控中心建设项目
铁捷物流园区升级改造项目
包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程
2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程
海泰新能源汽车服务中心建设项目
惠汕锌铝镁光伏边框项目
仓储中心原燃料一部螺旋卸车机升级改造项目
创业科技园综合保障中心项目
昆区城镇管道老化更新综合改造项目(供热、燃气二网等四类管道改造)
中浩智慧能源岛建设项目
昆区医院门诊楼信息化建设及设备采购项目
广晟硅业稀土供应链产业园
北方华安置业房地产开发项目
云麓华府
天泽友谊25#地块开发项目
人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目
贝兰迪大功率芯片封装测试项目
韦尔3D裸眼mini显示屏项目
海邻年产40万吨烟气环保脱硫脱硝剂项目
协鑫12万吨颗粒硅项目（拟替换）
协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目（拟替换）
创信维智能显示屏项目
钠离子电池及储能装备制造项目
氢时代零碳智慧氢能产业园项目
中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目
三和风光电新能源产业结构件配套生产基地项目
[27 empty] | 孙钰 | 17753312333

## 最新表 (2)
附件1
昆区2024年重点项目表
[21 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 60.101 | 21.3 |  |  |  |  | 1410% |  | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [58 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 包联科级专员 | 包联县级领导 | 包联市领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 是否入库 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 年产值（亿元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 新建项目进展情况 | 是否需要要素保障 | 是否开工 | 计划动工时间 | 项目进展情况 | 自1月8日起，推进项目落地开工方面工作 （未开工项目填写） | 项目/企业需推动解决问题 | 新增建设用地情况 | [8 empty] | 手续是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地 | [8 empty] | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[54 empty] | 需要新增建设用地 | 项目选址 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 具体进展
[64 empty] | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 具体进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 |  | 办理进度
[39 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [16 empty] | 勘测定界 | 征地协议及纪要 | 社保 | 村民权属签字材料 | 林地、草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  |  | 立项 | 勘测定界 | 征地协议及纪要、社保、村民权属签字 | 林地审批 | 草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是否23年竣工
1（拟替换） | 美科11GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-693020 | 园区管委会 | 盛欣 | 于占江 |  | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 220000 | 150000 | 38.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 是 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 待定 | 已摘牌，土地转让合同已签订，环评正在前期准备 | 协助企业办理前期手续，帮助企业推动手续办理进展。 | 加快推动企业环评编制进展 | 是 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 自治区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #VALUE!
2（拟替换） | 美科研发中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 盛欣 | 于占江 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 50000 | 50000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 否 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 待定 | 选址在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订，目前停工。 | 对接企业，协助办理前期手续。 | 督促企业立项，加快推动立项办理 | 是 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 督促企业办理立项 | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 | 未办理 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 5
3 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 盛欣 | 李忠 | 刘海泉 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 40000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 | 内蒙古中天云美环境科学有限公司 |  |  | 赵臻 | 18686194567 | 100 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址明峰磁材项目旧址或北方稀土绿色冶炼项目内，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 6月 | 目前企业内部正在确定项目实施规模、工艺，计划五一后确定项目实施规模。目前土地为明峰公司所有，待项目明确规模后，推动中天云美与明峰合作事宜。 | 帮助企业选址，联系相关企业配合选址工作 | 协助企业选址 | 是 | 选址待定 | 4、选址待定 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 选址中，未开始 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 4、选址待定 | 未办理 | 未启动 | 未启动 | 否 | 否 | 盟市 | 未开始征地及组卷报批 | 否 | 旗县区 | 选址中，未开始 | 否 | 旗县区 | 选址中，未开始 | 否 | 盟市 | 选址中，未开始 | 否 | 盟市 | 选址中，未开始 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 10 | 4
4 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2306-150203-04-01-195518 | 园区管委会 | 盛欣 | 李忠 | 刘海泉 | 2024 | 202307 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 | 是 |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 7000 | 4.65 | 包头市昆区金属深加工园区 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 张春新 | 13947229599 | 李俊峰 | 13500629607 | 27 | 0 | [6 empty] | 项目厂房基本已完工，年后准备进行设备安装，24年8月整体竣工 |  | 是 | 3月 | 项目23年10月开工，目前厂房主体工程已完成，目前进行厂房内部简单装修，部分设备已到场，预计7月份进行试生产。10月整体竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.1 | 0.7
5 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 2401-150203-04-01-890945 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 | 刘海泉 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  | 半导体产业先行区 | 科技创新生态集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 产业创新提升发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  | 浙江 | 50000 | 30000 | 5 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 已落地 | 主要建设年产240万平方米超晶石墨烯生产线及配套公辅设施。 | 浙江领拓科技股份有限公司 |  |  | 陈冰 | 13661808900 | [6 empty] | 是 | 是 | 过渡厂房位于浙大工业园，正式厂房选定科创园厂房，目前正在进行土方施工 | 是 | 是 | 3月 | 代建厂房已3月底开工，厂房外部土方及部分基础施工已完成。计划25年10月竣工。 | 协助办理立项手续，加快厂房建设进展。 | 督促企业加快编制能评环评，加紧厂房建设 | 否 | [9 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 已与第三方签约，开始进行编制 | 否 | 旗县区 | 已与第三方签约，开始进行编制 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 3
6 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 梁文 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 40000 | 30000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 正在进行土地调规 | 是 | 否 | 6月 | 手续已办结，正在组织进行招投标 | 正在组织第三方编制项目可研，推进办理项目前期手续。 | 加快办理前期手续，加快土地调规速度 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 盟市
7 | 通威三期配套220KV变电站项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 高慧 | 2024 | 202405 | 202404 | 202406 | 企业投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 35000 | 30000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 需推动落地 | 已落地 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | ？ | [7 empty] | 位于卜尔汉图镇镇政府西北侧，占地42亩，正在办理土地组卷报批相关手续 | 是 | 是 | 2月 | 项目配套220千伏变电站土建完成92%，设备进场就位689台套，就位率98.7%，综合自动化电缆及网线合计完成26万米，一次电缆终端头完成164个。 |  | 需协调企业办理立项 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
8 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 2305-150203-04-01-614814 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 胡国瑞 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202508 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 基础设施 |  | 内蒙古自治区 | 30000 | 20000 | 无产值 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区，北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至 经一路，东至亿通重工内部道路。 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 已落地 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 | 内蒙古中浩燃气有限公司 | 付国彬 | 0472-5881959 | 余启跃 | 13015245282 | 43.3 | 43.3 | 1.天然气用气量约：24570 万立方米/年 2.用电量约：2240 万度/年 | 1103650 | 待定 | 待定 |  |  | 选址位于北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。正在办理土地组卷报批和征拆手续。 | 是 | 否 | 6月 | 土地手续已组卷上报市局，环评编制完成，上报环保局，提交补充材料，能评编制完成，已上会，正在修改。 | 协助企业办理土地手续，推进办理流程。 | 督促企业加快环评申报 | 是 | 北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。 | 2、选址确定，正在办理用地手续项目 | 正在勘界 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 正在进行勘界 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 | 已上报市局 | 否 | 旗县区 | 环评编制完成，上报环保局，提交补充材料 | 否 | 旗县区 | 上会后正在修改内容。 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 3 | 2
9 | 通威硅芯拉制技改项目 | 2311-150203-04-02-530392 | 园区管委会 | 郝东海 | 周海飞 | 胡国瑞 | 2024 |  |  | 202408 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  |  | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15301 | 15301 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 |  | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 王怀志 | 15848177940 | [8 empty] | 前期手续已办结，计划近期开工 | 否 | 是 | 4月 | 已完成立项、能评、环评，工程规划许可，计划5月开工。 | 积极对接前期手续办理，协助办理立项 | 督促企业加快能评环评编制 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 是 |  | 是 |  | 节能声明表 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
10 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 赵明 | 周海飞 |  | 2024-2025 | 202105 | 202404 | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 科技创新生态集群 | 是 | 先进金属材料 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 30000 | 15000 | 3 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司 |  |  | 张总 | 17678032434 | 30 | [5 empty] | 是 | 是 | 位于科创园西侧，正在前期规划设计 | 是 | 是 | 4月 | 一期土地已完土地平整，钢结构正在制作中，预计五一后安装，土地金已缴纳。 | 协助企业办理前期手续，沟通施工单位加快土建进程。 | 督促企业加快能评环评编制 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理; 旗县区: 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3 | 1.5
11 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 | 2310-150203-07-02-429785 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 | 温永清 | 2024 |  |  | 202412 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  |  | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15000 | 15000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 |  | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [8 empty] | 正在施工，计划24年5月竣工 |  | 是 | 2月 | 目前正在施工，技改所需设备已到位，正在安装。安装进度40% |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
12 | 盛达鑫新建年产8万吨PC钢棒生产线 | 2311-150203-04-03-933879 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 | 胡国瑞 | 2024 |  | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 13000 | 11000 | 4 |  | 新建 |  | 在建 |  | 现有（租用）厂房，现有钢结构主厂房总建筑面积12000平方米。购置设备ＰＣ钢棒6条生产线，228台套。建设安装水泵房、钢板水池、水管路、设备水、电、气辅助设施1套。组建试验室，购置试验检验设备、化验设备等。 | 内蒙古中鑫钢检金属科技有限公司 |  |  | 徐总 | 18647215534 | [6 empty] | 是 | 是 | 项目位于盛达鑫金属有限公司院内，目前厂房改造及两条生产线设备安装已完成，24年进行剩余4条线安装 |  | 是 | 3月 | 项目厂房改造及4条生产线设备安装已完成，其中2条线已调试完毕实现达产，2条生产线正在单机调试。剩余2条线设备已订货正在制作。手续方面，能评手续已于4月23日出批复文件；环评手续已报至昆区生态环境分局 |  | 督促企业加快能评环评编制速度 | 否 | [9 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 否 | 已上专家会 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
13 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 2308-150203-04-01-992611 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 温永清 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 69 | [7 empty] | 选址位于东环南路西、纬三路南、包钢西路东、纬六路北 | 是 | 是 | 6月 | 基坑开挖完工，目前正在垫基层及基础施工 |  | 加快办理前期手续 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 否: 无需办理; 旗县区: 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 需园区及自然资源局协助明确工程规划许可证办理 |  |  |  | 2 | 1
14（拟替换） | 芯动制造产业园污水处理项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 梁文 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 8000 | 5000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 位于芯动产业园东北角，占地75亩左右，正在进行土地调规 | 是 | 否 | 待定 | 正在办理项目前期手续。编制可研。 | 正在组织第三方编制项目可研，推进办理项目前期手续。 | 加快办理前期手续 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 可研正在编制，预计3月中旬完成 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
15（拟替换） | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [7 empty] | 正在进行项目地块征拆 | 否 | 否 | 待定 | 已完成项目图纸设计工作，正在开展项目地块征拆。 | 已完成项目图纸设计工作，正在推动项目地块征拆。 | 加快开工进度，加快征拆 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
16（拟替换） | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [7 empty] | 正在进行项目地块征拆 | 否 | 否 | 待定 | 正在进行项目地块征拆工作。 | 正在推动项目地块征拆工作。 | 加快开工进度，加快征拆 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
17 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 2305-150203-04-01-722081 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 | 高慧 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 |  | 工业 | 45051 |  | 15000 | 3000 | 2 | 包头市昆区金属深加工园区卜尔汉图镇 110国道682公里处路南内蒙古海泰物流有限公司院内 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 正在推进 | 用地150亩，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。 | 内蒙古锦生源循环产业有限公司 | 韩海锋 | 18847222888 | 姚翠英 | 13484722390 | 150 | 60 | 1324.79 | 7300 | 0 | 0 |  |  | 位于海泰物流有限公司院内，正在进行初步设计。 | 是 | 否 | 7月 | 土地调规报告已完成，已报市自然资源局详规科，与4月23日过专家论证会，正在按照意见修改报告。 | 协助企业办理条件书，加快手续办理进展 | 加快办理条件书，督促企业加快环评编制 | 否 | [9 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 环评已上报审核 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.5 | 0.3
18（拟替换） | 园区自来水供水工程 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 闫建平 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 待定 | 正在办理项目前期立项手续，编制可研。 | 正在组织第三方编制项目可研，推进办理项目前期手续。 | 加快办理立项手续 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 编制可研中 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
19 | 众联达包头昆都仑经济技术开发区综合保障中心项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 闫建平 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 33772 | 3000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 国有建设用地，目前正在调规，由工业用地调整为商业用地 | 是 | 否 | 6月 | 已立项，正在招标 | 已立项，正在招标 | 加快办理立项手续 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
20 | 包头市昆区夹心房改造项目 | 2311-150203-04-01-770402 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024 |  |  | 202408 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 82300 | 82300 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 |  | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块 | 包头市城昆夹心房改造开发有限公司 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 目前拆迁工作已完成，新建工程正在筹备当中。 | 否 | 是 | 已开工 | 青22#平房区、民政平房区、钢35面粉厂平房区等7个安置房项目、1个商业点项目少先28煤建院平房区均已开工，正在进行土方工程和基础工程。现已成立昆区城市“夹心房”改造安置房建设协调保障工作组，统筹调度保障安置房建设进程。 | 现安置房建设区域均已完成建设用地许可证、建设工程许可证、不动产登记证、施工许可证、房屋预售许可证及前期招标手续的办理。五七干校平房区已签订协议，手续均办理完成。 |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
21 | 林南社区车站平房区改造项目 |  | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | [5 empty] | 政府投资 | [7 empty] | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 200000 | 37800 |  |  | 新建 |  |  |  | 林南社区火车站平房区东至火车站、南至铁路线、西至车辆段、北至建安大街（原阿拉坦汗大街）。区域占地面积150545.47㎡（226亩），区域内有企（事业）单位8家，居民658户，计划进行改造征拆后建设，预计建设总用地面积为141858.13㎡；总建筑面积391432.07㎡。新建住宅楼、商业及社区配套。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [10 empty] | 是 | 已开工 | 已成立房屋征收指挥部，并于3月10日组织召开林南社区车站平房区改造征收工作动员部署会，印发了详细工作方案和征收补偿标准，明确征收范围，现16个工作组工作人员已全部到位，工作进展按日调度开展动迁工作，现已基本完成征收工作，安置房建设用地已签订土地收储协议，开启土地招拍挂流程。 | 已印发《昆区林南社区平房区征收工作方案》，征收补偿前所需的8项前置手续均办理完成。 | [10 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
22 | 北方华安置业房地产开发项目 | 2307-150203-04-01-869843 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 梁文 | 2024-2026 |  | 202404 | 202612 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 |  | 房地产 |  |  | 95000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司 |  |  | 张园艺 | 17614728666 | [8 empty] | 位于兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东。正在缴纳土地出让金，办理规划手续。 | 是 | 否 | 5月 | 已办理立项和用地手续，正在办理工规等相关手续，2023年10月包头市规委会修改方案， 预计2024年5月开工。 | 积极协助推进手续办理 |  | 是 | 兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东 | 1、土地手续已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 否 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 否: 无需办理; 旗县区: 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 工程规划证暂未办理完成，待规划办理完成后，办理施工许可证。
23 | 云麓华府 | 2311-150203-04-01-860631 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 纪素伟 | 2024-2027 | 202405 | 202405 | 202710 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 |  | 房地产 |  |  | 50000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 本项目净占地面积48926.19平方米（约73.389亩），小区由高层住宅、商业及地下车库组成。其中住宅建筑面积约11万平方米，地下车库及商业建筑面积约3万平方米，容积率2.3，总建筑规模14多万平方米。 | 内蒙古铂珺房地产有限责任公司 |  |  | 张玮 | 13754023200 | [8 empty] | 用地规划已办理完成，其余手续已报方案等待规划审批，通过后办理工程规划许可 | 是 | 否 | 5月 | 现已取得发改委《项目备案告知书》和自然资源局《建设用地规划许可证》，目前正在办理工程规划许可手续，2023年10月包头市规委会修改方案， 预计2024年5月开工。 | 市自然资源局未发放土地证，手续暂无法推进 |  | 否 | [9 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 否: 无需办理; 旗县区: 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 |  | 否
24 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 2401-150203-04-01-385840等多个立项 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024 | 202405 | 202405 | 202410 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 21450.8 | 21450.8 | 无产值 | 昆区 | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 5月底 | 地下部分正在编制招标控制价，预计4月底完成，下一步开展评审工作，预计5月10日完成控制价评审，5月中旬开始办理施工和监理招投标，预计5月底日完成； 地上部分预计4月22日开始办理立项审批。区财政局落实资金后上报区政府批准同意后开展招标控制价的编制和评审以及招投标工作，5月13日开始项目初步设计和施工图设计招投标工作，5月21日开始招标控制价的编制和评审工作，6月7日开始办理施工和监理招投标，预计7月1日完成，七月初项目开工建设。 | 定期调度，推进手续办理进度 |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
25 | 包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程 | 2312-150203-04-01-609811 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024 |  | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 9800 | 9800 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 包钢职工家属区申报2024年城镇老旧小区改造项目20个（其中2000年底前建成的老旧小区有18个，2000年底后建成的老旧小区有2个），252栋、67.64万平方米，预计投资9800万元。 | 包钢房地产公司 |  |  | 辛永盛 | 13847249860 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 4月底 | 可研、备案、土地规划手续已完成，设计单位、造价单位招标已完成，正在准备施工和监理单位招标 | 定期调度，推进手续办理进度 |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
26 | 昆区城镇管道老化更新综合改造项目(供热、燃气二网等四类管道改造) |  | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 闫建平 | 2024 |  |  |  | 政府投资 | [7 empty] | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 8972.7 | 8972.7 |  |  | 新建 |  |  |  | 本次综合改造工程交通便利，特选取小区涉及友谊、团结、昆北、沼潭、黄河西、市府东、少先路、昆工路、阿尔丁、鞍山10个相邻街道、一个区域内办事处的68个居民小区。给水改造涉及60个小区，8823户居民；供热涉及47个小区26805户居民；排水改造涉及25个老旧小区存在雨污混接问题小区进行改造；燃气改造涉及包头市昆都仑区钢38、青9、汇金小区老旧燃气管网设施改造工程，涉及3个小区3970户居民。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [10 empty] | 否 | 5月底 | 正在招标控制价编制，5月初完成招标控制价评审工作，5月底日完成施工和监理招标。 | 已完成项目建议书和可研编制 | [11 empty] | 否 |  | 已完成项目建议书和可研编制 |  |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
27 | 民西学苑商住小区 | 2304-150203-04-01-737636 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 温永清 | 2024-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  | 12000 | 12000 | 6000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。 | 包头神煜房地产开发有限公司 | 崔志坚 | 13314863479 | 陈璐璐 | 13314863479 | [8 empty] | 位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，23年已开工建设。 |  | 是 | 已复工 | 目前1#楼七层封顶，2#楼八层封顶 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 否: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市
28 | 天泽友谊25#地块开发项目 | 2309-150203-04-01-411833 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 高慧 | 2024-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 |  | 房地产 |  |  | 10000 | 5000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 |  | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米 | 包头市天泽房地产开发有限公司 |  |  | 张总 | 13191468000 | [8 empty] | 位于友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西。项目土地手续已办结，正在办理规划手续 | 是 | 否 | 5月 | 工程规划许可目前专家会已过，报规图册、规划设计方案正在修改，五一后修改完成，报市自然资源局城市设计科、技术中心进行联审。 | 正在办理项目规划手续 |  | 是 | 友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西 | 1、土地手续已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 否: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 专家论证会刚通过，正在等待工程规划证办理完成后。办理施工许可证。
29 | 协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 刘海泉 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 600000 | 240000 | 70 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 需坚定企业投资信心 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 2、选址确定，正在办理用地手续项目 | 园区已委托勘测定界，正式成果未出 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 园区已委托勘测定界，正式成果未出 |  | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 未办理 | 园区已委托勘测定界，正式成果未出 | 未启动 | 否 | 否 | 盟市 | 园区已委托勘测定界，正式成果未出 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 |  | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 否 |  | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
30 | 协鑫12万吨颗粒硅项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 刘海泉 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 850000 | 220000 | 84 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 需坚定企业投资信心 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 3、选址确定 未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未办理 | 未启动 | 未启动 | 否 | 否 | 盟市 | 未开始征地及组卷报批 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 |  | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 否 |  | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
31（拟替换） | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 刘海泉 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 38000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 0 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成。需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 需坚定企业投资信心 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 3、选址确定 未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未办理 | 未启动 | 未启动 | 否 | 否 | 盟市 | 未开始征地及组卷报批 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 盟市 | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 否 | 盟市 | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
32 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 2312-150203-04-01-146153 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 刘海泉 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 新能源储能装备制造产业 | 是 | 氢能储能 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 330670 | 250000 | 100 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 | 人民控股集团 |  |  | 冯总 | 18817598296 | 500 | [5 empty] | 是 | 是 | 选址位于110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东，占地517亩。立项手续办理完毕。本周确定第三方机构，启动能评、环评、安评手续编制。项目选址勘测定界已完成，已与新光六村签署征地协议和土地林草组卷各项手续，失地农民养老保险正在办理。林草勘界工作同步进行中 | 是 | 否 | 5月 | 能评已于4月初委托第三方公司编制，计划5月上报。 | 待能评、环评、安评、区域性地震安全性评价报告（园区）办结后开工。 |  | 是 | 110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东 | 2、选址确定，正在办理用地手续项目 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正在组卷上报 |  | 是 | 旗县区 |  | 否 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 | 已办结 | 无需办理 | 旗县区 | 一期项目组装无需办理环评 | 否 | 旗县区 | 已委托第三方编制 | 否 |  | 已上报市局 | 否 |  | 已上报市局 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 33.067 | 25
33 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 2309-150203-04-02-844598 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 刘海泉 | 2024 |  | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 37000 | 37000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郭瑞敏 | 18347122510 | [8 empty] | 正在进行基础施工，计划二季度完工 |  | 是 |  | 项目24年2月开工，目前土建施工已完成，生产线设备安装完成50%，计划今年9月完工投产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 无需办理; 旗县区: 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
34 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 白国生 | 2024 | 202308 | 202402 | 202510 | 企业投资 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 否 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 70000 | 30000 | 营业额待定 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司 |  |  | 田宏来 | 15384724411 | 100 | [5 empty] | 是 | 是 | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成 | 是 | 否 | 5月 | 位于东宝物流背后，占地168亩。目前土地勘界已完成，村民权属签字已完成。目前立项完成，正在进行林草手续办理、土地组卷报批。 |  |  | 是 | 位于东宝物流背后，占地168亩 | 2、选址确定，正在办理用地手续项目 | 已完成 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 |  |  | 是 | 旗县区 |  | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 未办理 | 已完成 | 已完成 | 否 | 否 | 盟市 | 土地勘界已完成，村民权属签字已完成。 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 否 |  | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 否 |  | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 7 | 3
35（拟替换） | 斯威克光伏胶膜项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 |  | 2024-2025 |  |  | 202505 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 100000 | 60000 | 10 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设年产3万平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 项目拟选用现有厂房，已邀请企业近期来包回访 | 已邀请企业近期来包回访 | 需坚定企业投资信心 | 是 | 选址待定 | 4、选址待定 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 |  | 待项目签约后启动 | 否 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 否 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 |  | 待立项备案后启动手续办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
36（拟替换） | 科茂半导体封装模具项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 60000 | 25000 | 7 |  | 新建 |  | 储备 | 完全没影儿 | 建设半导体封装模具生产线，进一步完善半导体芯片设计-制造-封装的小型生态产业链。 | 深圳科茂半导体装备有限公司 |  |  | 王攀 | 15049314195 | 10 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 拟选址在韦尔项目3/4层，已邀请企业近期来包回访 | 已邀请企业近期来包回访 | 需坚定企业投资信心 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 否; 旗县区: 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 |  |  |  | 6 | 2.5
37 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2303-150203-04-01-198225 | 区工信局 | 于洪 | 武文清 |  | 2024 | 202307 | 202403 | 202407 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 16054.58 | 10000 | 2.4 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 王高峰 | 15848619127 | 王业霏 | 15848619127 | [8 empty] | 项目正在建设中 |  | 是 |  | 1、主收尘器室三层浇筑完，模板拆除清理完成55% 2、一闷辊压破碎顶板模板安装70%，原排水通廊浇筑完，回填至1.7m 3、热力管道支架基础浇筑5组 4、鳞斗干渣机支架拼接40% 5、磁选线带料联调 6、筒仓桩间土开挖33% |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.6055 | 1
38 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 2305-150203-07-01-130079（包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目） | 区工信局 | 于洪 | 翟云驰 | 温永清 | 2024 | 202306 | 202403 | 202412 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  | 10112 | 10112 | 5056 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 刘振刚 | 13015159282 | 刘凤娥 | 13604726287 | [8 empty] | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 是 |  | 已经开始土地平整并采购设备，设计图图纸已出，安全预评价根据专家评审意见正在修改， |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.0112 | 0.5056
39 | 煤焦化工分公司北筒仓自动配煤及料线优化 | 2302-150203-07-02-854154 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高 娟 | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 28790 | 25000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 | 1.新建三条皮带通廊、皮带机系统、粉碎机室、及配套的公辅系统； 2.增加全自动配煤系统一套。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 |  | 是 |  | 目前土建主体结构施工中，主体工程完成65%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
40 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2303-150203-04-01-592124 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 常彤 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202408 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 36971 | 20000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 是 |  | 目前已完成部分基础施工，正在进行施工，预计24年竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6971 | 2
41 | 睿盈超智算力创新中心 | 2403-150203-04-04-633463 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高慧 | 2024-2025 | 202403 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 71500 | 20000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目为在包头市昆都仑区拟建设AI CITY创新赋能中心、数据中心、运维中心及配套基础设施，依托国家“东数西算”布局，布局500P算力输出，建立人工智能创新赋能公共服务平台，打造技术赋能服务、生态引入、产业运营、基金合作、人才培育等专业团队建设。 | 内蒙古睿盈智算科技有限公司 |  |  | 刘飞 | 150 4495 0885 | [10 empty] | 是 |  | 项目24年3月开工，目前一楼装修已完成，部分设备已进场，6月进行试运行。竣工后即可试生产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
42 | 炼铁厂环境除尘提标改造（12套） | 2107-150203-07-02-853636 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高 娟 | 2021-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20775 | 16600 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 | 1.烧结二部CC1、CC4、新燃料破碎、新配料布袋除尘器改造；2.烧结二部1#、2#筛分除尘系统除尘改造；3.烧结一部3#烧结冷筛、配料、16#转除尘器改造；4.三高炉出铁场、矿槽除尘器改造、三高炉炉顶均压放散煤气回收烟气治理。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 |  | 是 |  | 2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年4月底竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
43 | 煤焦化工分公司新区全干熄节能减排综合利用项目 | 2112-150203-04-01-445423 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2021-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 | 新区炼焦作业部主控楼拆迁、干熄焦装置、干熄焦锅炉和配套除尘地面站（含脱硫装置）、综合电气室、干熄焦运焦系统和配套除尘地面站、锅炉除氧给水泵站、外线以及控制系统、配电、电缆敷设等设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 |  | 是 |  | 目前设备安装中，主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
44 | 煤焦化工公司精煤破碎、焦炭筛分转运、推焦、硫铵结晶干燥等37套除尘设施改造 | 2019-150203-31-03-013036 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2019-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 18795 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 | 主要建设内容为除尘器扩容或串级处理，增加除尘器及管道、风机。配套的公辅设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
45 | 炼钢厂无组织排放专项治理工程 | 2205-150203-07-02-228314 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15668 | 12500 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 | 主要建设内容为3、6、7机大包台、中包、切割机；5机大包台、中包；一、三部热修罐治理；3、5、6头尾坯切割；3、5、7机倾翻台；一、三部转炉清渣；钢包冷修；灰石料仓。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
46 | 炼铁厂烧结一部3#机余热回收及环冷机升级改造项目 | 2302-150203-07-02-362253 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15542 | 12500 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 | 主要是根据烧结环冷机烟风量及烟温，为环冷机配置一套双烟道双压、立式无补燃余热锅炉系统；根据烧结大烟道温度，利用尾部三个风箱的高温烟气，配置一套内置螺旋翅片管式单压余热锅炉系统，以及两套余热锅炉系统配套的辅机设备等。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 |  | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
47 | 包钢老体系能源管控中心建设项目 | 暂未立项 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高慧 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 23000 | 12000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 建设集过程监控、能源调度指挥、能源平衡决策等管控一体的新型能源管理平台，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 | 否 | 否 | 5月 | 目前正在对原有方案进行论证（原有设计方案23年做的，目前厂区情况有变动，与原设计方案不符），包钢反馈暂无法估计方案论证完成时间。待方案通过后，我区第一时间跟进项目实施情况。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
48 | 包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机多功能结晶器电磁搅拌改造项目 | 2306-150203-07-02-443667 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14332 | 12000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 | 本项目在包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机新建2套多功能结晶器电磁搅拌设备（多功能结晶器电磁搅拌器4台，2用2备），配套供配电、给排水、供气、液压、热力及控制系统等公辅系统。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 |  | 是 |  | 目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
49 | 选矿厂新增除尘系统工程 | 2312-150203-07-01-711298 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14046 | 12000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 | 该项目拟在翻车机区域、运输线区域、开路破碎区域、32#筒仓区域、NG2#筒仓区域、闭路上料系统区域闭路筛分区域共计新建8套除尘系统。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 |  | 是 |  | 目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
50 | 煤焦化工分公司上升管余热回收 | 2211-150203-07-02-466720 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 14588.5 | 11600 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 | 利用上升管汽化换热技术，对7#8#焦炉、新区1#-4#焦炉上升管荒煤气余热进行回改造，产生蒸汽回收利用。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 |  | 是 |  | 工程已基本完工，进入消缺阶段，预计8月底完工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
51 | 包钢集团科技和商务交流合作中心项目 | 2401-150203-04-01-108106 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 温永清 | 2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 13176 | 10500 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 正在办理前期手续 | 项目总建筑面积8286.13平方米，规划用地面积19703.27平方米。该建筑物地上2层，采用钢结构，一层层高9.8m，二层层高9.0m，建筑面积8204.00平方米。新建信息大楼南门岗，建筑面积82.13平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 李朝辉 | 13804771256 | [8 empty] | 正在办理前期手续 |  | 是 |  | 正在进行基础施工 |  |  | 否 | 包钢信息大楼南侧 | [7 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
52 | 焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目 | 2205-150203-04-01-578948 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 24753 | 10000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目采用低品质硫磺和脱硫废液焚烧制酸工艺，建设预处理工序、焚烧工序、余热回收工序、净化工序、干燥工序、转化工序、吸收工序和尾洗工序，并配套相应公辅设施。处理包钢煤焦化工分公司一回收、三回收和新体系HPF脱硫单元产生的全部低品质硫磺及脱硫废液。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 | 否 | 否 | 6月 | 正在进行招标，招标后开工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是 |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
53 | 仓储中心原燃料一部螺旋卸车机升级改造项目 | 未开工 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 李健飞 | 2024 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 10500 | 8800 |  |  | 新建 |  | 待建 | 正在办理前期手续 | 1.拆除现有2台螺旋卸车机。2.新增一套折返式单车翻车机卸车系统，含C型单翻、拨车机、推车机、迁车台、清篦破碎机。3.配套改造皮带机系统4.改造解冻库、铁路系统配套设施。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 正在办理前期手续 |  | 否 | 5月 | 公司项目已启动，正在项目进行设计 |  |  | 否 | [9 empty] | 否 |  | 目前正在编制可研 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
54 | 包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程 | 2312-150203-07-01-228922 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 10543 | 5000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 将仓储中心废钢区域进行封闭改造，并新建喷吹煤配煤槽及配煤输出系统。以及炼铁厂废料设施改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 | 否 | 否 | 5月 | 公司项目已启动，正在项目进行设计 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
55 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 暂未立项 | 区工信局 | 于洪 | 李红宇 | 刘海泉 | 2024 |  | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 20000 | 2.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 新疆汉和众杰金属制品有限公司 |  |  | 罗总15149361111 | [7 empty] | 是 | 是 | 项目租用西创厂房，已起草合作协议初稿，待西创反馈合作需求后推动项目尽快签约 | 是 | 是 | 2月 | 项目24年1月开工，目前厂房装修改造已完成，部分设备安装完毕，进行试生产。计划24年10月整体竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
56 | 贝兰迪大功率芯片封装测试项目 | 暂未立项 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 张锐 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 150000 | 55000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 项目计划投资15亿元，厂房面积4万平方米，建设年产1.5亿大功率半导体驱动芯片项目。 | 深圳贝兰迪 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | 30 | [5 empty] | 是 | 否 | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 6月 | 我区已于4月9日与韦尔集团签署正式合作协议。项目计划四月底前注册成立新合资公司并立项，目前正在制作无尘厂房车间设计图纸，并与园区商议厂房设计方案、厂房代建等具体事宜，计划6月开始厂房建设工程，建设期内厂房装修工程、生产设备进场安装、新员工培训等同时进行，在厂房开始建设后进行设备搬迁工作，搬迁不少于40台/套设备至项目公司所在地，并同步开始采购价值15亿元新设备。 | 已邀请韦尔负责人来包就二期项目深化对接，细化合作内容后加紧签约 | 企业表示需兑现一期剩余奖补金额后继续落地建设二期项目 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 否; 旗县区: 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 15 | 5.5
57 | 韦尔3D裸眼mini显示屏项目 | 暂未立项 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 刘海泉 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 150000 | 50000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 总投资15亿元，厂房面积8万平方米，生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 包头市贝兰芯电子科技有限公司总经理 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | 30 | [5 empty] | 是 | 否 | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 6月 | 我区已于4月9日与韦尔集团签署正式合作协议。项目计划四月底前注册成立新合资公司并立项，目前正在制作无尘厂房车间设计图纸，并与园区商议厂房设计方案、厂房代建等具体事宜，计划6月开始厂房建设工程，建设期内厂房装修工程、生产设备进场安装、新员工培训等同时进行，在厂房开始建设后进行设备搬迁工作，搬迁不少于40台/套设备至项目公司所在地，并同步开始采购价值15亿元新设备。 | 已邀请韦尔负责人来包就二期项目深化对接，细化合作内容后加紧签约 | 企业表示需兑现一期剩余奖补金额后继续落地建设二期项目 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 否; 旗县区: 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 总投资40亿元，厂房面积8万平方米，固投20亿元（其中新购生产设备15亿元，搬迁设备1.5亿元），生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 15 | 5
58 | 惠汕锌铝镁光伏边框项目 | 2401-150203-04-01-441109 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 高慧 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 101500 | 25000 | 15 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 项目计划用地面积100亩，主要建设年产10000台智能光伏组件边框生产线、生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施。 | 江苏惠汕新能源集团有限公司 |  |  | 潘振华 | 18206195506 | [6 empty] | 是 | 是 | 已签约，暂定入驻标达现有厂房，正在办理前期手续 | 是 | 否 | 4月 | 企业计划与蒙能合作，蒙能目前已过会过完会，后续入股惠汕，推动项目尽快实施。 | 已协助企业完成项目立项，并推动惠汕、蒙能、标达三方正式签约，代建厂房立项已完成，已委托编制勘界报告。 | 敦促企业尽快成立公司立项 | 否 | [9 empty] | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 否 | 暂时无法启动，待厂房确定后确定方案 | 否 |  | 暂时无法启动，待厂房确定后确定方案 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
59 | 华蒙钢铁产供运贸融一体化数字供应链基地 | 2403-150203-04-01-157048 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 温永清 | 2024-2025 | 202402 | 202402 | 202506 | 企业投资 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 43000 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目为在包头昆区计划建设钢后精深加工标准化厂房7座，打造西北地区最大现代物流产业基地；在西北地区布局200家服务网点、10个司机之家，规范化、规模化、标准化开展重卡服务；采用VR、全息投影等技术，建设生产性服务业数字经济平台，推动园内400家企业所有业务在线化、可视化，打造贸易集聚基地 | 内蒙古华蒙物流园区有限公司 |  |  | 马超 | 18547216657 | [10 empty] | 是 |  | 1号厂房已建设完毕，部分设备已进场，剩余2、3号厂房正在筹备建设中 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
60 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2024-2025 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 13000 | 无产值 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 | 待建 | 已落地 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 | [6 empty] | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 是 |  | 1.包二十五中（包钢四中高中部）改扩建项目教学楼正在进行主体三层施工、宿舍楼正在进行主体四层施工。2.包钢十五中新建教学楼项目正在进行主体三层施工。3.包钢八中新建教学楼项目暂缓实施。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 目前已开工
61 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2024-2025 | 202308 | 202402 | 202510 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 否 | 争取资金项目 | 社会事业 |  |  | 17597 | 13000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004 | [8 empty] | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 是 |  | 硬件：8所学校的10间学生机房学生机房作为样板间已建成并投入使用；软件：智慧教育云平台建设已完成，智慧教育能力平台、两级教育中枢平台、智慧教育云资源及安全服务、师生信息素养提升工程、创客普及性课程、四类教育应用体系，均已部署完毕，开始入校部署使用。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
62 | 昆区公办幼儿园“双普”达标能力提升项目 |  | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 | 李健飞 |  |  |  |  | 政府投资 | [7 empty] | 否 | 否 |  | 社会事业 |  |  | 12550 | 6000 |  |  | 新建 |  |  |  | 拟对现有28所公办幼儿园基础设施、玩教具设备、功能室装备进行升级改造。主要包括翻建包钢十七园、包钢十八园；基础设施技改及设备、玩教具购置。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | [10 empty] | 是 | 5月 | 正在办理项目前期招标工作，其中包钢十七园、包钢十八园正在进行提级论证。 | 正在进行招标工作 | [10 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
63 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2305-150203-04-05-314054 | 区卫健委 | 徐凤 | 张华 |  | 2024 | 202305 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  | 是 | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 是 | 否 |  | 社会事业 |  | 12000 | 12000 | 6000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 正在推进 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。 | 包头融合中医蒙医康复医院 | 李兴 | 18604721133 | 康洁 | 15924445427 | [8 empty] | 正在进行装修改造，设备目前未到场 |  | 是 |  | 正在进行装修改造，设备目前未到场 | 未开工 | 目前资方后续投入资金还未到位 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
64 | 昆区医院门诊楼信息化建设及设备采购项目 |  | 区卫健委 | 徐凤 | 张华 | 李健飞 |  |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 否 | 否 |  | 社会事业 |  |  | 13000 | 5000 |  |  | 新建 |  |  |  | 与包头医学院第一附属医院合作，对昆区医院大楼进行医疗专项设计施工、医疗设施设备购置。 | 包头医学院第一附属医院 |  |  | 苏乐德 | 189 4727 3930 | [10 empty] | 否 | 5月 | 已于2月9日完成签约 | 年前正式签约，已于2024年4月12日与一附院完成初步移交，现一附院陆续购入相关设施设备及信息化建设，约完成投资1800万。 | 已经同一附院签订合作协议，后期信息化及设施设备采购由一附院负责投入。 | [10 empty] | 否 |  | 已完成正式签约 |  |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
65 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2208-150203-04-01-494623 | 园区管委会 | 郝东海 | 金永丽 |  | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 1000000 | 600000 | 140 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 | 内蒙古通威硅能源有限公司 |  |  | 游书华 | 18981369558 | 未知 | [9 empty] | 是 | 2月 | 全场66个装置，已封顶66个装置，封顶率100%；全厂设备安装完成4068台，完成率81.36%。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 100 | 60
66 | 世博年产6000吨高纯稀土锂电池材料项目 | 2302-150203-07-01-806539 | 园区管委会 | 盛欣 | 李忠 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202304 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14000 | 8000 | 3 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目利用世博公司原稀土萃取生产的厂房、部分设备以及水气电等基础条件建设一条年产6000吨高纯稀土锂电池材料生产线。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 |  |  | 李俊峰 | 13500629607 | [10 empty] | 是 | 3月 | 项目23年4月开工，目前部分设备已到场，正在进行安装设备，预计6月份进行试生产。 |  | 加快厂房建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
67 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 2307-150203-04-05-958178 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2025 | 202405 | 202402 | 202510 | 企业投资 |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  | 江苏 | 150000 | 65000 | 20 |  | 续建 | 手续办理中 | 在建 | 已落地 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。 | 包头昆之道新能源科技有限公司 |  |  | 赵寿德 | 15162666589 | [10 empty] | 是 | 3月 | 厂房外，循环水池、储存罐地基已完工，仓库未动工，企业考察设备，准备订购设备。 |  | 加快厂房建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
68 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 2202-150203-04-05-306687 | 园区管委会 | 芦慧敏 | 周海飞 |  | 2023-2024 |  | 202403 | 202410 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 120000 | 60000 | 9.6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |  |  | 卢天军 | 18065102952 | [10 empty] | 是 | 3月 | 第二栋厂房的屋面和墙面彩板单层挂设完毕，沉积车间内部喷涂防火材料，目前已开工 |  | 加快厂房建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 12 | 6
69 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2304-150203-07-01-444710 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 | 202306 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 102000 | 32000 | 6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司 |  |  | 李刚 | 15547230472 | [10 empty] | 是 |  | 项目主体建设完成，正在调试生产线。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 10.2 | 3.2
70 | 通威技改产能提升项目 | 2306-150203-07-02-973427 | 园区管委会 | 郝东海 | 周海飞 | 王明亮 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 |  |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23553 | 10000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 郝忠先 | 13664738187 | [10 empty] | 是 | 2月 | 该项目对通威一、二期进行原有设备升级改造，目前完成70%，正在进行剩余设备安装，计划24年10月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.3553 | 1
71 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2306-150203-04-02-101327 | 园区管委会 | 王波 | 周海飞 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202306 | 202403 | 202406 | 企业投资 |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 光伏装备产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 10000 | 9 | 内蒙古包头金属深加工园区经三路与西哈辅路交叉口东北角 | 续建 | 办理前期手续 | 在建 | 已落地 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司 | 武桂林 | 13789526999 | 狄文杰 | 13088566668 | 25 | [9 empty] | 是 | 2月 | 项目23年6月开工，目前办公楼基本完成，1号厂房基本完工，目前正在进行内部装修，预计6月份进行试生产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 无需办理; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 2.06 | 1
72 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202407 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [9 empty] | 是 | 3月 | 引中水再利用工程非穿越铁路部分已完成爱业路路段管道敷设，兴华大街段完成部分管道敷设；已完成穿越铁路部分招标工作，正在进行铁路部分的施工前准备工作。 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
73 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2302-150203-04-01-457745 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 |  | 2023-2025 | 202303 | 202403 | 202510 | 企业投资 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 生产性服务业项目 | 是 | 否 |  | 商贸流通 |  |  | 10550 | 6000 | 1.5 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。 | 内蒙古海泰物流有限公司 |  |  | 姚翠英 | 13484722390 | 160 | [9 empty] | 否 | 7月 | 用地测量已完成，正在编制勘界报告，环评已上报审核。 | 协助企业办理土地手续，推进办理流程。 | 加快办理条件书，督促企业加快环评编制 | 是 | 海泰物流院内 | 2、选址确定，正在办理用地手续项目 | 正在勘界 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 正在用地测量，准备办理条件书 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 否 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 已办结 | 正在勘界 | 未启动 | 否 | 否 | 盟市 | 用地测量已完成，正在编制勘界报告 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 土地手续办理中，已报市自然资源局
74 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 是 |  | 日处理5000m3已投入运营 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包头金属深加工园区硅产业区集中污水回用处理厂项目
75 | 化工园区保障能力提升项目 | 2302-150203-04-01-891887 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 | 202309 | 202403 | 202411 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 | 争取资金项目 | 基础设施 |  | 9000 | 9987.49 | 5000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 丁福柱 | 15848281861 | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 是 | 3月 | 特勤消防站执勤楼主体钢结构全部完成，一二楼内外墙已全部安装完成，正在进行执勤楼外装修，玻璃幕墙完成50%，窗户安装完成50%；训练塔已完成三层，门房建设完成；消防水池完成基坑开挖 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
76 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2023-2024 |  | 202402 | 202405 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | [10 empty] | 是 | 3月 | 工业水供水管网主管网安装已完成7公里管沟开挖及管道下沟，已下沟部分管道打压和包封工序完成进度80%，回填进度80%，完成展业路至虎贲亥沟槽段沉井工作，同步完成虎贲亥沟至兴华大街顶管作业以及虎贲亥沟至复兴路顶管作业。 |  | 加快建设 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区工业供水管网建设工程
77 | 保利天汇住宅小区项目 | 2103-150203-04-01-600786 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2021-2024 | 202205 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 150000 | 50000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。 | 包头市保泰利升置业有限公司 |  |  | 李颜林 | 15810358358 | 135 | [9 empty] | 是 | 已复工 | 已完成现浇楼栋地面垫层全部施工；已完成现浇楼栋电缆敷设；已完成现浇楼栋户内顶棚腻子施工；已完成装配式楼顶户内机电配管施工；已完成室外园林登高面及园路硬化50% |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
78 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2111-150203-04-01-463701 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2022-2024 | 202204 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 90000 | 50000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | 65000㎡ | [9 empty] | 是 |  | 住宅1-3号楼二次结构封顶，公寓主体结构封顶，已向市住建局提交复工报告，预计4月底复工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
79 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 沿用原来立项，但项目新入库。包发改投字（2011）669号 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 常彤 | 2023-2024 | 202302 | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司 |  |  | 李霞 | 18647214678 | 5000㎡ | [9 empty] | 是 | 已复工 | 20#、22#楼十三层顶板砼浇筑完成，二次结构开始植筋；23#楼十六层顶板砼浇筑完成，二至四层砌筑完成；25#楼二十层顶板砼浇筑完成，二至八层砌筑完成；26#楼主体结构封顶，二至六层砌筑完成；27#楼二十层顶板砼浇筑完成，三至十层砌筑完成；28#楼二次结构施工准备工作；29#楼九层顶板砼浇筑完成；19#楼项目现场围挡（含广告围挡)完成80%。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
80 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-150203-70-03-005560 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2020-2024 | 202105 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 85400 | 30000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 |  |  | 赵鹏 | 18604727979 | [10 empty] | 是 | 已复工 | 目前10栋住宅楼已全部封顶，楼内室内管线穿插安装作业及抹灰。楼外窗框安装、吊篮施工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
81 | 包钢人才住房项目 | 2301-150203-04-01-528994 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 常彤 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 生态宜居城区建设 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 基础设施 |  |  | 22500 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 晋源 | 15848828228 | [10 empty] | 是 | 已复工 | 现地下结构工程实施已完成，地上主体工程已复工，主体已完成约90套住房。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否 |  |  |  | 2.25 | 1.5
82 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2020-150203-70-03-025761 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 常彤 | 2021-2024 | 202005 | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 20000 | 10000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司 |  |  | 林俊羽 | 18647212032 | 8085.40㎡ | [9 empty] | 是 | 预计5月初复工 | 项目现已封顶，计划实施内部装修，已向市住建局提交复工报告，预计5月初复工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 盟市: 盟市; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 否
83 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2205-150203-07-01-615795 | 区发改委 | 苏军 | 周敏捷 | 高慧 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 61353 | 40000 | 5 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 |  |  | 刘晓明 | 13947219954 | 38.55 | [9 empty] | 是 |  | 项目23年4月开工，目前控制室、变电所、CO2球罐、吸水池等主体施工已完成，厂外烟气管廊、压缩机机组等正在进行设备安装，预计2024年10月整体竣工投产。竣工后即可投产 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 盟市 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 6.1353 | 4
84 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 内工信投规字（2022）464号、2212-150203-04-01-894394 | 区工信局 | 于洪 | 于占江 | 刘海泉 | 2023-2025 | 202304 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 779928.98 | 500000 | 280 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | 北方稀土 |  |  | 魏晓欧 | 15947623319 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年3月开工，目前已开工5个主体：精矿库、水浸车间、萃取C、后处理A、碳铵存储及溶解车间正在进行钢结构施工，完成约30%工程量。计划25年年底竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #VALUE! |  | 77.9929 | 50
85 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 2203-150203-07-02-272831 | 区工信局 | 于洪 | 翟云驰 |  | 2022-2024 | 202204 | 202401 | 202405 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 33126.9 | 15000 | 2.9 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 | 包头宝楷炭材料有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | 300 | [9 empty] | 是 |  | 项目已经投入运行 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.3127 | 1.5
86 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2018-150203-42-03-006302 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高慧 | 2021-2024 | 202105 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 75000 | 40000 | 3.3 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 |  |  | 于文剑 | 13847241035 | [10 empty] | 是 |  | 项目21年5月开工，目前土建基本完成，设备到货安装进度完成97%，整体建设进度完成96%以上，已进入调试消缺阶段。计划24年11月竣工。竣工后即可投产 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 7.5 | 4
87 | 铁前集控中心及智能料场建设项目 | 2302-150203-07-02-553280 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 28500 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 待建 | 已落地 | 以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、一体化智能管控平台建设。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [10 empty] | 否 | 待定 | 正在进行前期规划，暂未启动手续办理 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包钢正在重新设计规划，目前停工 |  |  |  | 2.85 | 1.5
88 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2205-150203-04-04-452384 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高慧 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202411 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 38396.01 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 | 内蒙古新联信息产业有限公司 |  |  | 郑雪松 | 13694723988 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年4月开工，目前主体结构已封顶，二次结构砌筑正在收尾，目前正在入设备，预计2024年6月竣工。竣工后即可试生产。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.8396 | 1.5
89 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-691567 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高慧 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 47914.96 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 |  | 项目22年5月开工，目前脱硝部分已投运，正在进行试运行，脱硫部分看项目运行情况决定是否实施。（排放指标包钢实时监控，目前指标不超标，所以包钢近期无实施计划） |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 4.7915 | 1.5
90 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2302-150203-04-02-522391 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 高慧 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202510 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23689.96 | 13000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年3月开工，项目已于24年4月竣工投运，正在进行试运行。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
91 | 炼钢厂新建150tRH精炼炉工程 | 2020-150203-31-03-026464 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2020-2024 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 19930 | 13000 |  |  | 续建 |  | 在建 | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 | 建设内容包含：厂房工业建筑、土建基础、RH真空设备、机械真空泵、液压系统、电气及仪表、能源介质管网、工艺生产及原料供给设施、消防、水泵站等。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 |  | 是 |  | 目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
92 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2212-150203-04-01-365916 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202303 | 202402 | 202411 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23500 | 10000 | 13.6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 金蒙稀土 |  |  | 石凯 | 15047224700 | 未知 | [9 empty] | 是 |  | 项目24年3月开工，目前已完成围档、场平、临建建设。正在进行基础建设。计划25年6月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 年产3000吨稀土精矿冶炼分离线自动化升级改造及年产2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目 |  | 2.35 | 1
93 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-162720 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 13978 | 6000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.3978 | 0.6
94 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 2302-150203-07-02-694218 | 区工信局 | 于洪 | 李忠 |  | 2023-2024 | 202302 | 202401 | 202406 | 企业投资 | 是 | 是 | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 |  |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 5000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [10 empty] | 是 |  | 已完工，办理竣工手续 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.1 | 0.5
95 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2203-150203-04-01-686142 | 区工信局 | 于洪 | 周海飞 |  | 2022-2025 | 202204 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 331900 | 150000 | 30 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。 | 包头龙马风能装备有限公司 |  |  | 袁鑫栋 | 18863077659 | 200 | [9 empty] | 是 |  | 截至目前，二期247亩土地已于2023年7月取得土地使用证。项目土地场平作业已全部完成，13万平米风叶车间已完成。2.6万平米总装车间已经全部完工。5.8万平米的铆焊塔筒车间基础已经浇筑完毕，正在进行钢结构梁、柱施工，已完成整体进度的50％，受天气原因影响，预计需2024年1月30日完工。1#公寓楼已封顶，2#公寓楼5层已完成，受天气影响，已停工。1、2#公寓楼预计2024年5月31日完成竣工验收，可以投入使用。厂内道路已完成总装车间及塔筒车间道路。三期660亩土地已取得自治区批复，已于2023年11月取得土地证；四期253.5亩土地正在组卷中。影响项目建设的高压线迁改等工作均已完成。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
96 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2110-150203-04-01-328749 | 区工信局 | 于洪 | 周海飞 | 刘海泉 | 2023-2024 | 202301 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 36000 | 15000 | 30 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司 |  |  | 刘希恒 | 13011338072 | [10 empty] | 是 |  | 项目23年1月开工，目前到位已完成12条生产线安装，累计已生产叶片700套。剩余4条生产线正在制作中。计划24年6月竣工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 是; 旗县区: 旗县区 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6 | 1.5
97 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 2207-150203-04-01-604926 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 |  | 2023-2024 | 202303 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 否 |  | 商贸流通 |  |  | 82510 | 40000 | 营业额1.5亿 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 总占地约1273亩，改扩建建筑面积约13万平方米、堆场约19万平方米。重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 |  |  | 李炜华 | 15947026777 | 1273 | [9 empty] | 否 | 待定 | 可研已编写完成，采取向包钢集团租用土地方式解决土地问题，计划6月份注册合资公司 | 项目存在问题已报市政府，正在等待市财政局意见 | 需要协调自然资源局完善土地收储事宜 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 正在洽谈包钢土地从授权经营转为正常流转土地事宜 |  |  |  | 8.251 | 4
98 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2208-150203-04-01-738715 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 常彤 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 29000 | 15000 | 营业额3亿 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司 |  |  | 荀龙鹏 | 13847268251 | 未知 | [9 empty] | 是 |  | 加油站主体工程包括罩棚、站房、双层罐及场地硬化等设施已建设完成；大型物流仓储库现已开动土 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 | 盟市 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 |  | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.9 | 1.5
99 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202512 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 无产值 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 | [8 empty] | 是 |  | 1.包头市特殊教育学校原有建筑拆除完毕；2.包头市第五十一中学新建教学楼进行内部装修。3.包钢一小分校完成主体施工。4.包钢二十五小完成基础施工 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
100 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 区教育局 | 丁福柱 | 张华 |  | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202408 | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 无产值 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 | [8 empty] | 是 |  | 1.包钢五中拟建设综合楼项目已完成主体施工，正在进行二次结构砌筑。2.包头市第六中学拟建教学楼项目已完成主体施工，正在进行二次结构砌筑。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼已完成百分之八十，正在进行外墙保温施工。新建食堂正在进行主体施工。 |  |  | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
替换 | 宜居佳苑商住小区 |  | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 |  | 2024-2026 | [12 empty] | 是 |  | 房地产 |  |  | 65000 | 40000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 是 |  | 正在进行土建施工（需补充具体进展） | [11 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是
替换 | 海邻年产40万吨烟气环保脱硫脱硝剂项目 |  | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 |  | 2024-2026 | [12 empty] | 否 |  | 工业 |  |  | 11000 | 3000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 勘界报告正在分局审核，卜镇正在积极推动项目用地土地征收事宜。社会风险稳定评估已委托第三方开始编制评估报告。涉及办理林草手续所需资料已提供林草勘界报告编制单位。 | [12 empty] | 是 | [5 empty] | 否 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
替换 | 创信维智能显示屏项目 |  | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 |  | 2024-2026 | [12 empty] | 否 |  | 工业 |  |  | 33000 | 10000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 协议已过会，近期签署正式协议 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
替换 | 钠离子电池及储能装备制造项目 |  | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 胡国瑞 | 2024-2026 | [12 empty] | 否 |  | 工业 |  |  | 200000 | 100000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 正在落实新能源指标 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 否 | [11 empty] | 否 | [11 empty] | 无需办理 | bar: 是 to 是; 无需办理
替换 | 氢时代零碳智慧氢能产业园项目 |  | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 胡国瑞 | 2024-2026 | [12 empty] | 否 |  | 工业 |  |  | 420000 | 150000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 正在落实新能源指标 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 否 | [11 empty] | 否 | [11 empty] | 无需办理 | bar: 是 to 是; 无需办理
替换 | 三和风光电新能源产业结构件配套生产基地项目 |  | 区工信局 | 于洪 | 周海飞 | 胡国瑞 | 2024-2026 | [12 empty] | 否 |  | 工业 |  |  | 19500 | 10000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 近期准备签署正式协议 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 否 | [11 empty] | 否 | [11 empty] | 无需办理 | bar: 是 to 是; 无需办理
替换 | 创业科技园综合保障中心项目 |  | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 |  | 2024-2025 | [12 empty] | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5300 | 1500 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 正在进行前期手续办理，可研编制 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
替换 | 永诚管道加工及仓储物流项目 |  | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 |  | 2024 | [12 empty] | 是 |  | 工业 |  |  | 12000 | 3000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 是 |  | 厂房建设已完成，部分设备已进场，计划6月前进行试生产 | [11 empty] | 办结 | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
替换 | 盛世众辉预应力混凝土管桩项目 |  | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 刘海泉 | 2024-2025 | [12 empty] | 否 |  | 工业 |  |  | 18000 | 12500 |  |  | 新建 | [19 empty] | 否 |  | 项目立项已于4月18日办结。未办理手续方面，环评未办结，正在委托第三方编制。 | [12 empty] | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  | 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 否 |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
| 合计 | [23 empty] | 60.101 | 21.3
[25 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [7 empty] | 办结手续个数 | [28 empty] | 761 | 90 |  |  | 81 |  |  | 99 |  | 是: 100; 是: 100; 无需办理: 92 |  | 94 |  |  | 96 |  |  | 96 |  |  | 88 |  |  | 106
[25 empty] | -90.49% | -92.85% | [36 empty] | 19 | 10 | 100 |  | 19 | 100 | 100 | 1 |  | 是: 0; 是: 0; 盟市: 100; 无需办理: 8; 旗县区: 100 |  | 6 | 100 |  | 4 | 100 |  | 4 | 100 |  | 12 | 100 | 100 | -6 |  |  | 39
[63 empty] | 4005% | 19
781
[27 empty] | 孙钰 | 17753312333

## 4.16拟替换项目
附件2
拟替换重大项目表
[20 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 127.6463 | 66 |  |  |  |  | 455.2% |  | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [58 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 包联科级专员 | 包联县级领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 是否入库 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 年产值（亿元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 新建项目进展情况 | 是否需要要素保障 | 是否开工 | 计划动工时间 | 项目进展情况 | 自1月8日起，推进项目落地开工方面工作 （未开工项目填写） | 项目/企业需推动解决问题 | 新增建设用地情况 | [8 empty] | 手续是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地 | [8 empty] | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[53 empty] | 需要新增建设用地 | 项目选址 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 具体进展
[63 empty] | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 具体进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 |  | 办理进度
[38 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [16 empty] | 勘测定界 | 征地协议及纪要 | 社保 | 村民权属签字材料 | 林地、草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  |  | 立项 | 勘测定界 | 征地协议及纪要、社保、村民权属签字 | 林地审批 | 草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是否23年竣工
调出1 | 美科11GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-693020 | 园区管委会 | 盛欣 | 于占江 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 220000 | 150000 | 38.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 是 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 待定 | 已摘牌，土地转让合同已签订，环评正在前期准备 | 协助企业办理前期手续，帮助企业推动手续办理进展。 | 加快推动企业环评编制进展 | 是 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 自治区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 是 | 自治区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #VALUE!
调出2 | 美科研发中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 盛欣 | 于占江 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 50000 | 50000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 否 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 待定 | 选址在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订，目前停工。 | 对接企业，协助办理前期手续。 | 督促企业立项，加快推动立项办理 | 是 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  | 否 | 旗县区 | 督促企业办理立项 | 无需办理 |  |  | 是 | 1、土地手续已办结 | 未办理 | 已完成 | 已完成 | 是 | 是 |  |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 5 | 5
调出3 | 芯动制造产业园污水处理项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 8000 | 5000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 位于芯动产业园东北角，占地75亩左右，正在进行土地调规 | 是 | 否 | 6月 | 正在办理项目前期手续。编制可研。 | 正在组织第三方编制项目可研，推进办理项目前期手续。 | 加快办理前期手续 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 可研正在编制，预计3月中旬完成 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出4 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [7 empty] | 正在进行项目地块征拆 | 否 | 否 | 4月 | 已完成项目图纸设计工作，正在开展项目地块征拆。 | 已完成项目图纸设计工作，正在推动项目地块征拆。 | 加快开工进度，加快征拆 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出5 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [7 empty] | 正在进行项目地块征拆 | 否 | 否 | 7月 | 正在进行项目地块征拆工作。 | 正在推动项目地块征拆工作。 | 加快开工进度，加快征拆 | 否 | [8 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出6 | 园区自来水供水工程 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 | 否 | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 5月 | 正在办理项目前期立项手续，编制可研。 | 正在组织第三方编制项目可研，推进办理项目前期手续。 | 加快办理立项手续 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 编制可研中 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出7 | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 2024 |  | 202405 | 202412 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 38000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 0 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成。需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 需坚定企业投资信心 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 3、选址确定 未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未办理 | 未启动 | 未启动 | 否 | 否 | 盟市 | 未开始征地及组卷报批 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 盟市 | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 否 | 盟市 | 待征地协议、征地补偿到位后启动办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出8 | 斯威克光伏胶膜项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  |  | 202505 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 100000 | 60000 | 10 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设年产3万平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 项目拟选用现有厂房，已邀请企业近期来包回访 | 已邀请企业近期来包回访 | 需坚定企业投资信心 | 是 | 选址待定 | 4、选址待定 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 |  | 待项目签约后启动 | 否 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  | 待立项备案后启动手续办理 | 否 |  | 待立项备案后启动手续办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出9 | 科茂半导体封装模具项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 60000 | 25000 | 7 |  | 新建 |  | 储备 | 完全没影儿 | 建设半导体封装模具生产线，进一步完善半导体芯片设计-制造-封装的小型生态产业链。 | 深圳科茂半导体装备有限公司 |  |  | 王攀 | 15049314195 | 10 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 待定 | 拟选址在韦尔项目3/4层，已邀请企业近期来包回访 | 已邀请企业近期来包回访 | 需坚定企业投资信心 | 否 | [9 empty] | 否 | 旗县区 | 待项目签约后启动 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 否 | 旗县区 | 待立项备案后启动手续办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 |  |  | 6 | 2.5
调入1 | 宜居佳苑商住小区 | 2404-150203-04-01-323842 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 |  |  |  | 政府投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 | 否 | 是 |  | 房地产 |  |  | 65000 | 40000 |  |  | 新建 |  |  |  | 位于阿尔丁北大街东侧、文化路北、居然之家(包头店)以西、青山路南侧，项目占地面积160亩，总建筑面积17.8万m，其中住宅14.93万m、商业17468.31m'、幼儿园6400m、地下5047.84m。 | 包头市昆都仑区昆北街道办事处甲尔坝村委员会 |  |  | 樊文乐 | 13847179695 | [10 empty] | 是 |  | 正在进行土建施工（需补充具体进展） | [12 empty] | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是
调入2 | 海邻年产40万吨烟气环保脱硫脱硝剂项目 | 2402-150203-04-01-617759 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2026 |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 11000 | 3000 |  |  | 新建 |  |  |  | 年产40万吨工业氨水及精致氨水配套工程，生产车间约为1000m，其中包括两条生产线，一条灌装线。灌区约3000㎡，其中包括5个1000吨储罐，2个500吨储罐，2个300吨储罐。库房1500 m，主要用于储存桶装氨水。办公800㎡，其中包括办公场所和食堂。宿舍600㎡，磅房化验室100㎡。 | 内蒙古海邻化工有限责任公司 |  |  | 云泽 | 13704753826 | [10 empty] | 否 |  | 正在办理土地手续（需补充具体进展） | [12 empty] | 是 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入9 | 创信维智能显示屏项目 | 暂未立项 | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | 2024-2026 |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 33000 | 10000 |  |  | 新建 |  |  |  | 项目一期计划租用工业厂房1万平方米，建设研发中心、成品生产中心。项目装修周期4个月，设备安装调试2个月，6个月实现全面投产销售。 项目二期自购土地100-200亩，自建厂房，公司拟在开发区成立总部，主要研发生产固晶、COB倒装封装技术及相应产品。 | 深圳市创信维电子科技有限公司 |  |  | 莫小钢 | 135 9039 3895 | [10 empty] | 否 |  | 协议已过会，近期签署正式协议 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
调入4 | 钠离子电池及储能装备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2026 |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 200000 | 100000 |  |  | 新建 |  |  |  | 项目选址在包头昆都仑经济技术开发区，主要建设5GW钠离子电池储能及装备制造基地，占地面积约100亩。项目拟投资20亿元，项目达产后，预计可实现年产值约30亿元；满产年纳税额约2亿元。 | 莫钠技术（深圳）有限公司 |  |  | 陈寛红 | 15986707060 | [10 empty] | 否 |  | 正在落实新能源指标 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 无需办理
调入5 | 氢时代零碳智慧氢能产业园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2026 |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 420000 | 150000 |  |  | 新建 |  |  |  | 打造零碳智慧氢能产业园项目，主要建设年产3000台氢燃料电池发动机、300套固态储氢设备、90套PEM电解水制氢设备、12万片金属双极板和10万平方米质子交换膜生产线。项目分三期建设，一二三期分别计划投资10、12、20亿元。三期项目全部投产后预计可实现年产值63亿元，利税4.35亿元。 | 深圳氢时代新能源科技有限公司 |  |  | 黄哲 | 13537748319 | [10 empty] | 否 |  | 正在落实新能源指标 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 无需办理
调入6 | 三和风光电新能源产业结构件配套生产基地项目 | 暂未立项 | 区工信局 | 于洪 | 周海飞 | 2024-2026 |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 19500 | 10000 |  |  | 新建 |  |  |  | 本项目规划建设风光电新能源产业结构件配套产品生产基地，主要生产光伏桩、风电桩及混凝土塔筒等预制构件产品。拟分两期建设，一期规划建设2条年产350万米光伏、风电管桩生产线期，二期规划建设1条年产10万立方砼装配式混凝土风电塔筒及预制构件生产线。项目全面建成达产后可实现含税销售收入约6亿元/年，税收贡献约1900万元/年，带动就业250余人。 | 广东三和管桩股份有限公司 |  |  | 陈钊 | 13955054738 | [10 empty] | 否 |  | 近期准备签署正式协议 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 否 |  |  |  |  | 否 | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 无需办理
调入9 | 创业科技园综合保障中心项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | [14 empty] | 基础设施 |  |  | 5300 | 1500 |  |  | 新建 |  |  |  | 在创业科技园内建设饮餐饮、住宿、办公等服务园内企业的综合服务设施。 | 内蒙古众联达实业（集团）有限公司 |  |  | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 否 |  | 正在进行前期手续办理，可研编制 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
调入8 | 永诚管道加工及仓储物流项目 |  | 区商务局 | 唐诗博 | 吴沈默 | [15 empty] | 商贸流通 |  |  | 12000 | 3000 |  |  | 新建 | [19 empty] | 是 |  | 厂房建设已完成，部分设备已进场，计划6月前进行试生产 | [12 empty] | 是 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [11 empty] | 无需办理
调入7 | 盛世众辉预应力混凝土管桩项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2025 |  |  |  | 企业投资 | [7 empty] | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 18000 | 12500 |  |  | 新建 |  |  |  | 计划总投资为 1.8 亿元，建设两条预应力混凝土管桩自动化生产线，年产各类预应力混凝土管桩 300 万米，预计年销售收入 2.7 亿元，年纳税额 4500 万元左右，带动周边就业人员 300 余人，可有效促进项目地经济发展进程 | 内蒙古盛世众辉水泥制品有限公司 |  |  | 殷建军 | 18703239999 | [10 empty] | 否 |  | 正在推动落实项目立项事宜 | [12 empty] | 否 | [5 empty] | 无需办理 |  |  |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | [11 empty] | 无需办理
| 合计 | [22 empty] | 127.6463 | 66
[24 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [7 empty] | 办结手续个数 | [28 empty] | 88 | 6 |  |  | 7 |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 | 14 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 18
[24 empty] | -79.81% | -77.83% | [36 empty] | 613 | 94 | 100 |  | 93 | 100 | 100 | 87 |  |  |  |  | 86 | 86 | 100 |  | 89 | 100 |  | 89 | 100 |  | 90 | 100 |  | 90 | 100 |  | 91 | 100 | 100 | 82 |  |  | 712
[62 empty] | 14.36% | 613
187
[26 empty] | 孙钰 | 17753312333

## 储备项目表
附件1
昆都仑区2024年储备项目表
[20 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 87.9014 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [56 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 包联科级专员 | 包联县级领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 是否入库 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 年产值（亿元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 新建项目进展情况 | 是否需要要素保障 | 是否开工 | 项目进展情况 | 项目/企业需推动解决问题 | 新增建设用地情况 | [8 empty] | 手续是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地 | [8 empty] | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[51 empty] | 需要新增建设用地 | 项目选址 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 具体进展
[61 empty] | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 |  |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 具体进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 | 是/否办结 |  | 办理进度 |  |  |  | 是/否办结 |  | 办理进度
[38 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [14 empty] | 勘测定界 | 征地协议及纪要 | 社保 | 村民权属签字材料 | 林地、草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  |  | 立项 | 勘测定界 | 征地协议及纪要、社保、村民权属签字 | 林地审批 | 草地审批 |  |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 |  | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） |  | 是否23年竣工
| 传艺钠离子电池项目 |  | 区发改委 |  | 李忠 | [18 empty] | 300000
| 杭州一隅千象数字化裸眼3D项目 |  | 区科技局 |  | 吴沈默 | [18 empty] | 10000
| 标达35万吨/年热扎卷板表面生态除鳞项目 |  | 园区管委会 |  | 周海飞 | [18 empty] | 13000
| 晨羽仓储物流产业园项目 |  | 区商务局 |  | 吴沈默 | [18 empty] | 103070
| 松原飞达食品产业园项目 |  | 区发改委 |  | 王秀娟 | [18 empty] | 50000
| 甲尔坝城市广场建设项目 |  | 昆北办事处 |  | 杨勇 | [18 empty] | 40000
| 山营冰雪运动训练基地建设项目 |  | 区文旅局 |  | 张华 | [18 empty] | 60000
| 世茂云图小区建设项目 |  | 区住建局 |  | 杨勇 | [18 empty] | 120000
| 慧谷·安其居住宅小区建设项目 |  | 区住建局 |  | 杨勇 | [18 empty] | 80000
| 城中时光项目 |  | 区住建局 |  | 杨勇 | [18 empty] | 12000
| 玉泉·铂悦府住宅小区建设项目 |  | 昆北办事处 |  | 杨勇 | [18 empty] | 40600
| 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 |  | 区农牧局 |  | 王秀娟 | [18 empty] | 10000
| 黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程 |  | 区住建局 |  | 杨勇 | [18 empty] | 8700
| 2024年昆都仑区给排水管线建设及更新改造项目 |  | 区住建局 |  | 杨勇 | [18 empty] | 5000
| 昆区乡村振兴综合整治工程 |  | 区住建局 |  | 翟云驰 | [18 empty] | 8724
| 昆河公园管养营一体化项目 |  | 区住建局 |  | 杨勇 | [18 empty] | 5920
| 中油中保三期20万吨螺旋/直缝钢管项目 |  | 园区管委会 |  | 周海飞 | [18 empty] | 12000
| 合计 | [22 empty] | 87.9014 | 0
[24 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [7 empty] | 办结手续个数 | [26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[24 empty] | -86.1% | -100% | [34 empty] | 800 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 800
[60 empty] | 0% | 700

## 附件2
附件2
昆都仑区2024年重点项目新增建设用地情况表
[20 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 241.622 | 105.1 |  |  |  |  | 285.8% |  | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [22 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 包联科级专员 | 包联县级领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 是否入库 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 年产值（亿元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 新建项目进展情况 | 是否需要要素保障 | 是否开工 | 项目进展情况 | 自1月8日起，推进项目落地开工方面工作 （未开工项目填写） | 新增建设用地情况
[51 empty] | 项目选址 | 1、土地手续已办结 2、选址确定，正在办理用地手续项目 3、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 4、选址待定 | 报批主要要件 | [5 empty] | 具体进展
[38 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [13 empty] | 立项 | 勘测定界 | 征地协议及纪要 | 社保 | 村民权属签字材料 | 林地、草地审批 |  | 是否23年竣工
1 | 美科11GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-693020 | 园区管委会 | 盛欣 | 于占江 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 220000 | 150000 | 38.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 是 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 已摘牌，土地转让合同已签订，能评自治区发改环资处正在拟上会等待出批文。 | 协助企业办理前期手续，帮助企业推动手续办理进展。 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  | 否 |  | #VALUE!
2 | 美科研发中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 盛欣 | 于占江 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 50000 | 50000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 否 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 选址在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订，冬季气候原因停工。 | 对接企业，协助办理前期手续。 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 |  | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 |  |  |  |  | 5 | 5
3 | 北方华安置业房地产开发项目 | 2307-150203-04-01-869843 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202612 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 房地产 |  |  | 95000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司 |  |  | 张园艺 | 17614728666 | [8 empty] | 位于兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东。正在缴纳土地出让金，办理规划手续。 | 是 | 否 | 10月包头市规委会正在修改方案， 预计4月开工 | 积极协助推进手续办理 | 兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
4 | 天泽友谊25#地块开发项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 房地产 |  |  | 10000 | 5000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 |  | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米 | 包头市天泽房地产开发有限公司 | [12 empty] | 位于友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西。项目土地手续已办结，正在办理规划手续 | 是 | 否 | 目前正在办理项目规划手续，预计5月进场施工 | 正在办理项目规划手续 | 友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西 | 1、土地手续已办结 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
5 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2302-150203-04-01-457745 | 园区管委会 | 盛欣 | 周海飞 | 2023-2025 | 202303 | 202403 | 202510 | 企业投资 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 生产性服务业项目 | 是 | 否 |  | 商贸流通 |  |  | 10550 | 6000 | 1.5 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。 | 内蒙古海泰物流有限公司 |  |  | 姚翠英 | 13484722390 | 160 | [9 empty] | 否 | 正在用地测量，准备办理条件书，环评已委托第三方编制，待完成后上报审核。 | 协助企业办理土地手续，推进办理流程。 | 海泰物流院内 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 已办结 | 正在勘界 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 正在用地测量，准备办理条件书 | 土地手续办理中，已报市自然资源局
6 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 新能源储能装备制造产业 | 是 | 氢能储能 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 330670 | 250000 | 100 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 | 人民控股集团 |  |  | 王朝春 | 13676737718 | 500 | [5 empty] | 是 | 是 | 选址位于110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东，占地517亩。立项手续办理完毕。本周确定第三方机构，启动能评、环评、安评手续编制。项目选址勘测定界已完成，已与新光六村签署征地协议和土地林草组卷各项手续，失地农民养老保险正在办理。林草勘界工作同步进行中 | 是 | 否 | 已委托第三方机构编制能评、环评。林地、草地手续已申报，国土手续已组卷上报。 | 林地、草地手续已申报，国土手续正在组卷，近日上报。 | 110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 已办结 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已上报市局 |  | 8月14日新增 |  | 33.067 | 25
7 | 协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 530000 | 160000 | 70 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 选址协鑫一期南侧 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 |  | 园区已委托勘测定界，正式成果未出 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 园区已委托勘测定界，正式成果未出
8 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 2305-150203-04-01-614814 | 园区管委会 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202508 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 工业 |  | 内蒙古自治区 | 30000 | 20000 | 无产值 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区，北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至 经一路，东至亿通重工内部道路。 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 已落地 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 | 内蒙古中浩燃气有限公司 | 付国彬 | 0472-5881959 | 余启跃 | 13015245282 | 43.3 | 43.3 | 1.天然气用气量约：24570 万立方米/年 2.用电量约：2240 万度/年 | 1103650 | 待定 | 待定 |  |  | 选址位于北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。正在办理土地组卷报批和征拆手续。 | 是 | 否 | 地勘正在进行，能评环评委托第三方开始编制，项目初始设计基本完成，正在进行内部审核。 | 协助企业办理土地手续，推进办理流程。 | 北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 | 已办结 | 正在勘界 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 正在进行勘界 |  |  |  | 3 | 2
9 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024 | 202308 | 202402 | 202410 | 企业投资 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 否 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 60000 | 30000 | 营业额待定 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司 |  |  | 田宏来 | 15384724411 | 100 | [5 empty] | 是 | 是 | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成 | 是 | 否 | 位于东宝物流背后，占地168亩，勘测定界已完成 | 已多次与广晟、区税务就协议内税收奖补内容进行沟通替换，目前尚未达成一致意见 | 位于东宝物流背后，占地168亩 | 2、选址确定 正在办理用地手续项目 |  | 已完成 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 勘测定界已完成 |  |  |  | 6 | 3
10 | 协鑫12万吨颗粒硅项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 850000 | 220000 | 84 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 选址协鑫一期南侧 | 3、选址确定 未启动土地组卷报批和征拆手续 |  | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批
11 | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 金永丽 | 2024 |  | 202405 | 202412 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 30000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 0 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成。需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 已为协鑫新公司开具市场主体名称保留通知书，并就加快项目合作事宜向协鑫总部致函 | 选址协鑫一期南侧 | 3、选址确定 未启动土地组卷报批和征拆手续 |  | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批
12 | 斯威克光伏胶膜项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  |  | 202505 | 企业投资 |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 100000 | 60000 | 10 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设年产3万平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 选址待定，已邀请企业近期来包回访 | 已邀请企业近期来包回访 | 选址待定 | 4、选址待定 |  | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批
13 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 盛欣 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 40000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 | 内蒙古中天云美环境科学有限公司 |  |  | 赵臻 | 18686194567 | 100 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址明峰磁材项目旧址或北方稀土绿色冶炼项目内，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 正在与北方稀土协商合同地址等事宜，未选址。 | 帮助企业选址，联系相关企业配合选址工作 | 选址待定 | 4、选址待定 |  | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未开始征地及组卷报批 |  | 8月14日新增 |  | 10 | 4
| 合计 | [22 empty] | 241.622 | 105.1
[24 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [7 empty] | 办结手续个数
[24 empty] | -61.78% | -64.7% | [34 empty] | #REF!
中油中保三期20万吨螺旋/直缝钢管项目
标达35万吨/年热扎卷板表面生态除鳞项目
传艺钠离子电池项目
松原飞达食品产业园项目
杭州一隅千象数字化裸眼3D项目

## 工作方案改 (hidden)
附件2
昆都仑区2024年重点项目表
序 号 | 项目名称 | 责任单位 | 包联县级领导 | 建设年限 | 投资类别 | 项目类别 | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 新建/续建 | 主要建设内容及规模
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 园区管委会 | 金永丽 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 1000000 | 600000 | 续建 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 |  |  | 100 | 60
2 | 协鑫12万吨颗粒硅项目 | 区发改委 | 金永丽 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 850000 | 220000 | 新建 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。
3 | 协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目 | 区发改委 | 金永丽 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 530000 | 160000 | 新建 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。
4 | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 区发改委 | 金永丽 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 30000 | 30000 | 新建 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。
5 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 区工信局 | 于占江 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 779928.98 | 500000 | 续建 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | #REF! |  | 77.9929 | 50
6 | 美科11GW单晶拉棒项目 | 园区管委会 | 于占江 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 220000 | 150000 | 新建 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | #VALUE!
7 | 美科研发中心建设项目 | 园区管委会 | 于占江 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 50000 | 50000 | 新建 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 |  |  | 5 | 5
8 | 惠汕锌铝镁光伏边框项目 | 区发改委 | 于占江 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 54000 | 25000 | 新建 | 项目计划用地面积100亩，主要建设年产10000台智能光伏组件边框生产线、生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施。
9 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 区发改委 | 周敏捷 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 61353 | 40000 | 续建 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 |  |  | 6.1353 | 4
10 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 区工信局 | 武文清 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 16054.58 | 10000 | 新建 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 |  |  | 1.6055 | 1
11 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 区工信局 | 翟云驰 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 33126.9 | 15000 | 续建 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 |  |  | 3.3127 | 1.5
12 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 区工信局 | 翟云驰 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 10112 | 5056 | 新建 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 |  |  | 1.0112 | 0.5056
13 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 区发改委 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 330670 | 250000 | 新建 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 |  |  | 33.067 | 25
14 | 传艺钠离子电池项目 | 区发改委 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 300000 | 100000 | 新建 | 建设钠离子电池、正极材料、负极材料及电解液一体化项目。 |  |  | 30 | 10
15 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 区工信局 | 李忠 | 2021-2024 | 企业投资 | 工业 | 75000 | 40000 | 续建 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 |  |  | 7.5 | 4
16 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 园区管委会 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 100000 | 40000 | 新建 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 |  |  | 10 | 4
17 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 区发改委 | 李忠 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 37000 | 37000 | 新建 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。
18 | 煤焦化工分公司北筒仓自动配煤及料线优化 | 区工信局 | 李忠 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 28790 | 25000 | 新建 | 1.新建三条皮带通廊、皮带机系统、粉碎机室、及配套的公辅系统； 2.增加全自动配煤系统一套。
19 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 36971 | 20000 | 新建 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 |  |  | 3.6971 | 2
20 | 炼铁厂环境除尘提标改造（12套） | 区工信局 | 李忠 | 2021-2024 | 企业投资 | 工业 | 20775 | 16600 | 新建 | 1.烧结二部CC1、CC4、新燃料破碎、新配料布袋除尘器改造；2.烧结二部1#、2#筛分除尘系统除尘改造；3.烧结一部3#烧结冷筛、配料、16#转除尘器改造；4.三高炉出铁场、矿槽除尘器改造、三高炉炉顶均压放散煤气回收烟气治理。
21 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 38396.01 | 15000 | 续建 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 |  |  | 3.8396 | 1.5
22 | 铁前集控中心及智能料场建设项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 28500 | 15000 | 续建 | 以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、一体化智能管控平台建设。 |  |  | 2.85 | 1.5
23 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 区工信局 | 李忠 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 47914.96 | 15000 | 续建 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 |  |  | 4.7915 | 1.5
24 | 煤焦化工分公司新区全干熄节能减排综合利用项目 | 区工信局 | 李忠 | 2021-2024 | 企业投资 | 工业 | 20600 | 15000 | 新建 | 新区炼焦作业部主控楼拆迁、干熄焦装置、干熄焦锅炉和配套除尘地面站（含脱硫装置）、综合电气室、干熄焦运焦系统和配套除尘地面站、锅炉除氧给水泵站、外线以及控制系统、配电、电缆敷设等设施。
25 | 煤焦化工公司精煤破碎、焦炭筛分转运、推焦、硫铵结晶干燥等37套除尘设施改造 | 区工信局 | 李忠 | 2019-2024 | 企业投资 | 工业 | 18795 | 15000 | 新建 | 主要建设内容为除尘器扩容或串级处理，增加除尘器及管道、风机。配套的公辅设施。
26 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 23689.96 | 13000 | 续建 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。
27 | 炼钢厂新建150tRH精炼炉工程 | 区工信局 | 李忠 | 2020-2025 | 企业投资 | 工业 | 19930 | 13000 | 续建 | 建设内容包含：厂房工业建筑、土建基础、RH真空设备、机械真空泵、液压系统、电气及仪表、能源介质管网、工艺生产及原料供给设施、消防、水泵站等。
28 | 炼钢厂无组织排放专项治理工程 | 区工信局 | 李忠 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 15668 | 12500 | 新建 | 主要建设内容为3、6、7机大包台、中包、切割机；5机大包台、中包；一、三部热修罐治理；3、5、6头尾坯切割；3、5、7机倾翻台；一、三部转炉清渣；钢包冷修；灰石料仓。
29 | 炼铁厂烧结一部3#机余热回收及环冷机升级改造项目 | 区工信局 | 李忠 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 15542 | 12500 | 新建 | 主要是根据烧结环冷机烟风量及烟温，为环冷机配置一套双烟道双压、立式无补燃余热锅炉系统；根据烧结大烟道温度，利用尾部三个风箱的高温烟气，配置一套内置螺旋翅片管式单压余热锅炉系统，以及两套余热锅炉系统配套的辅机设备等。
30 | 包钢老体系能源管控中心建设项目 | 区工信局 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 23000 | 12000 | 新建 | 建设集过程监控、能源调度指挥、能源平衡决策等管控一体的新型能源管理平台，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗。
31 | 包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机多功能结晶器电磁搅拌改造项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 14332 | 12000 | 新建 | 本项目在包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机新建2套多功能结晶器电磁搅拌设备（多功能结晶器电磁搅拌器4台，2用2备），配套供配电、给排水、供气、液压、热力及控制系统等公辅系统。
32 | 选矿厂新增除尘系统工程 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 14046 | 12000 | 新建 | 该项目拟在翻车机区域、运输线区域、开路破碎区域、32#筒仓区域、NG2#筒仓区域、闭路上料系统区域闭路筛分区域共计新建8套除尘系统。
33 | 煤焦化工分公司上升管余热回收 | 区工信局 | 李忠 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 14588.5 | 11600 | 新建 | 利用上升管汽化换热技术，对7#8#焦炉、新区1#-4#焦炉上升管荒煤气余热进行回改造，产生蒸汽回收利用。
34 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 23500 | 10000 | 续建 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 年产3000吨稀土精矿冶炼分离线自动化升级改造及年产2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目 |  | 2.35 | 1
35 | 焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目 | 区工信局 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 24753 | 10000 | 新建 | 本项目采用低品质硫磺和脱硫废液焚烧制酸工艺，建设预处理工序、焚烧工序、余热回收工序、净化工序、干燥工序、转化工序、吸收工序和尾洗工序，并配套相应公辅设施。处理包钢煤焦化工分公司一回收、三回收和新体系HPF脱硫单元产生的全部低品质硫磺及脱硫废液。
36 | 仓储中心原燃料一部螺旋卸车机升级改造项目 | 区工信局 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 10500 | 8800 | 新建 | 1.拆除现有2台螺旋卸车机。2.新增一套折返式单车翻车机卸车系统，含C型单翻、拨车机、推车机、迁车台、清篦破碎机。3.配套改造皮带机系统4.改造解冻库、铁路系统配套设施。
37 | 世博年产6000吨高纯稀土锂电池材料项目 | 园区管委会 | 李忠 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 14000 | 8000 | 续建 | 本项目利用世博公司原稀土萃取生产的厂房、部分设备以及水气电等基础条件建设一条年产6000吨高纯稀土锂电池材料生产线。
38 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 园区管委会 | 李忠 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 11000 | 7000 | 新建 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 |  |  | 1.1 | 0.7
39 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 区工信局 | 李忠 | 2022-2024 | 企业投资 | 工业 | 13978 | 6000 | 续建 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 |  |  | 1.3978 | 0.6
40 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 区工信局 | 李忠 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 11000 | 5000 | 续建 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 |  |  | 1.1 | 0.5
41 | 包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程 | 区工信局 | 李忠 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 10543 | 5000 | 新建 | 将仓储中心废钢区域进行封闭改造，并新建喷吹煤配煤槽及配煤输出系统。以及炼铁厂废料设施改造。
42 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 区发改委 | 李忠 | 2024 | 企业投资 | 商贸流通 | 60000 | 30000 | 新建 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 |  |  | 6 | 3
43 | 包钢集团科技和商务交流合作中心项目 | 区工信局 | 李忠 | 2024 | 企业投资 | 房地产 | 13176 | 10500 | 新建 | 项目总建筑面积8286.13平方米，规划用地面积19703.27平方米。该建筑物地上2层，采用钢结构，一层层高9.8m，二层层高9.0m，建筑面积8204.00平方米。新建信息大楼南门岗，建筑面积82.13平方米。
44 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 区教育局 | 张华 | 2024-2025 | 政府投资 | 社会事业 | 17000 | 13000 | 新建 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 目前已开工
45 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 区教育局 | 张华 | 2024-2025 | 政府投资 | 社会事业 | 17597 | 13000 | 新建 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。
46 | 校园基础设施建设项目 | 区教育局 | 张华 | 2023-2024 | 政府投资 | 社会事业 | 28200 | 10000 | 续建 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。
47 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 区卫健委 | 张华 | 2024 | 企业投资 | 社会事业 | 12000 | 6000 | 新建 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。
48 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 区教育局 | 张华 | 2023-2024 | 政府投资 | 社会事业 | 10500 | 2500 | 续建 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。
49 | 杭州一隅千象数字化裸眼3D项目 | 区科技局 | 吴沈默 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 10000 | 5000 | 新建 | 在昆区建设工业数字化应用展厅，同内科大等院校展开校企合作，建设视觉软件系统人才培训基地和智能3D制造产业基地。
50 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 区商务局 | 吴沈默 | 2023-2024 | 企业投资 | 商贸流通 | 82510 | 40000 | 续建 | 总占地约1273亩，改扩建建筑面积约13万平方米、堆场约19万平方米。重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。 |  |  | 8.251 | 4
51 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 区商务局 | 吴沈默 | 2023-2024 | 企业投资 | 商贸流通 | 29000 | 15000 | 续建 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 |  |  | 2.9 | 1.5
52 | 云上丝路全产业数字供应链项目 | 区商务局 | 吴沈默 | 2024-2025 | 企业投资 | 商贸流通 | 10000 | 5000 | 新建 | 项目拟在园区构建智慧物联网平台，通过联通物联网和互联网，实现设备、数据、人员的信息共享和智能化协同，以提高园区企业生产经营效率。
53 | 包钢人才住房项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 22500 | 15000 | 续建 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 |  |  | 2.25 | 1.5
54 | 保利天汇住宅小区项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2021-2024 | 企业投资 | 房地产 | 150000 | 50000 | 续建 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。
55 | 均和金宸府住宅小区项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2022-2024 | 企业投资 | 房地产 | 90000 | 50000 | 续建 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。
56 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2023-2025 | 企业投资 | 房地产 | 80000 | 40000 | 续建 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。
57 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 区住建局 | 杨勇 | 2020-2025 | 企业投资 | 房地产 | 85400 | 30000 | 续建 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。
58 | 北方华安置业房地产开发项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2024-2026 | 企业投资 | 房地产 | 95000 | 30000 | 新建 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。
59 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2021-2025 | 企业投资 | 房地产 | 20000 | 10000 | 续建 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。
60 | 民西学苑商住小区 | 区住建局 | 杨勇 | 2024-2025 | 企业投资 | 房地产 | 12000 | 6000 | 新建 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。
61 | 瑞华园住宅小区建设项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2024-2025 | 企业投资 | 房地产 | 19200 | 5000 | 新建 | 瑞华园A区，占地13699.65平方米，建筑面积43783平方米；瑞华园B区，建筑面积8654平方米。
62 | 天泽友谊25#地块开发项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2024-2025 | 企业投资 | 房地产 | 10000 | 5000 | 新建 | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米
63 | 包头市昆区夹心房改造项目 | 区住建局 | 杨勇 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 82300 | 82300 | 新建 | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块
64 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 区住建局 | 杨勇 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 21450.8 | 21450.8 | 新建 | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。
65 | 包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程 | 区住建局 | 杨勇 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 9800 | 9800 | 新建 | 包钢职工家属区申报2024年城镇老旧小区改造项目20个（其中2000年底前建成的老旧小区有18个，2000年底后建成的老旧小区有2个），252栋、67.64万平方米，预计投资9800万元。
66 | 松原飞达食品产业园项目 | 区发改委 | 王秀娟 | 2024-2025 | 企业投资 | 商贸流通 | 50000 | 25000 | 新建 | 建筑面积8万平米，分三期建设。一期主要建设中央厨房生产厂房、冷冻食品加工车间、综合性办公楼；二期为蔬菜加工车间、快消食品、预制菜加工厂房；三期为粮食深加工厂房、农畜产品加工厂房、大型冷链仓储库房。 |  |  | 5 | 2.5
67 | 斯威克光伏胶膜项目 | 区发改委 | 李红宇 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 100000 | 60000 | 新建 | 建设年产3万平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。
68 | 贝兰迪大功率芯片封装测试项目 | 区发改委 | 李红宇 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 150000 | 55000 | 新建 | 项目计划投资15亿元，厂房面积4万平方米，建设年产1.5亿大功率半导体驱动芯片项目。 |  |  | 15 | 5.5
69 | 韦尔3D裸眼mini显示屏项目 | 区发改委 | 李红宇 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 150000 | 50000 | 新建 | 总投资15亿元，厂房面积8万平方米，生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 |  | 总投资40亿元，厂房面积8万平方米，固投20亿元（其中新购生产设备15亿元，搬迁设备1.5亿元），生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 15 | 5
70 | 科茂半导体封装模具项目 | 区发改委 | 李红宇 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 50000 | 25000 | 新建 | 建设半导体封装模具生产线，进一步完善半导体芯片设计-制造-封装的小型生态产业链。 |  |  | 5 | 2.5
71 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 区工信局 | 李红宇 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 50000 | 20000 | 新建 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目
72 | 龙马标准化厂房建设项目 | 区工信局 | 周海飞 | 2022-2025 | 企业投资 | 工业 | 331900 | 150000 | 续建 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。
73 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2025 | 企业投资 | 工业 | 150000 | 65000 | 续建 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。
74 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 120000 | 60000 | 续建 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 |  |  | 12 | 6
75 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 102000 | 32000 | 续建 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 |  |  | 10.2 | 3.2
76 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 50000 | 30000 | 新建 | 主要建设年产240万平方米超晶石墨烯生产线及配套公辅设施。 |  |  | 5 | 3
77 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 30000 | 20000 | 新建 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 |  |  | 3 | 2
78 | 通威硅芯拉制技改项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 15301 | 15301 | 新建 | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。
79 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 区工信局 | 周海飞 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 36000 | 15000 | 续建 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 |  |  | 3.6 | 1.5
80 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 30000 | 15000 | 新建 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 |  |  | 3 | 1.5
81 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024 | 企业投资 | 工业 | 15000 | 15000 | 新建 | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。
82 | 中鑫年产8万吨光伏用预应力PC钢棒项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 13000 | 11000 | 新建 | 现有（租用）厂房，现有钢结构主厂房总建筑面积12000平方米。购置设备ＰＣ钢棒6条生产线，228台套。建设安装水泵房、钢板水池、水管路、设备水、电、气辅助设施1套。组建试验室，购置试验检验设备、化验设备等。
83 | 通威技改产能提升项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 23553 | 10000 | 续建 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 |  |  | 2.3553 | 1
84 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 企业投资 | 工业 | 20600 | 10000 | 续建 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 |  |  | 2.06 | 1
85 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 20000 | 10000 | 新建 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 |  |  | 2 | 1
86 | 中油中保三期20万吨螺旋/直缝钢管项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 12000 | 6000 | 新建 | 主要建设年产20万吨螺旋/直缝旋钢管生产线、钢管保温、钢管防腐、管件保温、管件防腐生产基地
87 | 标达35万吨/年热扎卷板表面生态除鳞项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 工业 | 13000 | 5000 | 新建 | 新建1条年产35万吨产能的无酸酸洗工艺生产线及公辅设施。
88 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2025 | 企业投资 | 商贸流通 | 10550 | 6000 | 续建 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。
89 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 企业投资 | 商贸流通 | 15000 | 3000 | 新建 | 用地150亩，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。 |  |  | 1.5 | 0.3
90 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 40000 | 30000 | 新建 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。
91 | 光伏装备制造配套220KV变电站项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 35000 | 30000 | 新建 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。
92 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 14839.82 | 8000 | 续建 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。
93 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2022-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 15190.36 | 5000 | 续建 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。
94 | 化工园区保障能力提升项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 9987.49 | 5000 | 续建 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。
95 | 芯动制造产业园污水处理项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 8000 | 5000 | 新建 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。
96 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 5438.4 | 3500 | 新建 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。
97 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024 | 政府投资 | 基础设施 | 5284.29 | 3500 | 新建 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。
98 | 园区自来水供水工程 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 5940 | 3000 | 新建 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。
99 | 金属深加工产业园综合保障中心建设项目 | 园区管委会 | 周海飞 | 2024-2025 | 政府投资 | 基础设施 | 5635.48 | 3000 | 新建 | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。
100 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 园区管委会 | 周海飞 | 2023-2024 | 政府投资 | 基础设施 | 6750 | 2000 | 续建 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。
| 合计 | [5 empty] | 767.5662 | 388.2908

## 要素保障 (2) (hidden)
附件2
昆都仑区2024年重点项目表
[22 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 2.3 | 1.2 |  |  |  |  | 25033% |  | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [44 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 报送单位 | 包联责任人 | 包联县级领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 替换 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 是否入库 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 年产值（亿元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 新建项目进展情况 | 是否需要要素保障 | 是否开复工 | 项目进展情况（截止1月11日） | 新增建设用地情况 |  |  |  | 手续是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[52 empty] | 需要新增建设用地 | 项目选址 | 新增用地进展情况
[40 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [12 empty] | 1、土地手续已办结 2、已报批未供地 3、选址确定，正在办理用地手续项目 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 5、选址待定 | 具体进展 |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2208-150203-04-01-494623 | 园区管委会 | 23年结转 | 郝东海 | 金永丽 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 1000000 | 600000 | 140 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 | 内蒙古通威硅能源有限公司 |  |  | 游书华 | 18981369558 | 未知 | [9 empty] | 是 | 项目全场已开工66个装置，开工率100%，已封顶52个装置，封顶率79%，全场设备安装完成785台，完成率15.3%。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 100 | 60
2 | 协鑫12万吨颗粒硅项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 850000 | 220000 | 84 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，需尽快推动项目洽谈签约，土地征拆工作未完成。 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 正在办理土地组卷报批工作，征拆工作未完成 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
3 | 协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 500000 | 120000 | 70 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，需尽快推动项目洽谈签约，土地征拆工作未完成。 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 正在办理土地组卷报批工作，征拆工作未完成 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
4 | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 金永丽 | 2024 |  | 202405 | 202412 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 30000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 0 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成。需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址协鑫一期南侧，需尽快推动项目洽谈签约，土地征拆工作未完成。 | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 正在办理土地组卷报批工作，征拆工作未完成 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
5 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 内工信投规字（2022）464号、2212-150203-04-01-894394 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 于占江 | 2023-2025 | 202304 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 779928.98 | 500000 | 280 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | 北方稀土 |  |  | 魏晓欧 | 15947623319 | [10 empty] | 是 | 精矿库:基础完成;预制柱制作完成，吊装完成约68%;钢屋架制作完成约85%，吊装完成40%;柱间支撑制作安装完成;吊车梁制作完成，安装完成约80%。水浸车间:基础完成约65%;预制柱制作完成，吊装完成约65%;柱间支撑制作完成65%，安装40%;刚屋架制作完成约30%。萃取C:基础完成，预制柱制作完成，吊装完成约99%;钢屋架制作完成，安装完成约51%;柱间支撑制作完成，安装完成约96%后处理A:基础完成约55%(受张五线影响1~15轴基础无法施工);预制柱制作完成。碳铵存储及溶解车间:基础完成，预制柱制作完成，吊装完成约37%;柱间支撑制作完成约90%，安装完成约5%;屋架制作完成约6%。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 0 |  | 77.9929 | 50
6 | 美科11GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-693020 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 于占江 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 220000 | 150000 | 38.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 是 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 已摘牌，土地转让合同已签订，能评自治区发改环资处正在拟上会出批文。 | 是 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已摘牌，土地转让合同已签订 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 自治区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #VALUE!
7 | 美科研发中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 于占江 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 50000 | 50000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 否 | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 | 是 | 否 | 在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订，冬季停工 | 是 | 确定在三期东侧 | 1、土地手续已办结 | 已摘牌，土地转让合同已签订 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 5
8 | 惠汕锌铝镁光伏边框项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 于占江 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 54000 | 25000 | 15 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 项目计划用地面积100亩，主要建设年产10000台智能光伏组件边框生产线、生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施。 | 江苏惠汕新能源集团有限公司 | [10 empty] | 是 | 是 | 已签约，暂定入驻标达现有厂房，正在办理前期手续 | 是 | 否 | 已签约，暂定入驻标达现有厂房，正在办理前期手续 | 否 |  |  |  | 是 否 否 否 是: 是; 是 否 否 否 是: 无需办理; 是 否 否 否 是: 无需办理; 是 否 否 否 是: 否; 是 否 否 否 是: 否; 是 否 否 否 是: 无需办理; 是 否 否 否 是: 无需办理; 是 否 否 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理
9 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2205-150203-07-01-615795 | 区发改委 | 23年结转 | 杨成君 | 周敏捷 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 61353 | 40000 | 5 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 |  |  | 刘晓明 | 13947219954 | 38.55 | [9 empty] | 否 | 冬季施工中，各项工作顺利推进中，约完成整体工程量的30%。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 6.1353 | 4
10 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2303-150203-04-01-198225 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 武文清 | 2024 | 202307 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 16054.58 | 10000 | 2.4 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 王高峰 | 15848619127 | 王业霏 | 15848619127 | [8 empty] | 项目正在建设中 |  | 是 | 1、主收尘器室三层浇筑完，模板拆除清理完成50% 2、一闷辊压破碎顶板模板安装70%，原排水通廊浇筑完，回填至1.7m 3、热力管道支架基础浇筑5组 4、鳞斗干渣机支架拼接40% 5、磁选线带料联调 6、筒仓桩间土开挖30% | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.6055 | 1
11 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 2203-150203-07-02-272831 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 翟云驰 | 2022-2024 | 202204 | 202401 | 202405 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 33126.9 | 15000 | 2.9 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 | 包头宝楷炭材料有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | 300 | [9 empty] | 是 | 该项目于2022年9月份开始厂区道路、公辅设施土建基础施工。管廊支架钢结构施工完成，槽罐制作完成，中央化验楼、中控室等建筑施工完成，未装修。该项目立项、建设工程规划许可证、能评、环评等手续均已办结。目前设备安装完成85%，正在管道安装中，预计24年竣工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.3127 | 1.5
12 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 2305-150203-07-01-130079（包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目） | 区工信局 | 查找项目备案 | 于洪 | 翟云驰 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  | 10112 | 10112 | 5056 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 刘振刚 | 13015159282 | 刘凤娥 | 13604726287 | [8 empty] | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 是 | 设计院正在出设计图图纸，安全预评价根据专家评审意见正在修改，土地上暂时未动工，预计24年3月动工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.0112 | 0.5056
13 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 新能源储能装备制造产业 | 是 | 氢能储能 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 330670 | 250000 | 100 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 | 人民控股集团 |  |  | 王朝春 | 13676737718 | 500 | [5 empty] | 是 | 是 | 选址位于110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东，占地517亩。立项手续办理完毕。本周确定第三方机构，启动能评、环评、安评手续编制。项目选址勘测定界已完成，已与新光六村签署征地协议和土地林草组卷各项手续，失地农民养老保险正在办理。林草勘界工作同步进行中 | 是 | 否 | 选址位于110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东，占地517亩。立项手续办理完毕。本周确定第三方机构，启动能评、环评、安评手续编制。项目选址勘测定界已完成，已与新光六村签署征地协议和土地林草组卷各项手续，失地农民养老保险正在办理。林草勘界工作同步进行中 | 是 | 110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东 | 3、选址确定，正在办理用地手续项目 | 正在办理土地组卷报批和征拆手续 |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 33.067 | 25
14 | 传艺钠离子电池项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 新能源储能装备制造产业 | 是 | 氢能储能 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 300000 | 100000 | 15 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设钠离子电池、正极材料、负极材料及电解液一体化项目。 | 江苏传艺科技股份有限公司 |  |  | 邹伟民 | 13224852939 | 200 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址一电化东侧500亩，目前暂未开始征地及组卷报批，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址一电化东侧500亩，目前暂未开始征地及组卷报批，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 拟选址一电化东侧500亩 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 | 8月14日新增 |  |  | 30 | 10
15 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2018-150203-42-03-006302 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2021-2024 | 202105 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 75000 | 40000 | 3.3 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 |  |  | 于文剑 | 13847241035 | [10 empty] | 是 | 总投资2.35亿元的碳化法钢铁渣综合利用10万吨示范产业化项目整体建设进度完成96%。该项目总占地面积25400m2亩，主要建设内容为外网管线接通，主体厂房建设，新水处理系统、锅炉房、消防水泵房等相关配套设施；项目总建筑面积112000m2。现阶段碳化法钢铁渣综合利用项目土建基本完成，设备到货安装进度完成97%，整体建设进度完成96%以上，已进入调试消缺阶段。项目建成后预计形成生产高纯碳酸钙镁5-6万吨/年，烧结熔剂7-8万吨/年的能力，年可新增产值0.86亿元，亩均产值0.02亿元，年创税收0.035亿元，亩均税收9.19万元。目前公司总人数30人，预计2024年3月完成竣工验收。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 7.5 | 4
16 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 40000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 | 内蒙古中天云美环境科学有限公司 |  |  | 赵臻 | 18686194567 | 100 | [5 empty] | 是 | 否 | 拟选址明峰磁材项目旧址或北方稀土绿色冶炼项目内，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 正在与北方稀土协商合同，未选址。 | 是 | 选址待定 | 5、选址待定 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 10 | 4
17 | 煤焦化工分公司10万吨/年苯加氢项目 | 未开工 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 46113 | 38000 |  |  | 新建 |  | 待建 | 量化指标：10万吨/年苯加氢项目，粗苯处理能力10万吨/年，生产纯苯77380t，甲苯10250t，二甲3790 t，非芳烃1190 t，二甲残油400 t，重苯5606 t。 经济效益分析：项目投资财务净现值（ic=14%，税前）为29234.79万元，项目投资财务净现值（ic=14%，税后）为16289.50万元；项目动态投资回收期（税前）为6.45年，项目动态投资回收期（税后）为8.71年； | 煤焦化工分公司计划新建一套粗苯加工处理装置。苯精制装置的生产规模为年处理粗苯10万吨，年操作时间8000h。主要生产设施包括：苯精制主装置、罐区、装车台。 | [13 empty] | 量化指标：10万吨/年苯加氢项目，粗苯处理能力10万吨/年，生产纯苯77380t，甲苯10250t，二甲3790 t，非芳烃1190 t，二甲残油400 t，重苯5606 t。 经济效益分析：项目投资财务净现值（ic=14%，税前）为29234.79万元，项目投资财务净现值（ic=14%，税后）为16289.50万元；项目动态投资回收期（税前）为6.45年，项目动态投资回收期（税后）为8.71年； |  | 否 | 正在办理前期手续，量化指标：10万吨/年苯加氢项目，粗苯处理能力10万吨/年，生产纯苯77380t，甲苯10250t，二甲3790 t，非芳烃1190 t，二甲残油400 t，重苯5606 t。 经济效益分析：项目投资财务净现值（ic=14%，税前）为29234.79万元，项目投资财务净现值（ic=14%，税后）为16289.50万元；项目动态投资回收期（税前）为6.45年，项目动态投资回收期（税后）为8.71年； | [5 empty] | 否: 否; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理
18 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 2309-150203-04-02-844598 | 区发改委 |  | 苏军 | 李忠 | 2024 |  | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 37000 | 37000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郭瑞敏 | 18347122510 | [8 empty] | 正在进行基础施工，计划二季度完工 |  | 是 | 正在进行基础施工，计划二季度完工 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
19 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024 | 202308 | 202402 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 否 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 60000 | 30000 | 营业额待定 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司 |  |  | 田宏来 | 15384724411 | 100 | [5 empty] | 是 | 是 | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成 | 是 | 否 | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成，正在对接企业签约事宜 | 是 | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 6 | 3
20 | 煤焦化工分公司北筒仓自动配煤及料线优化 | 2302-150203-07-02-854154 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 28790 | 25000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 | 1.新建三条皮带通廊、皮带机系统、粉碎机室、及配套的公辅系统； 2.增加全自动配煤系统一套。 | [13 empty] | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 |  | 是 | 项目2023年5月22日开工，目前主体工程完成60%，计划2024年4月30日交工,2024年8月竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
21 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2303-150203-04-01-592124 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202408 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 36971 | 20000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 是 | 已完成部分基础施工，预计24年竣工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6971 | 2
22 | 动供总厂黄河水源地升压改造项目 | 2208-150203-07-02-425582 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2022-2026 |  |  | 202610 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 22519 | 20000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年9月12日启动，目前设备处于制造期，计划2024年2月28日开工，2025年12月交工，2026年3月竣工。 | 1.对原南水和桥水35kV升压站改造； 2.对52#变电所站内设备升级改造； 3.对10kV零次辐射线路升级改造。 | [13 empty] | 2023年9月12日启动，目前设备处于制造期，计划2024年2月28日开工，2025年12月交工，2026年3月竣工。 |  | 是 | 2023年9月12日启动，目前设备处于制造期，计划2024年2月28日开工，2025年12月交工，2026年3月竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
23 | 炼铁厂环境除尘提标改造（12套） | 2107-150203-07-02-853636 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2021-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20775 | 16600 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 | 1.烧结二部CC1、CC4、新燃料破碎、新配料布袋除尘器改造；2.烧结二部1#、2#筛分除尘系统除尘改造；3.烧结一部3#烧结冷筛、配料、16#转除尘器改造；4.三高炉出铁场、矿槽除尘器改造、三高炉炉顶均压放散煤气回收烟气治理。 | [13 empty] | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 |  | 是 | 2022年11月1日开工，2023年5月25日交工，目前正处于竣工验收阶段，计划2024年3月底竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
24 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2205-150203-04-04-452384 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 38396.01 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 | 内蒙古新联信息产业有限公司 |  |  | 郑雪松 | 13694723988 | [10 empty] | 是 | 主体结构已封顶，二次结构砌筑正在收尾，目前正在入设备，整体进度70%，2024年6月前竣工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.8396 | 1.5
25 | 铁前集控中心及智能料场建设项目 | 2302-150203-07-02-553280 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 28500 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 待建 | 已落地 | 以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、一体化智能管控平台建设。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [10 empty] | 否 | 正在进行设备采购招标标委会准备工作，预计24年竣工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包钢正在重新设计规划，目前停工 |  |  |  | 2.85 | 1.5
26 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-691567 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 47914.96 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 | 现开展消缺收尾工作。 预计春节前竣工验收。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 4.7915 | 1.5
27 | 煤焦化工分公司新区全干熄节能减排综合利用项目 | 2112-150203-04-01-445423 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2021-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 | 新区炼焦作业部主控楼拆迁、干熄焦装置、干熄焦锅炉和配套除尘地面站（含脱硫装置）、综合电气室、干熄焦运焦系统和配套除尘地面站、锅炉除氧给水泵站、外线以及控制系统、配电、电缆敷设等设施。 | [13 empty] | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 |  | 是 | 项目2022年8月1日开工，目前主体工程完成90%，计划2024年4月底竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
28 | 煤焦化工公司精煤破碎、焦炭筛分转运、推焦、硫铵结晶干燥等37套除尘设施改造 | 2019-150203-31-03-013036 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2019-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 18795 | 15000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 | 主要建设内容为除尘器扩容或串级处理，增加除尘器及管道、风机。配套的公辅设施。 | [13 empty] | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 |  | 是 | 项目2020年5月30日开工，2023年6月30日交工，正办理竣工结算工作，计划2024年2月28日竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
29 | 包钢股份动供总厂智能水务集控中心建设项目 | 未开工 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2026 |  |  | 202610 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 17100 | 14000 |  |  | 新建 |  | 待建 | 正在办理前期手续 | 通过数智化改造实现给水、污水、供热三环节集中生产监控、设备管理、能耗管理、物耗管理、数据决策、运营管理流程化，有效获取生产信息，结合物联网、大数据、云服务及人工智能等手段，有效提高生产运营管理效率以及降低运营成本。 | [13 empty] | 正在办理前期手续 |  | 否 | 正在办理前期手续 | [5 empty] | 否 是 否: 否; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
30 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2302-150203-04-02-522391 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202510 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23689.96 | 13000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 | 1#高炉 已投运，10月31日通气。 3#高炉 已投运，10月26日通气。 4#高炉 已投运，联动试车完成。 5#高炉 已投运，10月18日通气。 6#高炉 已投运，10月23日通气。 各高炉开始消缺工作。预计2024年3月竣工验收 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
31 | 炼钢厂新建150tRH精炼炉工程 | 2020-150203-31-03-026464 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2020-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 19930 | 13000 |  |  | 续建 |  | 在建 | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 | 建设内容包含：厂房工业建筑、土建基础、RH真空设备、机械真空泵、液压系统、电气及仪表、能源介质管网、工艺生产及原料供给设施、消防、水泵站等。 | [13 empty] | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 |  | 是 | 2021年4月18日开工，目前主体工程完成进度65%，计划2024年9月30日交工,12月30日竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
32 | 炼钢厂无组织排放专项治理工程 | 2205-150203-07-02-228314 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15668 | 12500 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 | 主要建设内容为3、6、7机大包台、中包、切割机；5机大包台、中包；一、三部热修罐治理；3、5、6头尾坯切割；3、5、7机倾翻台；一、三部转炉清渣；钢包冷修；灰石料仓。 | [13 empty] | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 |  | 是 | 2022年6月20日开工，2023年6月15日交工，目前工程已全部交工，项目计划于2024年2月底竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
33 | 炼铁厂烧结一部3#机余热回收及环冷机升级改造项目 | 2302-150203-07-02-362253 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 15542 | 12500 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 | 主要是根据烧结环冷机烟风量及烟温，为环冷机配置一套双烟道双压、立式无补燃余热锅炉系统；根据烧结大烟道温度，利用尾部三个风箱的高温烟气，配置一套内置螺旋翅片管式单压余热锅炉系统，以及两套余热锅炉系统配套的辅机设备等。 | [13 empty] | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 |  | 是 | 2023年7月10日开工，目前大烟道锅炉等主体完成90%，计划2024年2月3日交工，5月竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
34 | 包钢老体系能源管控中心建设项目 | 暂未立项 | 区工信局 |  | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 23000 | 12000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 建设集过程监控、能源调度指挥、能源平衡决策等管控一体的新型能源管理平台，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 | 否 | 否 | 2016年的项目，如今方案进行变动，企业没确定2024年是否继续建设 | 否 |  |  |  |  | 否 是 否: 否; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 否; 无需办理 否 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
35 | 炼铁厂1#3#高炉冲渣水余热回收项目 | 未开工 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 15000 | 12000 |  |  | 新建 |  | 待建 | 炼铁厂1#高炉目前无水渣系统，待大修时同步进行水渣改造及水渣余热回收建设。3#高炉水渣余热回收系统正在可研论证阶段。 项目可有效降低高炉工序能耗3.8－5.4kgce/t，为能耗达先目标完成创造基础条件。同时打通南北线采暖水管网，优化冬季采暖供应，减少供热蒸汽消耗。可研已完成招标，正在可研论证阶段。 | 本项目为包钢1号、3号高炉冲渣水余热利用项目，拟为两台高炉各建设一座冲渣水换热站及配套外线管道，回收包钢1号3号高炉冲渣水余热进行综合利用，利用换热器提取渣水热量，冬季为供暖提供热水。 | [13 empty] | 炼铁厂1#高炉目前无水渣系统，待大修时同步进行水渣改造及水渣余热回收建设。3#高炉水渣余热回收系统正在可研论证阶段。 项目可有效降低高炉工序能耗3.8－5.4kgce/t，为能耗达先目标完成创造基础条件。同时打通南北线采暖水管网，优化冬季采暖供应，减少供热蒸汽消耗。可研已完成招标，正在可研论证阶段。 |  | 否 | 炼铁厂1#高炉目前无水渣系统，待大修时同步进行水渣改造及水渣余热回收建设。3#高炉水渣余热回收系统正在可研论证阶段。 项目可有效降低高炉工序能耗3.8－5.4kgce/t，为能耗达先目标完成创造基础条件。同时打通南北线采暖水管网，优化冬季采暖供应，减少供热蒸汽消耗。可研已完成招标，正在可研论证阶段。 | [5 empty] | 否 是 否: 否; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
36 | 包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机多功能结晶器电磁搅拌改造项目 | 2306-150203-07-02-443667 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14332 | 12000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 | 本项目在包钢稀土钢板材厂2150mm双流板坯连铸机新建2套多功能结晶器电磁搅拌设备（多功能结晶器电磁搅拌器4台，2用2备），配套供配电、给排水、供气、液压、热力及控制系统等公辅系统。 | [13 empty] | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 |  | 是 | 2023年7月20日启动，目前正在进行设备采购，计划2024年12月底交工，2025年3月竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
37 | 选矿厂新增除尘系统工程 | 2312-150203-07-01-711298 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2023-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 14046 | 12000 |  |  | 新建 |  | 在建 | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 | 该项目拟在翻车机区域、运输线区域、开路破碎区域、32#筒仓区域、NG2#筒仓区域、闭路上料系统区域闭路筛分区域共计新建8套除尘系统。 | [13 empty] | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 |  | 是 | 2023年11月27日启动，目前正进行造价咨询招标，计划2024年8月24日开工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
38 | 煤焦化工分公司上升管余热回收 | 2211-150203-07-02-466720 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2022-2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 14588.5 | 11600 |  |  | 新建 |  | 在建 | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 | 利用上升管汽化换热技术，对7#8#焦炉、新区1#-4#焦炉上升管荒煤气余热进行回改造，产生蒸汽回收利用。 | [13 empty] | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 |  | 是 | 项目2022年6月1日开工，7#8#焦炉项目已全部交工，1#-4#焦炉项目已完成50%工作量，计划2024年4月30日交工，7月竣工。 |  |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
39 | 包钢集团科技和商务交流合作中心项目 | 2401-150203-04-01-108106 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024 |  |  | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 房地产 |  |  | 13176 | 10500 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 正在办理前期手续 | 项目总建筑面积8286.13平方米，规划用地面积19703.27平方米。该建筑物地上2层，采用钢结构，一层层高9.8m，二层层高9.0m，建筑面积8204.00平方米。新建信息大楼南门岗，建筑面积82.13平方米。 | [13 empty] | 正在办理前期手续 |  | 否 | 正在办理前期手续 | 否 | 包钢信息大楼南侧 |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
40 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2212-150203-04-01-365916 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202402 | 202411 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 23500 | 10000 | 13.6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 金蒙稀土 |  |  | 石凯 | 15047224700 | 未知 | [9 empty] | 否 | 总投资2.05亿元的金蒙稀土3000吨稀土精矿分离线自动化升级改造及2000吨钕铁自动化升级改造及2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目已开工建设，目前已完成围档、场平、临建建设，已取得能评，环评在修改环评专家提出的异议。 | 否 |  |  |  |  | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 年产3000吨稀土精矿冶炼分离线自动化升级改造及年产2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目 |  | 2.35 | 1
41 | 焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目 | 2205-150203-04-01-578948 | 区工信局 |  | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 24753 | 10000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目采用低品质硫磺和脱硫废液焚烧制酸工艺，建设预处理工序、焚烧工序、余热回收工序、净化工序、干燥工序、转化工序、吸收工序和尾洗工序，并配套相应公辅设施。处理包钢煤焦化工分公司一回收、三回收和新体系HPF脱硫单元产生的全部低品质硫磺及脱硫废液。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 | 否 | 否 | 正在进行招标，招标后开工 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 是; 无需办理 否 无需办理: 是; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
42 | 炼铁厂3台265㎡烧结机及附属系统提产改造项目 | 未开工 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 11566 | 9500 |  |  | 新建 |  | 待建 | 烧结机稳定工况的情况下，设备全年运行7920h，改造后3台烧结机全年新增烧结矿产量96万t，高炉块矿耗量相应减少89.6万t。 | 3台265㎡烧结机扩容改造后年产烧结矿增产96万吨。主要建设内容包括：①混匀料场2台混匀取料机更换，满足原设计额定能力；②原有3x265m2烧结台车栏板间距由3.5m增加到3.9m；③燃料破碎增加燃料筛分系统。 | [13 empty] | 烧结机稳定工况的情况下，设备全年运行7920h，改造后3台烧结机全年新增烧结矿产量96万t，高炉块矿耗量相应减少89.6万t。 |  | 否 | 正在办理前期手续，烧结机稳定工况的情况下，设备全年运行7920h，改造后3台烧结机全年新增烧结矿产量96万t，高炉块矿耗量相应减少89.6万t。 | [5 empty] | 否 是 否: 否; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
43 | 仓储中心原燃料一部螺旋卸车机升级改造项目 | 未开工 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 10500 | 8800 |  |  | 新建 |  | 待建 | 正在办理前期手续 | 1.拆除现有2台螺旋卸车机。2.新增一套折返式单车翻车机卸车系统，含C型单翻、拨车机、推车机、迁车台、清篦破碎机。3.配套改造皮带机系统4.改造解冻库、铁路系统配套设施。 | [13 empty] | 正在办理前期手续 |  | 否 | 正在办理前期手续 | [5 empty] | 否 是 否: 否; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
44 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2306-150203-04-01-195518 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 李忠 | 2024 | 202307 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 | 是 |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 11000 | 7000 | 4.65 | 包头市昆区金属深加工园区 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 张春新 | 13947229599 | 李俊峰 | 13500629607 | 27 | 0 | [6 empty] | 项目厂房基本已完工，年后准备进行设备安装，24年8月整体竣工 |  | 是 | 厂房主体工程已完成，由于天气原因，进行厂房内部简单装修，能评已经由第三方提交审核，环评报告第三方编制完成，等待检查后提交审核。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.1 | 0.7
45 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-162720 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 13978 | 6000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [10 empty] | 是 | 7#高炉消缺完成80%。8#高炉消缺完成60%，雨棚电葫芦安装完成70%。预计春节前竣工验收。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.3978 | 0.6
46 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 2302-150203-07-02-694218 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202302 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  | 是 | 是 | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 5000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [10 empty] | 是 | 已投运 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.1 | 0.5
47 | 包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程 | 暂未立项 | 区工信局 |  | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 10543 | 5000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 将仓储中心废钢区域进行封闭改造，并新建喷吹煤配煤槽及配煤输出系统。以及炼铁厂废料设施改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 | 否 | 否 | 正在办理前期手续 | 否 |  |  |  |  | 否 是 否: 否; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 否; 无需办理 否 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
48 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 区教育局 | 昆区教育局 | 丁福柱 | 张华 | 2024-2025 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 13000 | 无产值 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 | 待建 | 已落地 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 | [6 empty] | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 是 | 1.包二十五中（包钢四中高中部）改扩建项目已完成基础施工。2.包钢十五中新建教学楼项目已完成基础施工。3.包钢八中新建教学楼项目预计2024.07开工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 目前已开工
49 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 区教育局 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 张华 | 2024-2025 | 202308 | 202402 | 202510 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 | 争取资金项目 | 社会事业 |  |  | 17597 | 13000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004 | [8 empty] | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 是 | 硬件：8所学校的10间学生机房开建；软件：新高考系统已入校调研部署；小学六年级阅卷系统正在试用 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
50 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 张华 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 无产值 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 | [8 empty] | 是 | 1.包头市特殊教育学校原有建筑拆除完毕；2.包头市第五十一中学新建教学楼进行内部装修。3.包钢一小分校完成主体施工。4.包钢二十五小完成基础施工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
51 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2305-150203-04-05-314054 | 区卫健委 | 查找项目备案 | 徐凤 | 张华 | 2024 | 202305 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 社会事业 |  | 12000 | 12000 | 6000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 正在推进 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。 | 包头融合中医蒙医康复医院 | 李兴 | 18604721133 | 康洁 | 15924445427 | [8 empty] | 正在进行装修改造，设备目前未到场 |  | 是 | 正在进行装修改造，设备目前未到场 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是 否: 是; 否 旗县区 旗县区: 旗县区; 否 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
52 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 张华 | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202408 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 无产值 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 | [8 empty] | 是 | 1.包钢五中拟建设综合楼项目已完成主体施工2.包头市第六中学拟建教学楼项目已完成主体施工。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼已完成百分之六十 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
53 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 2207-150203-04-01-604926 | 区商务局 | 23年结转 | 韦宏宇 | 吴沈默 | 2023-2024 | 202303 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 否 |  | 商贸流通 |  |  | 82510 | 40000 | 营业额1.5亿 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 总占地约1273亩，改扩建建筑面积约13万平方米、堆场约19万平方米。重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 |  |  | 李炜华 | 15947026777 | 1273 | [9 empty] | 否 | 土地调规已完成 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 正在洽谈包钢土地从授权经营转为正常流转土地事宜 |  |  |  | 8.251 | 4
54 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2208-150203-04-01-738715 | 区商务局 | 23年结转 | 韦宏宇 | 吴沈默 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 29000 | 15000 | 营业额3亿 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司 |  |  | 荀龙鹏 | 13847268251 | 未知 | [9 empty] | 是 | 加油站主体工程包括罩棚、站房、双层罐及场地硬化等设施已建设完成 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.9 | 1.5
55 | 包头市昆区夹心房改造项目 | 2311-150203-04-01-770402 | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 |  |  | 202408 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 基础设施 |  |  | 82300 | 82300 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 |  | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块 | 包头市城昆夹心房改造开发有限公司 | [12 empty] | 目前拆迁工作已完成，新建工程正在筹备当中。 | 否 | 否 | 现安置房建设点土地前期出让手续已完成，城昆公司正在进行规划设计方案审批、办理施工前期手续。 | 否 |  |  |  | 办结: 办结; 是: 是; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
56 | 保利天汇住宅小区项目 | 2103-150203-04-01-600786 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2021-2024 | 202205 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 房地产 |  |  | 150000 | 50000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。 | 包头市保泰利升置业有限公司 |  |  | 李颜林 | 15810358358 | 135 | [9 empty] | 是 | 项目主体施工以全部完成，目前进行在外立面装修及道路硬化施工，现因冬季停工期，预计2月底复工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
57 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2111-150203-04-01-463701 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2022-2024 | 202204 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 房地产 |  |  | 90000 | 50000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | 65000㎡ | [9 empty] | 是 | 住宅1-3号楼二次结构封顶，公寓主体结构封顶，现因冬季停工期，预计3月15日复工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
58 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 沿用原来立项，但项目新入库。包发改投字（2011）669号 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2023-2025 | 202302 | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司 |  |  | 李霞 | 18647214678 | 5000㎡ | [9 empty] | 是 | 项目主体已完成30%工程，1栋住宅楼已封顶，现因冬季停工期，预计3月复工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
59 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-150203-70-03-005560 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2020-2025 | 202105 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 房地产 |  |  | 85400 | 30000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 |  |  | 赵鹏 | 18604727979 | [10 empty] | 是 | 目前10栋住宅楼已全部封顶，剩余内外装修未做，现因冬季停工期，预计3月1日复工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
60 | 北方华安置业房地产开发项目 | 2307-150203-04-01-869843 | 区住建局 | 查找项目备案 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202612 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 房地产 |  |  | 95000 | 30000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司 |  |  | 张园艺 | 17614728666 | [8 empty] | 位于兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东。正在缴纳土地出让金，办理规划手续。 | 是 | 否 | 10月包头市规委会 正在修改方案 预计4月开工 | 是 | 兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东 | 1、土地手续已办结 | 正在缴纳土地出让金，办理规划手续 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
61 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 | 202405 | 202405 | 202410 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 21450.8 | 21450.8 | 无产值 | 昆区 | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 2024年老旧小区改造工程，分8个标段办理前期手续，已完成项目建议书和可研报告的编制和审批，目前正在办理初步设计的批复，预计1月20日取得初设批复。正在办理争取央预算内资金申报工作。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 是 是 是 是 是: 是; 是 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 是 已送到 已送到 已送到 已送到 已送到: 正在办理; 无需办理 是 是 是 是 否: 无需办理; 无需办理 是 是 是 是 是: 无需办理; 无需办理 是 是 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 是 是 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 是 是 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
62 | 包钢人才住房项目 | 2301-150203-04-01-528994 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 生态宜居城区建设 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 22500 | 15000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 晋源 | 15848828228 | [10 empty] | 是 | 现地下结构工程实施已完成，冬季已打停工报告暂停施工，地上主体工程预计将于3月份继续施工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 是 是 是 是 是: 是; 是 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 是 已送到 已送到 已送到 已送到 已送到: 已送到; 无需办理 是 是 是 是 否: 无需办理; 无需办理 是 是 是 是 是: 无需办理; 无需办理 是 是 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 是 是 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 是 是 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否 |  |  |  | 2.25 | 1.5
63 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2020-150203-70-03-025761 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2021-2025 | 202005 | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 是 |  | 房地产 |  |  | 20000 | 10000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司 |  |  | 林俊羽 | 18647212032 | 8085.40㎡ | [9 empty] | 是 | 项目现已封顶，计划实施内部装修，现因冬季停工期，预计3月1日复工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
64 | 包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 基础设施 |  |  | 9800 | 9800 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 包钢职工家属区申报2024年城镇老旧小区改造项目20个（其中2000年底前建成的老旧小区有18个，2000年底后建成的老旧小区有2个），252栋、67.64万平方米，预计投资9800万元。 | 包钢房地产公司 |  |  | 辛永盛 | 13847249860 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 可研、备案已完成 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
65 | 民西学苑商住小区 | 2304-150203-04-01-737636 | 区住建局 | 查找项目备案 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 房地产 |  | 12000 | 12000 | 6000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。 | 包头神煜房地产开发有限公司 | 崔志坚 | 13314863479 | 陈璐璐 | 13314863479 | [8 empty] | 位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，23年已开工建设。 |  | 是 | 1#楼2#楼七层已封顶，现因冬季停工期，预计3月1日复工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到
66 | 瑞华园住宅小区建设项目 | 2207-150203-04-01-640158 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202303 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 房地产 |  |  | 19200 | 5000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 瑞华园A区，占地13699.65平方米，建筑面积43783平方米；瑞华园B区，建筑面积8654平方米。 | 包头铁路地产置业有限公司 |  |  | 王学军 | 15847291040 | 3593.12㎡ | [7 empty] | 正在沟通市自然资源局，办理土地手续。 | 是 | 否 | 手续完善中，土地证未办完，包头铁路地产置业有限公司与包头市自然资源局已签订土地出让合同，并已交清土地出让金、及契税。包头市不动产登记中心认为还需缴纳呼和浩特铁路局集团公司与我公司之间的相关税费，而税务部门认为税已缴清。导致土地证至今无法办理。 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 否 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 否
67 | 天泽友谊25#地块开发项目 | 暂未立项 | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 否 |  | 房地产 |  |  | 10000 | 5000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 |  | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米 | 包头市天泽房地产开发有限公司 | [12 empty] | 位于友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西。项目土地手续已办结，正在办理规划手续 | 是 | 否 | 目前正在办理项目规划手续，预计5月进场施工 | 是 | 友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西 | 1、土地手续已办结 | 土地手续已办结 |  | 是 是: 是; 是 是: 无需办理; 是 否: 是; 是 是: 无需办理; 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
68 | 松原飞达食品产业园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 王秀娟 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生活性服务业项目 | 是 | 否 | 在谈项目 | 商贸流通 |  | 吉林 | 50000 | 25000 | 营业额6亿元 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 正在推进 | 建筑面积8万平米，分三期建设。一期主要建设中央厨房生产厂房、冷冻食品加工车间、综合性办公楼；二期为蔬菜加工车间、快消食品、预制菜加工厂房；三期为粮食深加工厂房、农畜产品加工厂房、大型冷链仓储库房。 | 吉林省尔成餐饮有限公司 |  |  | 赵楚楚 | 15088696367 | 50 | [5 empty] | 是 | 是 | 初步选定卜尔汉图嘎查村G6高速以北。土地涉及部分林地。 | 是 | 否 | 初步选定卜尔汉图嘎查村G6高速以北，正在对接企业签约事宜 | 是 | 初步选定卜尔汉图嘎查村G6高速以北。土地涉及部分林地 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 2.5
69 | 斯威克光伏胶膜项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 盛欣 | 李红宇 | 2024-2025 |  |  | 202505 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 100000 | 60000 | 10 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设年产3亿平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 选址待定，正在对接企业签约事宜 | 是 | 选址待定 | 5、选址待定 | 未开始征地及组卷报批 | [13 empty] | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | bar: 是 否; 无需办理 否; 是 否; 无需办理 无需办理
70 | 贝兰迪大功率芯片封装测试项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 150000 | 55000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 项目计划投资15亿元，厂房面积4万平方米，建设年产1.5亿大功率半导体驱动芯片项目。 | 深圳贝兰迪 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | 30 | [5 empty] | 是 | 否 | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 位于韦尔一期西侧 | 3、选址确定，正在办理用地手续项目 | 目前土地正在调规中 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 15 | 5.5
71 | 韦尔3D裸眼min显示屏项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 150000 | 50000 | 15 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 总投资15亿元，厂房面积8万平方米，生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 包头市贝兰芯电子科技有限公司总经理 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | 30 | [5 empty] | 是 | 否 | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 位于韦尔一期西侧 | 3、选址确定，正在办理用地手续项目 | 目前土地正在调规中 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 总投资40亿元，厂房面积8万平方米，固投20亿元（其中新购生产设备15亿元，搬迁设备1.5亿元），生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 15 | 5
72 | 科茂半导体封装模具项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 25000 | 7 |  | 新建 |  | 储备 | 完全没影儿 | 建设半导体封装模具生产线，进一步完善半导体芯片设计-制造-封装的小型生态产业链。 | 深圳科茂半导体装备有限公司 |  |  | 王攀 | 15049314195 | 10 | [5 empty] | 是 | 否 | 需尽快推动项目洽谈签约 | 是 | 否 | 拟选址在韦尔项目3/4层，正在对接企业签约事宜 | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 |  |  |  | 5 | 2.5
73 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 暂未立项 | 区工信局 |  | 于洪 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 否 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 20000 | 2.5 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 新疆汉和众杰金属制品有限公司 |  |  | 孔繁玉 | 18245015393 | [6 empty] | 是 | 是 | 项目租用西创厂房，已起草合作协议初稿，待西创反馈合作需求后推动项目尽快签约 | 是 | 否 | 项目租用西创厂房，已起草合作协议初稿，待西创反馈合作需求后推动项目尽快签约 | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
74 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2203-150203-04-01-686142 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 周海飞 | 2022-2025 | 202204 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 331900 | 150000 | 30 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。 | 包头龙马风能装备有限公司 |  |  | 袁鑫栋 | 18863077659 | 200 | [9 empty] | 是 | 截至目前，二期247亩土地已于2023年7月取得土地使用证。项目土地场平作业已全部完成，13万平米风叶车间已完成。2.6万平米总装车间已经全部完工。5.8万平米的铆焊塔筒车间基础已经浇筑完毕，正在进行钢结构梁、柱施工，已完成整体进度的50％，受天气原因影响，预计需2024年1月30日完工。1#公寓楼已封顶，2#公寓楼5层已完成，受天气影响，已停工。1、2#公寓楼预计2024年5月31日完成竣工验收，可以投入使用。厂内道路已完成总装车间及塔筒车间道路。三期660亩土地已取得自治区批复，已于2023年11月取得土地证；四期253.5亩土地正在组卷中。 影响项目建设的高压线迁改等工作均已完成。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
75 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 2307-150203-04-05-958178 | 园区管委会 | 区发改委 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2025 | 202405 | 202402 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  | 江苏 | 150000 | 65000 | 20 |  | 续建 | 手续办理中 | 在建 | 已落地 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。 | 包头昆之道新能源科技有限公司 |  |  | 赵寿德 | 15162666589 | [10 empty] | 否 | 厂房外，循环水池、储存罐地基已开始施工，仓库未动工；厂房内，行车已安装三台、PLC中央控制室、车间隔断、车间照明、地面环氧地坪准备施工；厂房屋顶准备施工。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
76 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 2202-150203-04-05-306687 | 园区管委会 | 23年结转 | 芦慧敏 | 周海飞 | 2023-2024 |  | 202403 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 120000 | 60000 | 9.6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |  |  | 卢天军 | 18065102952 | [10 empty] | 是 | 第二栋厂房的屋面和墙面彩板单层挂设完毕，目前已停工 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 12 | 6
77 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2304-150203-07-01-444710 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202306 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 102000 | 32000 | 6 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司 |  |  | 李刚 | 15547230472 | [10 empty] | 是 | 项目主体建设完成，生产线已投入生产。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 10.2 | 3.2
78 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 区发改委 | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 科技创新生态集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  | 浙江 | 50000 | 30000 | 5 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 已落地 | 主要建设年产240万平方米超晶石墨烯生产线及配套公辅设施。 | 浙江领拓科技股份有限公司 |  |  | 陈冰 | 13661808900 | [6 empty] | 是 | 是 | 过渡厂房位于浙大工业园，正式厂房选定科创园厂房，目前正在进行土方施工 | 是 | 否 | 厂房基础完成70%，冬季混凝土无法施工，目前停工。 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 3
79 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 |  | 基础设施 |  |  | 40000 | 30000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 正在进行土地调规 | 是 | 否 | 正在办理项目前期手续。 | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理
80 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 2305-150203-04-01-614814 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202508 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 否 |  | 工业 |  | 内蒙古自治区 | 30000 | 20000 | 无产值 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区，北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至 经一路，东至亿通重工内部道路。 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 已落地 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 | 内蒙古中浩燃气有限公司 | 付国彬 | 0472-5881959 | 余启跃 | 13015245282 | 43.3 | 43.3 | 1.天然气用气量约：24570 万立方米/年 2.用电量约：2240 万度/年 | 1103650 | 待定 | 待定 |  |  | 选址位于北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。正在办理土地组卷报批和征拆手续。 | 是 | 否 | 地勘正在进行，能评环评委托第三方开始编制，项目初始设计正在修改。 | 是 | 北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。 | 3、选址确定，正在办理用地手续项目 | 正在办理土地组卷报批和征拆手续。 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 3 | 2
81 | 通威硅芯拉制技改项目 |  | 园区管委会 |  | 郝东海 | 周海飞 | 2024 |  |  | 202408 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 15301 | 15301 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 |  | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | [12 empty] | 前期手续已办结，计划近期开工 | 否 | 否 | 已立项，计划年前动工 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是: 是; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
82 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2110-150203-04-01-328749 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 周海飞 | 2023-2024 | 202301 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 36000 | 15000 | 30 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司 |  |  | 刘希恒 | 13011338072 | [10 empty] | 是 | 龙马引进叶片生产厂家东方富琛，到位模具8套，完成安装8套，已生产叶片300套 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6 | 1.5
83 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 23年结转 | 赵明 | 周海飞 | 2024-2025 | 202105 | 202404 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 科技创新生态集群 | 是 | 先进金属材料 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 30000 | 15000 | 3 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司 |  |  | 张总 | 17678032434 | 30 | [5 empty] | 是 | 是 | 位于科创园西侧，正在前期规划设计 | 是 | 否 | 科创园西侧，目前土地款未付清，土地证未办结 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3 | 1.5
84 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 |  | 园区管委会 |  | 盛欣 | 周海飞 | 2024 |  |  | 202412 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 15000 | 15000 | 无产值 |  | 新建 |  | 在建 |  | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。 | 包头美科硅能源有限公司 | [12 empty] | 正在施工，计划24年5月竣工 |  | 是 | 目前正在施工，预计24年5月竣工 | 否 |  |  |  | 办结 | 否 是: 是; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
85 | 中鑫年产8万吨光伏用预应力PC钢棒项目 |  | 园区管委会 |  | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 13000 | 11000 | 4 |  | 新建 |  | 在建 |  | 现有（租用）厂房，现有钢结构主厂房总建筑面积12000平方米。购置设备ＰＣ钢棒6条生产线，228台套。建设安装水泵房、钢板水池、水管路、设备水、电、气辅助设施1套。组建试验室，购置试验检验设备、化验设备等。 | 内蒙古中鑫钢检金属科技有限公司 |  |  | 徐总 | 18647215534 | [6 empty] | 是 | 是 | 项目位于盛达鑫金属有限公司院内，目前厂房改造及两条生产线设备安装已完成，24年进行剩余4条线安装 |  | 是 | 2条设备已经安装，进行调试，能评已上报发改委，环评正在进行编制中。 | 否 |  |  |  |  | 否 是: 是; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 否; 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
86 | 通威技改产能提升项目 | 2306-150203-07-02-973427 | 园区管委会 | 23年结转 | 郝东海 | 周海飞 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 23553 | 10000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 郝忠先 | 13664738187 | [10 empty] | 是 | 2023年3月初已开始进行原有设备升级改造，目前进行剩余设备安装。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.3553 | 1
87 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2306-150203-04-02-101327 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 王波 | 周海飞 | 2023-2024 | 202306 | 202403 | 202406 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 10000 | 9 | 内蒙古包头金属深加工园区经三路与西哈辅路交叉口东北角 | 续建 | 办理前期手续 | 在建 | 已落地 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司 | 武桂林 | 13789526999 | 狄文杰 | 13088566668 | 25 | [9 empty] | 是 | 项目办公楼外部已完成建设，进行内部装修，地面已硬化，正在建设厂房，立柱安装完成，安装横梁。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 2.06 | 1
88 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 2308-150203-04-01-992611 | 园区管委会 |  | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 | 无产值 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 69 | [7 empty] | 选址位于东环南路西、纬三路南、包钢西路东、纬六路北 | 是 | 否 | 完成图纸设计，正在组织施工单位进行前期准备工作。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 需园区及自然资源局协助明确工程规划许可证办理 |  |  |  | 2 | 1
89 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202407 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 是 |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [9 empty] | 是 | 非穿越铁路部分已完成爱业路路段1.276公里管道敷设，待兴华大街段征拆完成后进行兴华大街段管道敷设，穿越铁路部分已完成招标工作。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
90 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2302-150203-04-01-457745 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 周海飞 | 2023-2025 | 202303 | 202403 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 生产性服务业项目 | 是 | 否 |  | 商贸流通 |  |  | 10550 | 6000 | 1.5 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。 | 内蒙古海泰物流有限公司 |  |  | 姚翠英 | 13484722390 | 160 | [9 empty] | 否 | 正在办理条件书，环评委托第三方编制，本周补交环评编制所需材料。 | 否 |  |  |  | 是 是: 是; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 已送到; 是 是: 无需办理; 是 是: 是; 盟市 盟市: 盟市; 已送到 正在办理: 正在办理; 是 无需办理: 否; 是 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 土地手续办理中，已报市自然资源局
91 | 中油中保三期20万吨螺旋/直缝钢管项目 |  | 园区管委会 |  | 屈振华 | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202507 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 |  | 是 | 否 |  | 工业 |  |  | 12000 | 6000 | 7 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 主要建设年产20万吨螺旋/直缝旋钢管生产线、钢管保温、钢管防腐、管件保温、管件防腐生产基地 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 |  |  |  |  | 80 | [7 empty] | 正在前期论证阶段 | 是 | 否 | 项目暂未开始 | 是 | 位于中油中保二期项目西侧，占地约80亩 | 4、选址确定，未启动土地组卷报批和征拆手续 | 未开始征地及组卷报批 | 是 是: 否; 是 是: 否; 是 是: 否; 是 无需办理: 否; 是 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
92 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 是 |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 是 | 日处理5000m3已投入运营 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包头金属深加工园区硅产业区集中污水回用处理厂项目
93 | 化工园区保障能力提升项目 | 2302-150203-04-01-891887 | 园区管委会 | 查找项目备案 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202309 | 202403 | 202411 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  | 9000 | 9987.49 | 5000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 丁福柱 | 15848281861 | 张彦强 | 13848529557 | [10 empty] | 是 | 特勤消防站项目执勤楼主体钢结构全部完成；应急事故水池项目正在进行土地收储；危险化学品停车场项目雨水池、事故水池混凝土浇筑主体结构施工完成； | 否 |  |  |  | 办结: 办结; 否 是: 是; 否 旗县区: 旗县区; 否 已送到: 已送到; 否 是: 无需办理; 否 是: 无需办理; 否 是: 无需办理; 否 是: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
94 | 芯动制造产业园污水处理项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 |  | 基础设施 |  |  | 8000 | 5000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 位于芯动产业园东北角，占地75亩左右，正在进行土地调规 | 是 | 否 | 正在开展项目前期工作。 | 是 | 位于芯动产业园东北角，占地75亩左右 | 3、选址确定，正在办理用地手续项目 | 目前土地正在调规中 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
95 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [7 empty] | 正在进行项目地块征拆 | 否 | 否 | 已完成项目图纸设计工作，正在开展项目地块征拆。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
96 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [7 empty] | 正在进行项目地块征拆 | 否 | 否 | 正在进行项目地块征拆工作。 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
97 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 2305-150203-04-01-722081 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 | 否 |  | 商贸流通 | 45051 |  | 15000 | 3000 | 2 | 包头市昆区金属深加工园区卜尔汉图镇 110国道682公里处路南内蒙古海泰物流有限公司院内 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 正在推进 | 用地150亩，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。 | 内蒙古锦生源循环产业有限公司 | 韩海锋 | 18847222888 | 姚翠英 | 13484722390 | 150 | 60 | 1324.79 | 7300 | 0 | 0 |  |  | 位于海泰物流有限公司院内，正在进行初步设计。 | 是 | 否 | 正在办理条件书，环评委托第三方编制，本周补交环评编制所需材料。 | 否 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.5 | 0.3
98 | 园区自来水供水工程 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 无产值 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 项目前期手续办理中 | 否 | 否 | 正在办理项目前期手续。 | 否 |  |  |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
99 | 金属深加工产业园综合保障中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 否 | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5635.48 | 3000 | 无产值 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 国有建设用地，目前正在调规，由工业用地调整为商业用地 | 是 | 否 | 正在办理项目前期手续。 | 是 | 管委会大楼以北，110国道以南，心动制造产业园一期以西，经三路以北 | 3、选址确定，正在办理用地手续项目 | 国有建设用地，目前正在调规，由工业用地调整为商业用地 |  | 否 是 是 是 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 正在办理 已送到 已送到 已送到 正在办理: 正在办理; 否 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 否 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
100 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 园区管委会 |  | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 |  | 202402 | 202405 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 是 |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 | 无产值 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | [10 empty] | 是 | 主管网安装完成7公里，展业路路口顶管预制混凝土圆井工作已完成，同步完成虎贲亥沟至展业路、虎贲亥沟至兴华大街顶管工作，正在进行110国道北侧管道敷设工作 | 否 |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区工业供水管网建设工程
| 合计 | [24 empty] | 2.3 | 1.2
[26 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [7 empty] | 办结手续个数 | [20 empty] | 700 | 否 是 是 是 否: 75; 否 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 66; 否 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 84; 无需办理 无需办理 无需办理 否 无需办理: 75; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 80; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 94 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 98
[26 empty] | -99.64% | -99.6% | [28 empty] | 800 | 25 | 100 | 100 | 34 | 100 | 100 | 16 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2 |  |  | 100
87.5%

## Sheet1 (hidden)
金永丽
于占江
周海飞
周敏捷
李忠
杨勇
吴沈默
张华
武文清
李红宇
王秀娟
翟云驰

## 11.27调整 (hidden)
附件2
昆都仑区2024年重点项目表
[21 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 1.055 | 0.6 |  |  |  | 50067% |  | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [43 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 报送单位 | 包联责任人 | 包联县级领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 两地三区一中心 | 一核双园两链四集群 | 是否战新产业 | 五大战新产业集群 | 分类 | 是否产业项目 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否为招商项目 | 是否落地签约 | 是否开复工 | 新建项目实际开复工 | 新建项目进展情况 | 项目进展情况（截止1月11日） | 新增建设用地情况 |  |  | 手续是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[50 empty] | 需要新增建设用地 | 项目选址 | 新增用地情况
[38 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [14 empty] | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2208-150203-04-01-494623 | 园区管委会 | 23年结转 | 郝东海 | 金永丽 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 1000000 | 600000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 | 内蒙古通威硅能源有限公司 |  |  | 游书华 | 18981369558 | 未知 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 100 | 60
2 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 内工信投规字（2022）464号、2212-150203-04-01-894394 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 于占江 | 2023-2025 | 202304 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 779928.98 | 500000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | 北方稀土 |  |  | 魏晓欧 | 15947623319 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 2977062.95 |  | 77.9929 | 50
3 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2203-150203-04-01-686142 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 周海飞 | 2022-2025 | 202204 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 331900 | 150000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。 | 包头龙马风能装备有限公司 |  |  | 袁鑫栋 | 18863077659 | 200 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
4 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 2307-150203-04-05-958178 | 园区管委会 | 区发改委 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2025 | 202405 | 202402 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 |  | 工业 |  | 江苏 | 150000 | 65000 |  | 续建 | 手续办理中 | 在建 | 已落地 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。 | 包头昆之道新能源科技有限公司 |  |  | 赵寿德 | 15162666589 | [8 empty] | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
5 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 2202-150203-04-05-306687 | 园区管委会 | 23年结转 | 芦慧敏 | 周海飞 | 2023-2024 |  | 202403 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 120000 | 60000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |  |  | 卢天军 | 18065102952 | [8 empty] | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 12 | 6
6 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2205-150203-07-01-615795 | 区发改委 | 23年结转 | 杨成君 | 周敏捷 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 61353 | 40000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 |  |  | 刘晓明 | 13947219954 | 38.55 | [7 empty] | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 6.1353 | 4
7 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2018-150203-42-03-006302 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2021-2024 | 202105 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 75000 | 40000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 |  |  | 于文剑 | 13847241035 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 7.5 | 4
8 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2304-150203-07-01-444710 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202306 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 102000 | 32000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司 |  |  | 李刚 | 15547230472 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 10.2 | 3.2
9 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2205-150203-04-04-452384 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 38396.01 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 | 内蒙古新联信息产业有限公司 |  |  | 郑雪松 | 13694723988 | [8 empty] | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.8396 | 1.5
10 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2110-150203-04-01-328749 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 周海飞 | 2023-2024 | 202301 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  |  | 风电装备制造集聚区 | 风电装备制造产业园 | 是 | 陆上风电装备 | 风电装备全产业链发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 36000 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司 |  |  | 刘希恒 | 13011338072 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6 | 1.5
11 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 2203-150203-07-02-272831 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2022-2024 | 202204 | 202401 | 202405 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 33126.9 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 | 包头宝楷炭材料有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | 300 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.3127 | 1.5
12 | 铁前集控中心及智能料场建设项目 | 2302-150203-07-02-553280 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 28500 | 15000 |  | 续建 |  | 待建 | 已落地 | 以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、一体化智能管控平台建设。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 否 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 办结 办结: 办结; 是 是 是: 是; 旗县区 自治区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包钢正在重新设计规划，目前停工 |  |  |  | 2.85 | 1.5
13 | 包钢人才住房项目 | 2301-150203-04-01-528994 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 生态宜居城区建设 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 22500 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 晋源 | 15848828228 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 办结 办结: 办结; 是 是 是: 是; 旗县区 自治区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否 |  |  |  | 2.25 | 1.5
14 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-691567 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 47914.96 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 4.7915 | 1.5
15 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2302-150203-04-02-522391 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202510 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 23689.96 | 13000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
16 | 通威技改产能提升项目 | 2306-150203-07-02-973427 | 园区管委会 | 23年结转 | 郝东海 | 周海飞 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 23553 | 10000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 郝忠先 | 13664738187 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 办结 办结: 办结; 是 是 是: 是; 旗县区 自治区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 是; 自治区 自治区 自治区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.3553 | 1
17 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2212-150203-04-01-365916 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202402 | 202411 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 23500 | 10000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 金蒙稀土 |  |  | 石凯 | 15047224700 | 未知 | [7 empty] | 否 |  |  |  | 否 | 金蒙稀土院内 |  | 办结 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 年产3000吨稀土精矿冶炼分离线自动化升级改造及年产2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目 |  | 2.35 | 1
18 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2306-150203-04-02-101327 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 王波 | 周海飞 | 2023-2024 | 202306 | 202403 | 202406 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 10000 | 内蒙古包头金属深加工园区经三路与西哈辅路交叉口东北角 | 续建 | 办理前期手续 | 在建 | 已落地 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司 | 武桂林 | 13789526999 | 狄文杰 | 13088566668 | 25 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 2.06 | 1
19 | 世博年产6000吨高纯稀土锂电池材料项目 | 2302-150203-07-01-806539 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 李忠 | 2023-2024 | 202304 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 14000 | 8000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目利用世博公司原稀土萃取生产的厂房、部分设备以及水气电等基础条件建设一条年产6000吨高纯稀土锂电池材料生产线。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 |  |  | 李俊峰 | 13500629607 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 | 世博公司原稀土萃取生产厂房 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.4 | 0.8
20 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-162720 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 13978 | 6000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.3978 | 0.6
21 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 2302-150203-07-02-694218 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202302 | 202401 | 202406 | 企业投资 | 立项金额9964.03万元 | 是 | 是 | 钢铁产业转型发展新高地 | 节能环保产业集群 | 是 |  | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 5000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结: 办结; 是: 是; 旗县区: 旗县区; 已送到: 已送到; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.1 | 0.5
22 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 2207-150203-04-01-604926 | 区商务局 | 23年结转 | 韦宏宇 | 吴沈默 | 2023-2024 | 202303 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 82510 | 40000 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 总占地约1273亩，改扩建建筑面积约13万平方米、堆场约19万平方米。重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 |  |  | 李炜华 | 15947026777 | 1273 | [7 empty] | 否 |  |  |  | 否 | 团结大街鹿畅达院内 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 正在洽谈包钢土地从授权经营转为正常流转土地事宜 |  |  |  | 8.251 | 4
23 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2208-150203-04-01-738715 | 区商务局 | 23年结转 | 韦宏宇 | 吴沈默 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 29000 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司 |  |  | 荀龙鹏 | 13847268251 | 未知 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.9 | 1.5
24 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2302-150203-04-01-457745 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 周海飞 | 2023-2025 | 202303 | 202403 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 10550 | 6000 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。 | 内蒙古海泰物流有限公司 |  |  | 姚翠英 | 13484722390 | 160 | [7 empty] | 否 |  |  |  | 否 | 金属深加工园区卜尔汉图镇 110国道682公里处路南内蒙古海泰物流有限公司院内 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 土地手续办理中，已报市自然资源局
25 | 保利天汇住宅小区项目 | 2103-150203-04-01-600786 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2021-2024 | 202205 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 150000 | 50000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。 | 包头市保泰利升置业有限公司 |  |  | 李颜林 | 15810358358 | 135 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
26 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2111-150203-04-01-463701 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2022-2024 | 202204 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 90000 | 50000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | 65000㎡ | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
27 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 沿用原来立项，但项目新入库。包发改投字（2011）669号 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2023-2025 | 202302 | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司 |  |  | 李霞 | 18647214678 | 5000㎡ | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
28 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-150203-70-03-005560 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2020-2025 | 202105 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 85400 | 30000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 |  |  | 赵鹏 | 18604727979 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
29 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2020-150203-70-03-025761 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2021-2025 | 202005 | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 20000 | 10000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司 |  |  | 林俊羽 | 18647212032 | 8085.40㎡ | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
30 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 张华 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202408 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 | [6 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
31 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 张华 | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202408 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 | [6 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
32 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202407 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [7 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
33 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包头金属深加工园区硅产业区集中污水回用处理厂项目
34 | 化工园区保障能力提升项目 | 2302-150203-04-01-891887 | 园区管委会 | 查找项目备案 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202309 | 202403 | 202411 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  | 9000 | 9987.49 | 5000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 丁福柱 | 15848281861 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结: 办结; 是: 是; 旗县区: 旗县区; 已送到: 已送到; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
35 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 园区管委会 |  | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 |  | 202402 | 202405 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | [8 empty] | 是 |  |  |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区工业供水管网建设工程
36 | 美科11GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-693020 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 于占江 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  | 是 | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 220000 | 150000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 |  | 是 | 确定在三期东侧 | 已摘牌，土地转让合同已签订 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 自治区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #VALUE!
37 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 2309-150203-04-02-844598 | 区发改委 |  | 苏军 | 李忠 | 2024 |  | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 37000 | 37000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郭瑞敏 | 18347122510 | [8 empty] | 是 |  | 正在进行基础施工，计划二季度完工 |  | 否 | 协鑫一期 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
38 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 区发改委 | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 科技创新生态集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 |  | 浙江 | 50000 | 30000 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 已落地 | 主要建设年产240万平方米超晶石墨烯生产线及配套公辅设施。 | 浙江领拓科技股份有限公司 |  |  | 陈冰 | 13661808900 | [6 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 过渡厂房位于浙大工业园，正式厂房选定科创园厂房，目前正在进行土方施工 |  | 否 | 科创园代建厂房 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 3
39 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2303-150203-04-01-592124 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202408 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 36971 | 20000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 是 |  | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 否 | 包钢 |  | 办结 | 是: 是; 旗县区: 旗县区; 已送到: 已送到; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6971 | 2
40 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 2305-150203-04-01-614814 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202508 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  | 内蒙古自治区 | 30000 | 20000 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区，北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至 经一路，东至亿通重工内部道路。 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 已落地 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 | 内蒙古中浩燃气有限公司 | 付国彬 | 0472-5881959 | 余启跃 | 13015245282 | 43.3 | 43.3 | 1.天然气用气量约：24570 万立方米/年 2.用电量约：2240 万度/年 | 1103650 | 待定 | 待定 |  |  | 否 |  | 选址位于北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。正在办理土地组卷报批和征拆手续。 |  | 是 | 北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至经一路，东至亿通重工内部道路。 | 正在办理土地组卷报批和征拆手续。 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 3 | 2
41 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 2308-150203-04-01-992611 | 园区管委会 |  | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 69 | [7 empty] | 否 |  | 选址位于东环南路西、纬三路南、包钢西路东、纬六路北 |  | 否 | 东环南路西、纬三路南、包钢西路东、纬六路北 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 需园区及自然资源局协助明确工程规划许可证办理 |  |  |  | 2 | 1
42 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2303-150203-04-01-198225 | 区工信局 | 23年结转 | 于洪 | 武文清 | 2024 | 202307 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 16054.58 | 10000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 王高峰 | 15848619127 | 王业霏 | 15848619127 | [8 empty] | 是 |  | 项目正在建设中 |  | 否 | 包钢 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.6055 | 1
43 | 包钢老体系能源管控中心建设项目 | 暂未立项 | 区工信局 |  | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 23000 | 12000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 建设集过程监控、能源调度指挥、能源平衡决策等管控一体的新型能源管理平台，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 否 |  | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 |  | 否 | 包钢 |  | 是 是: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 正在办理; 否 是: 无需办理; 否 是: 无需办理; 否 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
44 | 焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目 | 2205-150203-04-01-578948 | 区工信局 |  | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 24753 | 10000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目采用低品质硫磺和脱硫废液焚烧制酸工艺，建设预处理工序、焚烧工序、余热回收工序、净化工序、干燥工序、转化工序、吸收工序和尾洗工序，并配套相应公辅设施。处理包钢煤焦化工分公司一回收、三回收和新体系HPF脱硫单元产生的全部低品质硫磺及脱硫废液。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 否 |  | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 |  | 否 | 包钢 |  | 办结: 办结; 是 是: 是; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 已送到; 否 是: 无需办理; 否 是: 无需办理; 否 无需办理: 是; 无需办理 无需办理: 是; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
45 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2306-150203-04-01-195518 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 李忠 | 2024 | 202307 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 | 是 |  | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 7000 | 包头市昆区金属深加工园区 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 张春新 | 13947229599 | 李俊峰 | 13500629607 | 27 | 0 | [6 empty] | 是 |  | 项目厂房基本已完工，年后准备进行设备安装，24年8月整体竣工 |  | 否 | 世博公司厂房 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.1 | 0.7
46 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 2305-150203-07-01-130079（包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目） | 区工信局 | 查找项目备案 | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  | 10112 | 10112 | 5056 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 刘振刚 | 13015159282 | 刘凤娥 | 13604726287 | [8 empty] | 是 |  | 23年已完成部分基础施工，冬季停工。 |  | 否 | 包钢 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.0112 | 0.5056
47 | 包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程 | 暂未立项 | 区工信局 |  | 于洪 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  | 是 |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 |  |  | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 10543 | 5000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 将仓储中心废钢区域进行封闭改造，并新建喷吹煤配煤槽及配煤输出系统。以及炼铁厂废料设施改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [8 empty] | 否 |  | 暂未开工，前期论证阶段，计划24年上半年开工 |  | 否 | 包钢 |  | 是 是: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 正在办理; 否 是: 无需办理; 否 是: 无需办理; 否 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
48 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 新能源储能装备制造产业 | 是 | 氢能储能 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 330670 | 250000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 | 人民控股集团 |  |  | 王朝春 | 13676737718 | 500 | [5 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 选址位于110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东，占地517亩。立项手续办理完毕。本周确定第三方机构，启动能评、环评、安评手续编制。项目选址勘测定界已完成，已与新光六村签署征地协议和土地林草组卷各项手续，失地农民养老保险正在办理。林草勘界工作同步进行中 |  | 是 | 110国道以北，园区巨福路以西，G6高速以南，经三路已东 | 正在办理土地组卷报批和征拆手续 |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 33.067 | 25
49 | 协鑫12万吨颗粒硅项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 720000 | 200000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 正在办理土地组卷报批工作，征拆工作未完成 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
50 | 协鑫20GW颗粒硅N形单晶项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 400000 | 100000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 500 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成，需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 正在办理土地组卷报批工作，征拆工作未完成 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
51 | 传艺钠离子电池项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 新能源储能装备制造产业 | 是 | 氢能储能 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 300000 | 100000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设钠离子电池、正极材料、负极材料及电解液一体化项目。 | 江苏传艺科技股份有限公司 |  |  | 邹伟民 | 13224852939 | 200 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 拟选址一电化东侧500亩，目前暂未开始征地及组卷报批，需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 拟选址一电化东侧500亩 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 | 8月14日新增 |  |  | 30 | 10
52 | 贝兰迪大功率芯片封装测试项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 150000 | 55000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 项目计划投资10亿元，厂房面积4万平方米，建设年产1.5亿大功率半导体驱动芯片项目。 | 深圳贝兰迪 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | 30 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 位于韦尔一期西侧 | 目前土地正在调规中 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 15 | 5.5
53 | 韦尔3D裸眼min显示屏项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 150000 | 50000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 总投资10亿元，厂房面积8万平方米，生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 包头市贝兰芯电子科技有限公司总经理 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | 30 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 位于韦尔一期西侧，目前土地正在调规中，需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 位于韦尔一期西侧 | 目前土地正在调规中 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 总投资40亿元，厂房面积8万平方米，固投20亿元（其中新购生产设备15亿元，搬迁设备1.5亿元），生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 15 | 5
54 | 美科研发中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 于占江 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 50000 | 50000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 位于确定在三期东侧，已摘牌，土地转让合同已签订。冬季停工。 |  | 是 | 确定在三期东侧 | 已摘牌，土地转让合同已签订 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 5
55 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “两个稀土基地”建设承载地 | 稀土新型功能材料产业链 |  |  | 世界稀土之都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 40000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 | 内蒙古中天云美环境科学有限公司 |  |  | 赵臻 | 18686194567 | 100 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 拟选址明峰磁材项目旧址或北方稀土绿色冶炼项目内，需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 选址待定 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 10 | 4
56 | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 苏军 | 金永丽 | 2024 |  | 202405 | 202412 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 30000 | 30000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | 0 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 拟选址协鑫一期南侧，正在进行土地组卷报批工作，征拆工作未完成。需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 选址协鑫一期南侧 | 正在办理土地组卷报批工作，征拆工作未完成 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
57 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 暂未立项 | 区工信局 |  | 于洪 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 20000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 新疆汉和众杰金属制品有限公司 |  |  | 孔繁玉 | 18245015393 | [6 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 项目租用西创厂房，已起草合作协议初稿，待西创反馈合作需求后推动项目尽快签约 |  | 否 | 租用西创厂房 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
58 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 23年结转 | 赵明 | 周海飞 | 2024-2025 | 202105 | 202404 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 科技创新生态集群 | 是 | 先进金属材料 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 30000 | 15000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司 |  |  | 张总 | 17678032434 | 30 | [5 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 位于科创园西侧，正在前期规划设计 |  | 否 | 科创园西侧 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3 | 1.5
59 | 杭州一隅千象数字化裸眼3D项目 | 暂未立项 | 区科技局 | 区发改委 | 刘阳 | 吴沈默 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 科技创新生态集群 |  |  | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  | 浙江 | 10000 | 5000 |  | 新建 | 手续办理中 | 储备 | 正在推进 | 在昆区建设工业数字化应用展厅，同内科大等院校展开校企合作，建设视觉软件系统人才培训基地和智能3D制造产业基地。 | 杭州一隅千象科技有限公司 |  |  | 魏娉婷 | 18601018845 | [6 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 拟落户至北方启川科创园 |  | 否 | 拟落户至北方启川科创园 |  |  | 否 否: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 正在办理 正在办理: 正在办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1 | 0.5
60 | 标达35万吨/年热扎卷板表面生态除鳞项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 区发改委 | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 新建1条年产35万吨产能的无酸酸洗工艺生产线及公辅设施。 | 内蒙古标达新材料科技发展有限公司 |  |  | 武江洪 | 13304725783 | [6 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 位于园区科创园西侧，目前正在进行初步设计。 |  | 否 | 位于园区科创园西侧 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1 | 0.5
61 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 2305-150203-04-01-722081 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 | 是 | 新能源重卡及配套 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 商贸流通 | 45051 |  | 15000 | 3000 | 包头市昆区金属深加工园区卜尔汉图镇 110国道682公里处路南内蒙古海泰物流有限公司院内 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 正在推进 | 用地150亩，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。 | 内蒙古锦生源循环产业有限公司 | 韩海锋 | 18847222888 | 姚翠英 | 13484722390 | 150 | 60 | 1324.79 | 7300 | 0 | 0 |  |  | 否 |  | 位于海泰物流有限公司院内，正在进行初步设计。 |  | 是 | 海泰物流有限公司院内 | 未开始征地及组卷报批 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.5 | 0.3
62 | 科茂半导体封装模具项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 半导体产业先行区 | 智能制造产业园 | 是 |  | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 25000 |  | 新建 |  | 储备 | 完全没影儿 | 建设半导体封装模具生产线，进一步完善半导体芯片设计-制造-封装的小型生态产业链。 | 深圳科茂半导体装备有限公司 |  |  | 王攀 | 15049314195 | 10 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 选址待定 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 |  |  |  | 5 | 2.5
63 | 云上丝路全产业数字供应链项目 | 无需立项 | 区商务局 |  | 韦宏宇 | 吴沈默 | 2024-2025 |  | 202403 | 202506 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟在园区构建智慧物联网平台，通过联通物联网和互联网，实现设备、数据、人员的信息共享和智能化协同，以提高园区企业生产经营效率。 | 宁夏梦驼铃科技有限责任公司 |  |  | 宋玉刚 | 18547209999 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 |  | 项目已落地，平台项目无需办理立项，不涉及新增用地 |  | 否 | 平台项目，不涉及新增用地 |  | 办结 | 否 是: 无需办理; 旗县区 旗县区: 旗县区; 正在办理 已送到: 正在办理; 无需办理 否: 无需办理; 无需办理 否: 无需办理; 否 无需办理: 无需办理; 否 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1 | 0.5
64 | 晨羽仓储物流产业园项目 | 2306-150203-04-01-241270 | 区商务局 | 查找项目备案 | 韦宏宇 | 吴沈默 | 2024-2026 | 202309 | 202404 | 202610 | 企业投资 | 土地手续正在办理 |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  | 103070.37 | 103070.37 | 60000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建筑面积332622平方米，项目分三期实施，包括物流仓储中心、转运配送中心、交易中心、信息管理中心、农副产品转运中心等功能区域，同时建设配套服务设施。 | 内蒙古晨羽物流有限责任公司 | 贾雪莹 | 15044974666 | 贾雪莹 | 15044974666 | 990.7 | [5 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 项目位于尔汉图镇哈德门村，土地界定存在问题，企业拿地与哈德门村有争议；土地性质目前是工业用地，需调整为商用地。 |  | 是 | 卜尔汉图镇哈德门村 | 土地界定问题，企业拿地与哈德门村有争议；土地性质目前是工业用地，需调整为商用地。 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 10.307 | 6
65 | 松原飞达食品产业园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 王秀娟 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生活性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  | 吉林 | 50000 | 25000 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 正在推进 | 建筑面积8万平米，分三期建设。一期主要建设中央厨房生产厂房、冷冻食品加工车间、综合性办公楼；二期为蔬菜加工车间、快消食品、预制菜加工厂房；三期为粮食深加工厂房、农畜产品加工厂房、大型冷链仓储库房。 | 吉林省尔成餐饮有限公司 |  |  | 赵楚楚 | 15088696367 | 50 | [5 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 初步选定卜尔汉图嘎查村G6高速以北。土地涉及部分林地。 |  | 是 | 初步选定卜尔汉图嘎查村G6高速以北。土地涉及部分林地 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 2.5
66 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 | 苏军 | 李忠 | 2024 | 202308 | 202402 | 202410 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生产性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 60000 | 30000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司 |  |  | 田宏来 | 15384724411 | 100 | [5 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成 |  | 是 | 位于东宝物流背后，占地168亩，土地征拆未完成 | 未开始征地及组卷报批 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 6 | 3
67 | 甲尔坝城市广场建设项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生活性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 40000 | 20000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 对甲尔坝城市广场进行改造，计划投资4亿元，当年计划投资2亿元。 | 甲尔坝村委会 |  |  | 吴磊 | 19904727799 | [8 empty] | 否 |  | 位于民族东路与文化路交叉口西北角，甲尔坝新村内，面积约为30亩，目前已与区政府、办事处签订征拆出让协议，具体开发计划尚在研究确定。 |  | 是 | 位于民族东路与文化路交叉口西北角，甲尔坝新村内，面积约为30亩，目前已与区政府、办事处签订征拆出让协议，具体开发计划尚在研究确定。 | 未开始征地及组卷报批 |  | 是 否 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理 正在办理: 正在办理; 否 否 否: 无需办理; 否 否 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 4 | 2
68 | 山营冰雪运动训练基地建设项目 | 2304-150203-04-01-311115 | 区文旅局 | 查找项目备案 | 焦燕龙 | 张华 | 2024-2026 | 202306 | 202404 | 202611 | 企业投资 |  |  |  | 区域性商贸中心 | 现代服务业产业集群 |  |  | 生活性服务业项目 | 是 |  | 文化旅游 |  | 60000 | 60000 | 40000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 总建筑规模约32000平方米，建设冰雪展厅、赛事服务中心、运动员宿舍、运动员康复医疗中心、雪道及附属设施设备与配套用房等公共事业类项目。 | 内蒙古昆仑滑雪有限责任公司 | 芦泽浩 | 17614829600 | 芦泽浩 | 17614829600 | [8 empty] | 否 |  | 位于昆北办事处边墙壕村，正在办理土地手续。 |  | 否 | 昆北办事处边墙壕村 |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 6 | 4
69 | 民西学苑商住小区 | 2304-150203-04-01-737636 | 区住建局 | 查找项目备案 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  | 12000 | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。 | 包头神煜房地产开发有限公司 | 崔志坚 | 13314863479 | 陈璐璐 | 13314863479 | [8 empty] | 是 |  | 位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，23年已开工建设。 |  | 否 | 民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧 | 已开工建设 | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到
70 | 世茂云图小区建设项目 | 2112-150203-04-01-649021 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 | 202303 | 202403 | 202609 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 120000 | 80000 | 昆区 | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 正在推进 | 建设16万平方米的商住小区，包括住宅、商业、配套及地下车库。 | 包头世茂新里程房地产开发有限公司 |  |  | 李皓 | 18686101289 | 111 | [7 empty] | 否 |  | 部分征拆未完成，开发企业资金不到位，暂缓实施。 |  | 否 | 昆区北部区北沙梁北路以南、民族西路以西、现状海威小区以北、阿吉奈道以东 | 部分征拆未完成，开发企业资金不到位，暂缓实施 | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是
71 | 慧谷·安其居住宅小区建设项目 | 暂未立项 | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 |  | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目总建筑规模13.8万平方米，其中地下建筑2.1万平方米，地上建筑11.7万平方米。 | 包头慧谷置业有限公司 |  |  | 李志刚 | 18947256777 | [8 empty] | 否 |  | 项目位于吾悦广场东侧，正在进行土地收储 |  | 是 | 项目位于吾悦广场东侧 | 正在进行土地收储 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 | 正在办理
72 | 北方华安置业房地产开发项目 | 2307-150203-04-01-869843 | 区住建局 | 查找项目备案 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202612 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 95000 | 30000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司 |  |  | 张园艺 | 17614728666 | [8 empty] | 否 |  | 位于兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东。正在缴纳土地出让金，办理规划手续。 |  | 是 | 兵工大道以南，锦尚国际锦天下小区以东 | 正在缴纳土地出让金，办理规划手续 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
73 | 瑞华园住宅小区建设项目 | 2207-150203-04-01-640158 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202303 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 19200 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 瑞华园A区，占地13699.65平方米，建筑面积43783平方米；瑞华园B区，建筑面积8654平方米。 | 包头铁路地产置业有限公司 |  |  | 王学军 | 15847291040 | 3593.12㎡ | [7 empty] | 否 |  | 正在沟通市自然资源局，办理土地手续。 |  | 否 | 阿尔丁大街10号街坊 | 建设项目涉及的2个开发地块位于阿10小区，且包含于阿10小区整体土地证内，国土资源局要求企业将新开发的2个地块从原土地证中剥离出来，需协调办理土地证。 | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 否
74 | 城中时光项目 | 2308-150203-04-05-441225 | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202609 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 12000 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目占地10668平方米，总建筑规模19000平方米，其中地上建筑15200平方米，地下建筑3800平方米。 | 包头市城区改造房地产开发总公司 |  |  | 周磊 | 13088459717 | [8 empty] | 否 |  | 位于昆都仑区团结大街以北，阿尔丁大街以东，莫尼路以南，民族东路以西。项目正在进行土地调规 |  | 是 | 昆都仑区团结大街以北，阿尔丁大街以东，莫尼路以南，民族东路以西 | 正在进行土地调规 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
75 | 玉泉·铂悦府住宅小区建设项目 | 2305-150203-04-01-603694 | 区住建局 | 查找项目备案 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202310 | 202404 | 202510 | 企业投资 | 土地手续正在办理 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  | 40600 | 40600 | 20300 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 完全没影儿 | 总建设规模17.9平方米，分三期改造，一期位于青山路以北、支三路以南、昆北西路西侧，面积约20亩，总建筑面积31800平方米；二期位于青山路以北、支三路以南、昆北西路西侧，面积约19亩，总建筑面积60861平方米；三期位于青山路以南、文化路以北、昆北西路西侧，面积约49亩，总建筑面积85462平方米。 | 包头市昆都仑区昆北街道办事处玉泉村村民委员会 | 武斌 | 17604720716 | 潘峰 | 17604720715 | [8 empty] | 否 |  | 正在推动“一户一宅”手续办理 |  | 是 | 阿尔丁北大街与文化路交叉口西800米 | 正在推动“一户一宅”手续办理 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
76 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 | 区农牧局 | 昆区农牧局 | 崔昆仑 | 王秀娟 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 农林水利 |  | 10000 | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 待建 | 正在推进 | 拟实施包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级、大青山沿线绿色廊道建设等工程。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729 | [8 empty] | 否 |  | 项目正在申请相关政策资金 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 是 否 是 是 是 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否: 无需办理; 是 是 否 是 是 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
77 | 黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 农林水利 |  |  | 8700 | 4500 | 昆区 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 正在推进 | 本工程为黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程，主要建设内容共涉及昆河5个库区的水利设施修缮，加固挡土墙 2000米，消力池修缮面积4000平方米，库区底板修缮面积30万平方米，库区护栏更换3000米。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 否 |  | 项目正在申请相关政策资金 |  | 否 |  |  |  | 是 是 否 是 是 是 是: 否; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 已送到: 正在办理; 是 是 否 否 是 否 否: 无需办理; 是 是 否 是 是 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
78 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 区教育局 | 昆区教育局 | 丁福柱 | 张华 | 2024-2025 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 10000 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 | 待建 | 已落地 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 | [6 empty] | 是 |  | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 是 否 是 是 是 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否: 无需办理; 是 是 否 是 是 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 目前已开工
79 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 区教育局 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 张华 | 2024-2025 | 202308 | 202402 | 202507 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 社会事业 |  |  | 17597 | 6000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004 | [8 empty] | 是 |  | 23年9月开工，目前已完工约50%。 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 是 否 是 是 是 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否: 无需办理; 是 是 否 是 是 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
80 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2305-150203-04-05-314054 | 区卫健委 | 查找项目备案 | 徐凤 | 张华 | 2024 | 202305 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  | 12000 | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 待建 | 正在推进 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。 | 包头融合中医蒙医康复医院 | 李兴 | 18604721133 | 康洁 | 15924445427 | [8 empty] | 是 |  | 正在进行装修改造，设备目前未到场 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 是 否 是 是 是 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否: 无需办理; 是 是 否 是 是 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
81 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 40000 | 30000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 否 |  | 正在进行土地调规 |  | 否 | 管委会大楼以东 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理
82 | 光伏装备制造配套220KV变电站项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202404 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 35000 | 30000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 需推动落地 | 已落地 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | ？ | [7 empty] | 否 |  | 位于卜尔汉图镇镇政府西北侧，占地42亩，正在办理土地组卷报批相关手续 |  | 是 | 位于卜尔汉图镇镇政府西北侧，42亩 | 正在办理土地组卷报批相关手续 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
83 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 | 202405 | 202405 | 202410 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 21450.8 | 21450.8 | 昆区 | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 否 |  | 项目前期手续办理中 |  | 否 |  |  |  | 否: 否; 旗县区: 旗县区; 正在办理: 正在办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
84 | 包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 9800 | 9800 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 包钢职工家属区申报2024年城镇老旧小区改造项目20个（其中2000年底前建成的老旧小区有18个，2000年底后建成的老旧小区有2个），252栋、67.64万平方米，预计投资9800万元。 | 包钢房地产公司 |  |  | 辛永盛 | 13847249860 | [8 empty] | 否 |  | 项目前期手续办理中 |  | 否 |  |  |  | 否: 否; 旗县区: 旗县区; 正在办理: 正在办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
85 | 芯动制造产业园污水处理项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 8000 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 否 |  | 位于芯动产业园东北角，占地75亩左右，正在进行土地调规 |  | 是 | 位于芯动产业园东北角，占地75亩左右 | 目前土地正在调规中 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
86 | 2024年昆都仑区给排水管线建设及更新改造项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 | 202404 | 202404 | 202410 | 政府投资 | 由8个项目组成，2个续建，6个新建 |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 5000 | 3764.18 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 本项目对昆都仑区支路四（三八路-昆河东路）、保利云上东区间道（兵工路-新贤城路）、友谊二十五区间道（昆工路-昆工路北170米）、昆河东路（支路四-支路四南145米）、新光东路（民族西路-阿尔丁大街）、怡然道（白云路-昆区税务局南门）、昆区老旧管网改造非开挖性修复（白彦道、昆河东路、莫尼路、乌兰道共计13处市政管线病害点位）、江南文殊院区间道，进行雨水管网更新和非开挖性修复、给水管网更新改造、污水管网更新改造、土方工程、机动车道铺设、路灯安装及两侧配套的硬化铺装工程等。更换和非开挖性修复雨水管线6898m，更换排水管线3940m，更换给水管线2520m，建设道路全长3331m | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 否 |  | 项目前期手续办理中 |  | 否 |  |  |  | 否: 否; 旗县区: 旗县区; 正在办理: 正在办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 实际投资金额3700万元
87 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [7 empty] | 否 |  | 正在进行项目地块征拆 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
88 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 待建 | 已落地 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [7 empty] | 否 |  | 正在进行项目地块征拆 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
89 | 园区自来水供水工程 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 否 |  | 项目前期手续办理中 |  | 否 |  |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
90 | 昆区乡村振兴综合整治工程 | 2207-150203-04-05-637929 | 区农牧局 |  | 崔昆仑 | 翟云驰 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 6017.17 | 3000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 分别为边墙豪村、南卜尔汉图村、南排村、前口子村、刘二圪梁、乌兰计二村、乌兰计三村，综合整治工程:铺设污水管，钢筋混凝土检查井，拆除恢复混凝土道路，环保砖铺装，花岗岩侧石，布置边缘节点机房、智慧灯杆布置等。 | 包头市昆都仑区农牧局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 否 |  | 项目正在申请相关政策资金 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 是 否: 是; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
91 | 金属深加工产业园综合保障中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  |  |  | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5635.48 | 3000 |  | 新建 |  | 待建 | 已落地 | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 张彦强 | 13848529557 | [8 empty] | 否 |  | 国有建设用地，目前正在调规，由工业用地调整为商业用地 |  | 是 | 管委会大楼以北，110国道以南，心动制造产业园一期以西，经三路以北 | 国有建设用地，目前正在调规，由工业用地调整为商业用地 |  | 是 是 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
92 | 昆河公园管养营一体化项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202507 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 5920 | 900 | 昆区 | 新建 | 正在洽谈 | 待建 | 已落地 | 采用“管养运一体化”模式，将昆河公园绿地及水域管好、养好、护好、运营好，全面提升昆区环境绿化质量。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [8 empty] | 否 |  | 项目前期手续办理中 |  | 否 |  |  |  | 是 是 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
93 | 中油中保三期20万吨螺旋/直缝钢管项目 |  | 园区管委会 |  | 屈振华 | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202507 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 |  | 是 |  | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 主要建设年产20万吨螺旋/直缝旋钢管生产线、钢管保温、钢管防腐、管件保温、管件防腐生产基地 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 |  |  |  |  | 80 | [7 empty] | 否 |  | 正在前期论证阶段 |  | 是 | 位于中油中保二期项目西侧，占地约80亩 | 未开始征地及组卷报批 |  | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
94 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 |  | 园区管委会 |  | 盛欣 | 周海飞 | 2024 |  |  | 202412 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  |  | 是 |  | 工业 |  |  | 15000 | 15000 |  | 新建 |  | 在建 |  | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。 | 包头美科硅能源有限公司 | [12 empty] | 是 |  | 正在施工，计划24年5月竣工 |  | 否 | 美科二期三期 |  | 办结 | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
95 | 中鑫年产8万吨光伏用预应力PC钢棒项目 |  | 园区管委会 |  | 盛欣 | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 先进金属材料 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 13000 | 8000 |  | 新建 |  | 在建 |  | 现有（租用）厂房，现有钢结构主厂房总建筑面积12000平方米。购置设备ＰＣ钢棒6条生产线，228台套。建设安装水泵房、钢板水池、水管路、设备水、电、气辅助设施1套。组建试验室，购置试验检验设备、化验设备等。 | 内蒙古中鑫钢检金属科技有限公司 |  |  | 徐总 | 18647215534 | [6 empty] | 是 | 是 | 是 |  | 项目位于盛达鑫金属有限公司院内，目前厂房改造及两条生产线设备安装已完成，24年进行剩余4条线安装 |  | 否 | 盛达鑫金属有限公司院内 |  |  | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
96 | 通威硅芯拉制技改项目 |  | 园区管委会 |  | 郝东海 | 周海飞 | 2024 |  |  | 202408 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 |  |  | 是 |  | 工业 |  |  | 15301 | 15301 |  | 新建 |  | 在建 |  | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | [12 empty] | 否 |  | 前期手续已办结，计划近期开工 |  | 否 | 通威二期 |  | 办结 | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
97 | 包头市昆区夹心房改造项目 |  | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 |  |  | 202408 | 政府投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 82300 | 82300 |  | 新建 |  | 待建 |  | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块 | 包头市城昆夹心房改造开发有限公司 | [12 empty] | 否 |  | 目前拆迁工作已完成，新建工程正在筹备当中。 |  | 否 |  |  | 办结 | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
98 | 斯威克光伏胶膜项目 |  | 区发改委 |  | 盛欣 | 李红宇 | 2024-2025 |  |  | 202505 | 企业投资 |  |  |  | “世界绿色硅都”核心区 | 光伏装备产业集群 | 是 | 碳纤维及高分子新材料 |  | 是 |  | 工业 |  |  | 80000 | 50000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设年产3亿平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 是 | 否 | 否 |  | 需尽快推动项目洽谈签约 |  | 是 | 选址待定 | 未开始征地及组卷报批 |  | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
99 | 惠汕锌铝镁光伏边框项目 |  | 区发改委 |  | 苏军 | 于占江 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 钢铁产业转型发展新高地 | 钢铁新材料产业链 | 是 | 先进金属材料 |  | 是 |  | 工业 |  |  | 50000 | 10000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 项目计划用地面积100亩，主要建设年产10000台智能光伏组件边框生产线、生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施。 | 江苏惠汕新能源集团有限公司 | [10 empty] | 是 | 是 | 否 |  | 已签约，暂定入驻标达现有厂房，正在办理前期手续 |  | 否 | 暂定入驻标达现有厂房 |  |  | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
100 | 天泽友谊25#地块开发项目 |  | 区住建局 |  | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 待建 |  | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米 | 包头市天泽房地产开发有限公司 | [12 empty] | 否 |  | 位于友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西。项目土地手续已办结，正在办理规划手续 |  | 是 | 友谊大街以南，昆工路以北，白云鄂博路以西 | 土地手续已办结 |  | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
| 合计 | [23 empty] | 1.055 | 0.6
[25 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [6 empty] | 办结手续个数 | [19 empty] | 758 | 是 是 否: 67; 无需办理 无需办理 无需办理: 77; 无需办理 无需办理 无需办理: 75; 无需办理 无需办理 无需办理: 77; 无需办理 无需办理 无需办理: 79; 无需办理 无需办理 无需办理: 94 |  |  | 94 |  |  | 100 |  |  | 95
[25 empty] | -99.83% | -99.8% | [26 empty] | 900 | 33 | 100 | 100 | 23 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 23 | 100 | 100 | 21 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 5 |  |  | 119
84.22%

## 82个项目 (hidden)
昆都仑区2024年重点项目储备表
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 报送单位 | 包联责任人 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 是否删除 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[28 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 |  |  |  |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2208-150203-04-01-494623 | 23年结转 | 郝东海 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 1000000 | 300000 |  | 续建 |  | 建20万吨高纯晶硅生产线 | 内蒙古通威硅能源有限公司 |  |  | 胡瑾 | 18990665665 | 未知 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
2 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 内工信投规字（2022）464号、2212-150203-04-01-894394 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2025 | 202304 | 202401 | 202511 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 779928.98 | 300000 |  | 续建 |  | 1、建设内容：北方稀土绿色冶炼升级改造项目建设规模为年处理59.21%REO混合稀土精矿15万吨（以REO计），分两期实施。一期工程是旗下的华美公司稀土精矿焙烧转型生产线进行搬迁升级改造，搬迁改造完成后实施二期扩产改造。项目建设内容包括：主生产工程（原料焙烧、浸出、萃取、沉淀及煅烧工序）、给排水及废水处理工程、总图运输、公用及辅助工程等。 2、项目用地：总占地约2500亩（含冶炼分公司、华美公司现有1500亩土地）。 3、项目总投资32亿元，一期投资20亿元，铺底流动资金33179万元。项目达产年平均营业收入预计162亿元/年，项目达产年均增值税为2亿元，营业税金及附加为3977万元。本项目在册职工人数940人。 | 北方稀土 |  |  | 姜春林 | 15661386610 | [6 empty] | 是 | 自治区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
3 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2203-150203-04-01-686142 | 23年结转 | 杨军 | 2022-2025 | 202204 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 331900 | 80000 |  | 续建 |  | 建设风电锚栓生产线，主要装置：公用工程单元、环保工程单元以及生产配套工程单元，项目建成后形成年产3000套风电锚栓的生产能力 | 包头龙马风能装备有限公司 |  |  | 袁鑫栋 | 18863077659 | 200 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
4 | 美科13GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-960908 | 23年结转 | 盛欣 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 |  | 产业发展 |  |  | 260000 | 100000 |  | 续建 |  | 项目用地面积约169.6亩，厂房及公辅设施总建筑面积113000m²。新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。本项目拟购置行业最先进的单晶炉、截断机、开方机、磨倒设备等，形成年产13GW单晶硅棒的生产能力。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [6 empty] | 否 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
5 | 标盛达年产20万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2304-150203-07-01-444710 | 23年结转 | 张彦强 | 2023-2024 | 202306 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 102000 | 52000 |  | 续建 |  | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司 |  |  | 李刚 | 15547230472 | [6 empty] | 是 | 0 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
6 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2018-150203-42-03-006302 | 23年结转 | 杨军 | 2021-2024 | 202105 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 75000 | 20000 |  | 续建 |  | 双方共同出资，利用美国哥伦比亚大学最新科研技术，对钢铁渣进行综合碳化处理，最终形成高纯碳酸钙、含铁料等工业原材料，面向市场再次销售，实现钢铁渣资源化再利用，达到减少温室气体排放、推进循环低碳发展的目的。该试点项目可作为范例在中美两国及世界各国同类单位中广泛推广。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 |  |  | 于文剑 | 13847241035 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
7 | 通威技改产能提升项目 | 2306-150203-07-02-973427 | 23年结转 | 郝东海 | 2023 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 |  | 产业发展 |  |  | 23553 | 10000 |  | 续建 |  | 项目拟在内蒙古通威高纯晶硅有限公司现有产能基础上，实施电气、自动化系统改造、还原节能、冷氢化转换率提升、循环水系统节水、尾气回收、废渣回收利用等综合性生产技术改造应用。预计本技改项目实施后，公司总产能将达到14万吨/年 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 郝忠先 | 13664738187 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
8 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2205-150203-04-04-452384 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 产业发展 |  |  | 38396.01 | 15000 |  | 续建 |  | 一、 项目建设规模 内蒙古新联信息产业公司是包钢集团二级子公司，是包钢“十四五”期间为实现企业数字化、智能化转型升级而重点打造的信息化产业公司，新联公司拟在包头市昆区河西包钢厂区内建设《包钢工业互联网数据运营中心项目》，该项目总投资约38396.01万元，园区总占地约15000平方米，包含一座数据中心楼，一座运维办公楼，两座楼体为连体建筑，主体建筑占地约6000平方米，总建筑面积：约20000平方米（其中地上约18000平方米，地下约2000平方米）；地上3-4层，地下局部一层；建筑高度不高于24米。 二、项目建设内容 该项目的实施首先是满足包钢数智化建设的需求，包钢数字化、智能化转型将以数据中心为支撑、以工业互联网建设为核心，充分利用包钢的地域能源优势和产业圈优势，把工业互联网数据中心和工业互联网平台建设作为包钢“智慧基础设施”的两大引擎，同时提供对外云服务和租赁，紧紧抓住地区优势，把握国家东数西算的重要战略布局，为企业创造较好的经济效益。 数据运营中心总体设计可容纳机柜不少于2000台。项目建设分为二期，项目（一期）建设主要包含建筑工程及176个机柜动力系统配套，主要满足包钢集团数字化、智能化转型发展自身需要，项目（二期）主要建设内容是其余机柜的动力系统配套，二期启动时间将根据自身发展需求和市场情况而定，项目主体建筑除包含数据中心以外，还配套ECC、参观、值班、办公、会议、培训等功能。项目设计年平均PUE低于1.25，等级达到GB50174-2017中A级数据中心标准，项目符合国家绿色数据中心标准，优先选用环保技术、清洁能源、绿色材料。 | 内蒙古新联信息产业有限公司 |  |  | 郑雪松 | 13694723988 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
9 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2303-150203-04-01-592124 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202408 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 产业发展 |  |  | 36971 | 20000 |  | 续建 |  | 新建1台265m2烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。项目范围从含铁原料、燃料和熔剂接受与贮存开始至混匀矿、燃料、熔剂输出为止。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 是 | 0 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
10 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2110-150203-04-01-328749 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2024 | 202301 | 202401 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 36000 | 15000 |  | 续建 |  | 项目由东方富琛公司投资建设，计划总投资6亿元，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司 |  |  | 刘希恒 | 13011338072 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
11 | 包钢焦化30万吨/年焦油加工环保项目 | 2203-150203-07-02-272831 | 23年结转 | 杨军 | 2022-2024 | 202204 | 202401 | 202404 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 产业发展 |  |  | 33126.9 | 15000 |  | 续建 |  | 新建30万吨焦油深加工装置，包括精酚、精蒽、馏分脱吡啶装置及吡啶分解、精吡啶等生产装置，预留一套油品加氢和沥青加工装置。 | 包头宝楷炭材料有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | 300 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
12 | 神牧种养殖基地项目 | 2301-150203-04-05-752030 | 23年结转 | 崔昆仑 | 2023-2024 | 202301 | 202402 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 31500 | 16000 |  | 续建 |  | 地址位于内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇南卜尔汉图村东北侧。现拟新建:生产设施农用地:牛舍约8096平方米羊舍两间约9020平方米，珍禽舍约1250平方米，孵化室270平方米，隔离牛舍约2575平方米，幼禽孵化间约3629平方米，维禽抚养室1392平方米，智能阳光温室种植基地约8640平方米，高科技育种室约1690平方米,智能阳光温室种植大棚3个约2709平方米室光水培温室1080平方米。附属设施用地:附属用房约300平方米，门卫室约40平方米，冷库约1100平方米，饲料库约1000平方米，存储用房约1000平方米，草料库约1100平方米，农机具库约500平方米，饲料库约984平方米，消毒间三个，每个约24平方米，合计72平方米。值班室3个，每个约24平方米，合计72平方米。工具库3个，每个约24平方米，合计72平方米。共计占143.9亩。 | 包头市神牧基地高新技术有限公司 |  |  | 韩恒秀 | 18647988981 | [6 empty] | 是 | 0 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
13 | 铁前集控中心及智能料场建设项目 | 2302-150203-07-02-553280 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 产业发展 |  |  | 28500 | 15000 |  | 续建 |  | 含以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心：实现铁区各工序远距离集中控制；铁前一体化智能管控平台建设，提高各工序间精准化动态匹配，实现铁区的精益生产和智能管控；依托工艺流程梳理和布局设计，实施基础自动化重组优化；集控中心配套的供配电、电讯设施以及其他公辅设施。包含以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、实现一体化集中管控的智能原料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
14 | 北方稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2212-150203-04-01-365916 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2024 | 202303 | 202402 | 202411 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 23500 | 10000 |  | 续建 |  | 采用自主研发、具有国内先进水平的盐酸优溶法工艺技术，将废料转化为混合氯化稀土溶液，再进行萃取分离和后续加工。建设内容包括预烧车间、溶解车间、萃取车间、沉淀车间、灼烧车间、原料及成品仓库等主要生产设施，配套建设废水站、供配电、办公楼等辅助设施，以及厂区消防设施、道路、绿化等内容 | 北方稀土 |  |  | 姜春林 | 15661386610 | 未知 | [5 empty] | 是 | 盟市 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
15 | 包钢人才住房项目 | 2301-150203-04-01-528994 | 23年结转 | 刘晓东 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 22500 | 15000 |  | 续建 |  | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米（内部生活设施、换热站、配电室、垃圾转运站、物业用房、门卫、地下车库、人防设施等）。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 晋源 | 15848828228 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
16 | 卫图人防门板材料加工物流基地及人防门制造项目 | 2103-150203-04-01-776738 | 23年结转 | 赵明 | 2021-2024 | 202105 | 202404 | 202405 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 20434 | 10000 |  | 续建 |  | 人防智能装备基地项目位于内蒙古自治区包头市昆都仑区，总征地面积约30亩。项目规划总建筑面积13824平方米，其中：厂房11880平方米。预计建筑工程投资4518.53万元。项目计划购置设备共计57台（套），主要包括：加工中心、激光切割设备等。另自主研发智能人防设备生产线4条。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司 |  |  | 张总 | 17678032434 | 30 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
17 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2205-150203-07-01-615795 | 23年结转 | 杨成君 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202412 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 生态环保 |  |  | 61353 | 30000 |  | 续建 |  | 本项目主要是为响应国家碳达峰碳中和行动方案，保障包钢集团未来高质量发展布局的CCUS示范项目。项目总占地面积25712平方米，建筑面积4645平方米。项目拟建设200万吨（一期50万吨，以CO2原料计）CCUS一体化示范项目，一期生产规模50万吨，设计产能45.76万吨，原料气来自稀土钢板材公司三座麦尔兹窑烟气，工艺路线采用化学吸收法，经捕集、压缩、液化产出产品CO2，大部分CO2送往油田进行封存驱油，小部分用于包钢包瀜项目使用。本项目是国内最大的钢铁行业首家CCUS一体化示范项目，具有典型的示范意义，建立全新的商业模式，保证推进钢铁行业碳达峰、碳中和的实现。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 |  |  | 刘晓明 | 13947219954 | 38.55 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
18 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-691567 | 23年结转 | 杨军 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 生态环保 |  |  | 47914.96 | 15000 |  | 续建 |  | 根据国家生态环境部等五部委环大气（2019）35号文件《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》书的要求，动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组现有烟气排放无法满足超低排放要求，急需进行升级改造。该项目分为脱硝和脱硫2个阶段，第1阶段对1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第2阶段对1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。该项目总投资47914.96万元，其中脱硫工程建设投资39161.58万元，SCR脱硝工程建设投资8753.38万元。通过对动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组烟气脱硫脱硝，实现超低排放，满足环保政策要求，实现环境空气质量提升改善。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
19 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2302-150203-04-02-522391 | 23年结转 | 杨军 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202510 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 生态环保 |  |  | 23689.96 | 13000 |  | 续建 |  | 根据国家环保要求以及包钢自身发展需要，对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置，采用固定床脱硫脱硝一体化工艺系统，满足烟气排放标准要求。该项目的实施，降低高炉热风炉主要污染源二氧化硫、氮氧化物的排放，在很大程度上降低企业对周边大气环境质量的影响，具有深远的环境效益和社会效益。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
20 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-162720 | 23年结转 | 杨军 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202412 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 生态环保 |  |  | 13978 | 6000 |  | 续建 |  | 根据国家生态环境部等五部委环大气（2019）35号文件《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》书的要求，包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉现有烟气排放无法满足超低排放要求，急需进行升级改造。采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造，总投资13978万元。通过改造，满足超低排放要求，符合国家环保政策，对大气环境改善具有积极意义。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
21 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造 | 2302-150203-07-02-694218 | 23年结转 | 杨军 | 2023 | 202302 | 202401 | 202406 | 企业投资 | 立项金额9964.03万元 | 是 | 是 | 1 | 生态环保 |  |  | 11000 | 5000 |  | 续建 |  | 主要建设内容为：采用放散杯阀后新建“YT膜精除尘器”系统和现有一次除尘系统电除尘改造。YT膜精除尘器系统主要设备为： YT膜精除尘器、滤芯、反吹气包、氮气储罐及相应的管道、配套阀和仪表等。一次除尘系统电除尘改造包括电除尘器电源改造和电除尘器本体改造及其他附属改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 是 | 0 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
22 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 2207-150203-04-01-604926 | 23年结转 | 韦宏宇 | 2023 | 202303 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 82510 | 40000 |  | 续建 |  | 总占地约1273亩。适应“散改集”及多元化社会物流需求，重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。改扩建建筑面积约13万平米、堆场约19万平方米。升级改造后，可提升多式联运效率、降低社会物流成本，推动园区智能化、绿色化、高效化转型。 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 |  |  | 李炜华 | 15947026777 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
23 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2208-150203-04-01-738715 | 23年结转 | 韦宏宇 | 2023 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 1 | 商贸流通 |  |  | 29000 | 15000 |  | 续建 |  | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司 |  |  | 荀龙鹏 | 13847268251 | 未知 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
24 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2302-150203-04-01-457745 | 23年结转 | 盛欣 | 2023-2025 | 202303 | 202403 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 1 | 商贸流通 |  |  | 10550 | 6000 |  | 续建 |  | 建设规模：项目用地160亩，其中建筑面积30000平方米，投资10550万元 建设内容：新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站 | 内蒙古海泰物流有限公司 |  |  | 姚翠英 | 13484722390 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
25 | 保利天汇住宅小区项目 | 2103-150203-04-01-600786 | 23年结转 | 刘晓东 | 2021-2024 | 202205 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 150000 | 50000 |  | 续建 |  | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积：5.8万平方米 | 包头市保泰利升置业有限公司 |  |  | 李颜林 | 15810358358 | 135 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否
26 | 世茂云图小区建设项目 | 2112-150203-04-01-649021 | 23年结转 | 刘晓东 | 2025 | 202303 | 202403 | 202609 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 120000 | 3000 | 昆区 | 续建 | 手续办理中 | 建设16万平方米的商住小区包括住宅、商业、配套及地下车库 | 包头世茂新里程房地产开发有限公司 |  |  | 李皓 | 18686101289 | 111 | [5 empty] | 2112-150203-04-01-649021 | 是 | 旗县区 | 150203201900019 | 是 | 市
27 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2111-150203-04-01-463701 | 23年结转 | 刘晓东 | 2022-2024 | 202204 | 202404 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 90000 | 40000 |  | 续建 |  | 对中冶华天设计院所在地块建设6.5万平米商住小区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | 65000㎡ | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否
28 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-150203-70-03-005560 | 23年结转 | 刘晓东 | 2020-2025 | 202105 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 85400 | 30000 |  | 续建 |  | 本项目拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区，意在改善和提高昆区北部区人民生活居住水平，二期拟建设规模约11.5万㎡（包含住宅10＃、12-16＃、18-20＃、22＃商业及地下车库） | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 |  |  | 赵鹏 | 18604727979 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否
29 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 沿用原来立项，但项目新入库。包发改投字（2011）669号 | 23年结转 | 刘晓东 | 2023-2025 | 202302 | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 |  | 续建 |  | 建设锦尚国际小区五期 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司 |  |  | 李霞 | 18647214678 | 5000㎡ | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否
30 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2020-150203-70-03-025761 | 23年结转 | 刘晓东 | 2021-2025 | 202005 | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 20000 | 10000 |  | 续建 |  | 土地面积：8085.40㎡，建筑面积69000㎡，施工许可证：1502012020119020，水泥、钢筋、混凝土、电缆、防水材料。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司 |  |  | 林俊羽 | 18647212032 | 8085.40㎡ | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 否
31 | 瑞华园住宅小区建设项目 | 2207-150203-04-01-640158 | 23年结转 | 刘晓东 | 2022-2025 | 202303 | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 19200 | 50000 |  | 新建 |  | 瑞华园B区位于阿尔丁大街10号街坊，占地3593.12㎡，建筑面积8654㎡（地上建筑面积6467㎡，地下建筑面积2187㎡）。瑞华园A区位于阿尔丁大街10号街坊，占地13699.65㎡，建筑面积43783㎡（地上建筑面积32335㎡，地下建筑面积11448㎡）。 | 包头铁路地产置业有限公司 |  |  | 王学军 | 15847291040 | 3593.12㎡ | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  | 否
32 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 23年结转 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 昆区 | 续建 | 在建 | 包头市特殊教育学校翻建项目拟建教学楼一栋，综合楼各一栋。地上面积11920㎡，框架结构，地上四层。 包头市第五十一中学新建教学楼项目拟建设教学楼一栋。教学楼建筑面积10626㎡，框架结构，地上五层。 新光小学综合楼及操场改造项目拟建设综合楼一栋。综合楼建筑面积1701.6㎡，框架结构，地上二层。 包钢一小分校新建项目拟建教学楼一栋。教学楼4978.2㎡，框架结构，地上五层。 包铁五小新建教学楼项目拟建教学楼一栋，体育馆一栋。教学楼建筑面积为10000㎡，框架结构，地上四层。体育馆建筑面积700㎡，框架结构，地上二层。 包钢十小综合楼项目拟建综合楼一栋。综合楼建筑面积4793.46㎡，框架结构，地上五层。 包钢第二十五小学校区项目总建筑面积9193㎡，框架结构。其中教学楼建筑面积8754㎡，地上四层；风雨操场建筑面积417㎡，地上一层；门卫22㎡，地上一层。 16所中学的实验室的改造，物理实验室3426.64㎡，化学实验室3168.71㎡、生物实验室2809.05㎡。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 |  |  |  |  | 2207-150203-04-01-264015 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 |  | 否 | 旗县区 | 2207-150203-04-01-264015 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理
33 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 23年结转 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202407 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 昆区 | 续建 | 在建 | 包钢五中项目拟建设综合楼建筑面积为9385.54㎡，地下一层，地上六层；篮球馆建筑面积为1128.89㎡，地下一层，局部地上一层。 包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98㎡，框架结构，地上四层；新建食堂、活动楼2245.54㎡，地上三层。 包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼建筑面积为7026.00㎡，框架结构，地上四层；体育馆改建教室，建筑面积1820.32㎡,框架结构；新建食堂，建筑面积1739.52㎡，框架结构，地下二层。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 |  |  |  |  | 2207-150203-04-01-937308 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 |  | 否 | 旗县区 | 2207-150203-04-01-937308 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理
34 | 智慧昆都仑市域治理数字化公共服务平台建设项目 | 2111-150203-04-04-481957 | 23年结转 | 宋皓 | 2022-2024 | 202105 | 202401 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 1 | 社会事业 |  |  | 7923 | 4000 |  | 续建 |  | 围绕平安昆区、智慧社区、经济运行、政务服务领域为重点，分层分级、分批分步推进建设城市治理一网统管、政务服务一网通办、城市运行一屏全局、应急处置一体联动智慧的总体建设目标 | 智慧昆都仑数据中心 |  |  | 厍永胜 | 15904726619 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
35 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 23年结转 |  | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 昆审批服务字【2022】36号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 否
36 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 23年结转 | 张彦强 | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202404 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 |  | 续建 |  | 建设规模：新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。 建设内容：管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
37 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 23年结转 | 张彦强 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202403 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 |  | 续建 |  | 管线一园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管。满足高新技术产业功能区新能源、新材料、化工产业供水需求。 管线二园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。满足绿色新能源低碳循环经济产业园供水需求。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
38 | 协鑫年产30万吨颗粒硅项目（二期） | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 1230000 | 615000 |  | 新建 |  | 拟占地面积1141亩建设年产10万吨颗粒硅生产线。同步配套18亿投资的燃煤背压机组。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449
39 | 仕净20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  | 江苏 | 800000 | 400000 |  | 新建 | 手续办理中 | 项目总投资约80亿元，总占地面积约700亩，在昆都仑区内成立项目公司实施“20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池”项目。 | 苏州仕净科技股份有限公司 |  |  | 陆寿江 | 18913608779
40 | 包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区一期项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  | 北京 | 200000 | 100000 |  | 新建 | 手续办理中 | 基于中国航发北京石墨烯技术研究院、北京石墨烯产业创新中心、中关村高精尖石墨烯产业协同创新平台已有技术与条件，建立包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区。 | 中工经联慧谷科技（北京）有限公司
41 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  | 江苏 | 150000 | 75000 |  | 续建 | 手续办理中 | 项目总投资15亿元，分三期建设，其中一期项目总投资8亿元，建设年限2023年8月-2023年10月，主要建设 “新能源装备资源化再生制造基地”，围绕包头市现有东方电气及明阳两家风电叶片企业，每年生产过程中所产生的4万吨工业固废进行后端产品制作 | 包头昆之道新能源科技有限公 司 |  |  | 赵寿德 | 15162666589
42 | 维超智能3D制造与应用项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 100000 | 30000 |  | 新建 |  | 建设圆偏光材料生产线，主要用于3D显示终端 | 深圳市维超智能科技有限公司
43 | 中环正奇30万吨/年无机纤维材料工程 | 2304-150203-04-05-632874 | 金属深加工产业园 | 刘彦波 | 2023-2024 | 202308 | 202403 | 202404 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 | 202303 | 北京市 | 71300 | 50000 | 内蒙古自治区包头市金属深加工园区内 | 新建 | 已签约 | 《30万吨/年无机纤维节能新材料》项目，是以钢铁企业热态高炉渣、冷态高炉渣（水渣）为原料，代替现在以玄武岩为原料的高污染高能耗工艺，采用自主研发的创新技术，微污染低能耗生产保温绝热材料。项目投资71300万元，占地150亩，总建筑面积85000平米，建设8条无机纤维生产线（2条3万吨/年熔渣生产线，6条4万吨/年冷渣生产线，分两期实施），年产值79200万元，税收6000万，消减固废25.8万吨/年，节水6.6万吨/年，减少二氧化碳排放量17万/年多吨，减少硫化物排放540吨/年，减少氮氧化物排放480吨/年。 | 中环正奇（内蒙古）科技发展有限公司 | 刘彦波 | 13661209618 |  |  | 150 | 100 | 1.5 | 30吨/小时 |  |  | 是 | 旗县级
44 | 夕心高纯度氮化镓新材料生产项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 1 | 产业发展 |  | 上海 | 50000 | 25000 |  | 新建 | 手续办理中 | 投资5亿人民币，预建成年产6万片氮化镓新材料产线，其中设备固定资产投入3.75亿人民币，厂房基础建设预计1000-1500万，流动资金准备1亿人民币。 | 夕心科技（上海）有限公司
45 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  | 浙江 | 50000 | 25000 |  | 新建 | 手续办理中 | 项目总投资5亿人民币，预建成年产240万平米超晶石墨烯生产线，其中设备固定资产投入3.45亿人民币，厂房基础建设预计1000—1500万，流动资金准备1.55亿人民币。 | 浙江领拓科技股份有限公司 |  |  | 陈冰 | 13661808900
46 | 华储石墨烯粉体项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  | 内蒙古 | 36000 | 18000 |  | 新建 | 手续办理中 | 项目计划总投资3.6亿元，占地44亩建设高性价比石墨烯粉体及复合材料绿色生产基地 | 华础永续(内蒙古)科技有限公司 |  |  | 周忠旺 | 17678032408
47 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2306-150203-04-02-101327 | 金属深加工产业园 |  | 2023-2024 | 202306 | 202403 | 202406 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 20600 | 10000 | 内蒙古包头金属深加工园区经三路与西哈辅路交叉口东北角 | 新建 | 办理前期手续 | 公司拟征地25亩，预计建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，进行智能智慧化产品的研发及生产，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司 | 武桂林 | 13789526999 | 狄文杰 | 13088566668 | 25 | [5 empty] | 办结 | 旗县区
48 | 华达视频连接器制造项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 20000 | 10000 |  | 新建 |  | 由陕西华达科技有限公司投资建设视频连接器生产线项目，总投资2亿元 | 陕西华达科技有限公司
49 | 中稀天马稀土负极回收绿色再生制造项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 17259.5 | 8629.75 |  | 新建 |  | 项目计划总投资17259.5万元，其中固定资产投资5559.5万元，流动资金11700万元，拟占地50亩。项目建成后，可以实现年产90吨稀土金属、6吨高纯金属及2吨稀土金属靶材等稀土废料产能，产值58500万元，缴税逾4000万 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |  |  | 孙明霞 | 13671010768
50 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2303-150203-04-01-198225 | 23年结转 |  | 2023-2024 | 202307 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 16054.58 | 6000 |  | 新建 |  | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 王高峰 | 15848619127 | 王业霏 | 15848619127
51 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 2305-150203-04-01-722081 | 金属深加工产业园 |  | 2023-2028 | 202306 | 202403 | 202805 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 | 45051 |  | 15000 | 3000 | 包头市昆区金属深加工园区卜尔汉图镇 110国道682公里处路南内蒙古海泰物流有限公司院内 | 新建 | 办理前期手续 | 锦生源汽车循环智造产业园项目用地150亩（自有土地90亩，在现有土地基础上向南及西南扩60亩，以实际测量面积为准），其中建筑面积 30000平方米，项目一期已建成陕汽4S店、便民服务站、检车站、M站、维修服务站以及事故车维修车间用地90亩，本次为项目二期，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。锦生源汽车循环产业园全面建成后，年营业额达到约17.45亿元，实现税收817万元，可提供就业岗位500个。 | 内蒙古锦生源循环产业有限公司 | 韩海锋 | 18847222888 | 姚翠英 | 13484722390 | 150 | 60 | 1324.79 | 7300 | 0 | 0 | 是 | 旗县区
52 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2306-150203-04-01-195518 | 金属深加工产业园 |  | 2023-2024 | 202307 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 11000 | 5000 | 包头市昆区金属深加工园区 | 新建 | 办理前期手续 | 成套离心萃取装备的核心部分为离心萃取机及分离技术、配套的流量系统及控制系统。本项目拟建设更大处理量的离心萃取装备，属于国民经济行业分类中制造业中的其他专用设备制造。 该项目利用世博公司现有的基础设施，拟投资约1.1亿元新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目。项目达产后，可年产CTL系列离心萃取机600台（套）。公司拥有该项目的完全自主知识产权，且为目前国内最为先进的离心萃取装备制造技术及萃取分离工艺技术。目前世博公司的CTL500系列离心萃取机已应用于盐湖资源综合提取、硼及锂化合物湿法工艺、钴镍萃取分离等领域。 项目拟新建加工车间、装配车间及配套设施 5000 平方米左右。总投资为 11000.00万元，其中，建设投资为 6190 万元，包含土建工程为 1300.00 万元，设备采购及安装2650.00 万元，其他费用为 850.00 万元，预备费 960.00 万元，财务费用为 430 万元；流动资金为 4810.00 万元。、 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 张春新 | 13947229599 | 李俊峰 | 13500629607 | 27 | 0 |  |  |  |  | 是 | 旗县区 |  | 否 | [5 empty] | 否 |  |  | 否
53 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目 | 2305-150203-07-01-130079 | 查找项目备案 |  | 2023-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 产业发展 |  | 10112 | 10112 | 5056 |  | 新建 |  | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。本项目位于内蒙古包钢钢联股份有限公司煤焦化工分公司现有厂区内建设。本项目为30万吨/年焦油加工项目基础上技术改造一套碳基树脂新材料项目装置，装置包括通用级碳纤维用高碳树脂制备单元和负极材料用高碳树脂制备单元。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 刘振刚 | 13015159282 | 刘凤娥 | 13604726287
54 | 杭州一隅千象数字化裸眼3D项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  | 浙江 | 10000 | 5000 |  | 新建 | 手续办理中 | 以大文娱、工业数字化3D智能服务方向为基准，依托企业自研的全沉浸式裸眼混合现实技术，在昆区建设工业数字化应用展厅，同内科大等院校展开校企合作，建设视觉软件系统人才培训基地，并推动智能3D制造产业基地建设。 | 杭州一隅千象科技有限公司 |  |  | 魏娉婷 | 18601018845
55 | 圣宝鸿太阳能级/电子级石英坩埚制造项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 建设大直径、高寿命的太阳能级石英坩埚和半导体行业用电子级石英坩埚生产线 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司
56 | 新疆湖阳防腐蚀衬胶管道生产线项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 | 手续办理中 | 项目计划就新疆总部部分衬胶管道产能迁移至昆都仑区，衬胶管道广泛应用于冶金、电力、化工、石油、煤炭、水泥等行业的输送温度在-30℃～+150℃之间，既有磨损又有腐蚀的介质的管路设备 | 新疆湖阳工业设备有限公司 |  |  | 胡树军 | 17709920018
57 | 包头市山营冰雪运动训练基地建设项目 | 2304-150203-04-01-311115 | 查找项目备案 |  | 2023-2026 | 202306 | 202404 | 202611 | 企业投资 |  |  |  |  | 文化旅游 |  | 60000 | 60000 | 30000 |  | 新建 |  | 建设冰雪展厅、赛事服务中心、运动员宿舍、运动员康复医疗中心、雪道及附属设施设备与配套用房等公共事业类项目。总建筑规模约32000平方米。 | 内蒙古昆仑滑雪有限责任公司 | 芦泽浩 | 17614829600 | 芦泽浩 | 17614829600
58 | 深圳万幕内蒙古文化新经济文创产业园项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 文化旅游 |  | 广东 | 10000 | 5000 |  | 新建 | 手续办理中 | 依托直播基地持续推动数字经济与实体经济融合发展，依靠双方合作，把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化精准赋能，带动地区经济高质量发展。 | 万幕（深圳）文化管理有限公司 |  |  | 王萧斌 | 17611335297
59 | 农副产品批发市场建设项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 150000 | 50000 |  | 新建 |  | 由呱呱叫集团与新农利合集团合作投资建设农副产品批发市场（带冷链物流），预计投资15亿，占地500亩 | 呱呱叫集团/新农利合集团
60 | 包头市晨羽仓储物流产业园项目 | 2306-150203-04-01-241270 | 查找项目备案 |  | 2023-2027 | 202309 | 202404 | 202710 | 企业投资 | 土地手续正在办理 |  |  |  | 商贸流通 |  | 103070.37 | 103070.37 | 51535.185 |  | 新建 |  | 项目总占地面积 660518.73 ㎡（990.7 亩）。总投资 103070.37 万元，新建建筑面积332622.00 ㎡，包括物流仓储中心，转运配送中心，交易中心，信息管理中心，农副产品转运中心等功能区域，同时建设停车场、充换电站、汽修车间等服务设施。配套建设区域内道路、绿化、硬化及供配电，给排水，供热等配套设施。 项目按照总体规划，分期建设的原则，分为三期进行实施，一期工程占地 201.4 亩，建设物流配送转运、大宗商品交易、办公生活综合服务区及停车场等；二期工程占地 318.8 亩，建设农副产品存运，配套服务及甩挂物流停车等；三期工程占地面积 470.6 亩，建设大型仓储区等。 | 内蒙古晨羽物流有限责任公司 | 贾雪莹 | 15044974666 | 贾雪莹 | 15044974666
61 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2023-2024 | 202308 | 202402 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 60000 | 20000 |  | 新建 |  | 包头硅材料、稀土产品现货交易仓储物流园项目，总投资6亿元，计划用地 100 亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司 |  |  | 田宏来 | 15384724411
62 | 松原飞达食品产业园项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  | 吉林 | 50000 | 25000 |  | 新建 | 手续办理中 | 项目计划总占地面积 10 万平米，建筑面积 8 万平米，总投资 5 亿元，分三期建设。其中一期主要建设中央厨房生产厂房、冷冻食品加工车间、综合性办公楼；二期为蔬菜加工车间、快消食品、预制菜加工厂房；三期则是粮食深加工厂房、农畜产品加工厂房、大型冷链仓储库房。 | 吉林省尔成餐饮有限公司
63 | 打拉亥铁路货运集散基地升级改造恢复运营项目 | 2303-150203-04-02-369181 | 查找项目备案 |  | 2023-2025 | 202306 | 202404 | 202506 | 企业投资 | 呼铁局审批手续中 |  |  |  | 商贸流通 |  | 15000 | 15000 | 7500 |  | 新建 |  | 升级改造现有厂区内轨道系统、配套公辅设施、配套机头；建设5000平米办公楼、建设30000平米标准化物流仓库,建设150000平米标准化堆场，建设大型吊装设备及物流设备及管理系统，形成一家集铁路、公里联合运输，绿色、智能现代化物流企业。 | 内蒙古通港科技发展有限责任公司 | 翟文斌 | 13015248688 | 任二平 | 13015248688
64 | 包头市昆都仑区玉泉·铂悦府 | 2305-150203-04-01-603694 | 查找项目备案 |  | 2023-2025 | 202310 | 202404 | 202510 | 企业投资 | 土地手续正在办理 |  |  |  | 房地产 |  | 40600 | 40600 | 20300 |  | 新建 |  | 本项目预计以新农村建设形式进行，改造旧村165亩，其中代征道路45亩，总建设规模17.9㎡，项目计划分三期改造完成。一期：位于青山路以北、支三路以南、昆北西路西侧，面积约20亩，总建筑面积31800 m2，预计投资0.9亿元。其中包含3栋安置楼、1栋公寓楼、1栋综合楼；二期：位于青山路以北、支三路以南、昆北西路西侧，面积约19亩，总建筑面积 60861m2，预计投资1.2亿元。其中包含3栋安置楼、1栋公寓楼、1栋综合楼；三期：位于青山路以南、文化路以北、昆北西路西侧，面积约49亩，总建筑面积85462 m2，预计投资1.96亿元。 | 包头市昆都仑区昆北街道办事处玉泉村村民委员会 | 武斌 | 17604720716 | 潘峰 | 17604720715
65 | 民西学苑商住小区 | 2304-150203-04-01-737636 | 查找项目备案 |  | 2023-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  | 12000 | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | “民西学苑商住小区”位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万㎡，其中住宅14500㎡、商业650㎡、办公350㎡、地下4500㎡。总投资额1.2亿。该项目地理位置优越，是昆北双学区小区，周边有钢三小昆北校区、二十九中分校。 | 包头神煜房地产开发有限公司 | 崔志坚 | 13314863479 | 陈璐璐 | 13314863479
66 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 2023-2025 | 202308 | 202402 | 202507 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 17597 | 60000 |  | 新建 |  | 智慧教育能力平台、两级教育中枢平台，基础环境建设提升工程、展示展览中心、智慧学习空间提升工程、师生信息素养提升工程，智慧教学应用体系、智慧管理应用体系、智慧评价应用体系、智慧服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004
67 | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 昆区教育局 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 7500 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 | 包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积 10739.8平方米，教学综合楼10535.8平方米（五层，框架结构），门卫28平方米，地下消防水泵房建筑面积176平方米，并建设相关校园配套工程。 包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，教学综合楼9029平方米（五层，框架结构），学生宿舍楼3652.9平方米（四层，框架结构），门卫30 平方米，地下消防水泵房建筑面积176平方米，并建设相关校园配套工程。 包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米， 其中教学楼面积11086.4平方米（五层，框架结构），门卫28平方米，地下消防水泵房建筑面积176平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 |  |  |  |  | 2302-150203-04-01-394962 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 |  | 否 | 旗县区 | 2302-150203-04-01-394962 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理
68 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2305-150203-04-05-314054 | 查找项目备案 |  | 2023 | 202305 | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  | 是 | 1 | 社会事业 |  | 12000 | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米。医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。科室包括：康复科，针灸科，理疗科，心身医学科，脑病科，肿瘤科，老年病科，治未病科，疼痛科，急诊科，影像科，检验科，内镜中心，手术中心，健体中心等。医院拥有CT，核磁，超声，DR，DSA,钼靶，骨扫描、基因检测等大型设备 | 包头融合中医蒙医康复医院 | 李兴 | 18604721133 | 康洁 | 15924445427
69 | 新建包钢三中昆北分校 | 2304-150203-04-01-810451 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202309 | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  | 9000 | 9000 | 4500 |  | 新建 |  | 总建筑面积20000平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆都仑区教育局 | 丁福柱 | 15848281861 | 李健强 | 13847270332
70 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 暂未立项 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 40000 | 20000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
71 | 通威三期220KV变电站项目 | 暂未立项 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 35000 | 20000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 通威三期项目配套220KV变电站建设。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
72 | 中国北方稀土（集团）绿色冶炼升级改造项目能源站工程项目 | 2305-150203-04-01-614814 | 金属深加工产业园 |  | 2023-2025 | 202308 | 202403 | 202508 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  | 内蒙古自治区 | 30000 | 10000 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区，北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至 经一路，东至亿通重工内部道路。 | 新建 | 办理前期手续 | 1.建设规模：基于稀土绿色冶炼升级改造项目对蒸汽消耗量的需求，同时考虑到蒸汽连续使用的情况，本项目在亿通重工南侧新征地 43.3 亩，新建一座 5×100t/h 的工业锅炉房及其配套设施，为厂区供应蒸汽，蒸汽产量约315万吨/年。同时，考虑另外扩容3×100t/h 锅炉为园区服务的预留用地。 2.总建筑面积：6500平方米。项目建设内容包括：锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站、总图工程、区域绿化、小市政等内容。 | 内蒙古中浩燃气有限公司 | 付国彬 | 0472-5881959 | 余启跃 | 13015245282 | 43.3 | 43.3 | 1.天然气用气量约：24570 万立方米/年 2.用电量约：2240 万度/年 | 1103650 | 待定 | 待定 | 是，已备案 | 旗县区（昆区仑区） |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
73 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 暂未立项 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 2024 | 202405 | 202405 | 202410 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 25000 | 25000 | 昆区 | 新建 |  | 按照实际情况分类实施，1.基础类：部分供水、排水、供电、道路、供气、消防、安防、生活垃圾分类等基础设施；小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修；强弱电架空线入地改造等。2.完善类：拆除违法建设、绿化美化、照明、适老设施、无障碍设施、停车位、电动自行车及汽车充电设施、智能快递柜、文化休闲设施、体育健身设施、物业用房等配套设施。3.提升类：实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062
74 | 集成电路污水处理厂项目 | 暂未立项 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 20000 | 10000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 集成电路项目配套污水处理厂建设。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
75 | 新材料产业园标准化厂房项目 | 2104-150203-04-01-237851 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2024-2025 | 202404 | 202404 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 11495.44 | 6000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 新建建筑物及配套给排水、电气、暖通。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 82.8 | [5 empty] | 昆发改审批字【2021】65号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
76 | 引入市政自来水取水工程6公里新建项目 | 暂未立项 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
77 | 昆河公园管养营一体化 | 暂未立项 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 2023-2032 | 202308 | 202403 | 203207 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 5920 | 900 | 昆区 | 新建 | 正在洽谈 | 昆河公园绿地及水域管养营一体化。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062
78 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2023-2024 | 202308 | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [5 empty] | 昆发改审批字【2021】40号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
79 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 |  | 2023-2024 | 202308 | 202404 | 202412 | 政府投资 |  |  |  |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 道路总长1970.637m，规划红线30m宽。道路红线宽度30m，路面宽18m，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带；拟建道路沿线共有交叉口一个。建设内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、燃气工程、照明工程、电力管线工程、通信工程等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [5 empty] | 昆审批服务字【2023】120号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
80 | 韦尔集团3D裸眼min显示屏项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 400000 | 200000 |  | 新建 |  | 总投资 40 亿元，厂房面积 8 万平方米，固投 20 亿元（其中新购生产设备 15 亿元，搬迁设备 1.5 亿元），生产 Mini /Micro 显示产品及半导体驱动芯片 SSOP 系列产品。 | 包头市贝兰芯电子科技有限公司总经理 |  |  | 谭显兰 | 13342904741
81 | 天启宏源高新装备制造及新能源项目 | 暂未立项 | 昆区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 产业发展 |  |  | 500000 | 200000 |  | 新建 |  | 总投资50亿元，构建“源网荷储售服”高度融合的新型电力系统，更经济、更高效、更安全地提高电力系统动态平衡能力，提高负荷保障和风险防御能力。最终打造 “多元消纳”能源基地、“多网支撑”智慧局部电网、绿电铝的产业集群，助推地方经济发展。 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司投资总监 |  |  | 师本建 | 13510961665
82 | 51号地块开发项目 | 2307-150203-04-01-869843 | 查找项目备案 |  | 2024-2026 |  | 202404 | 202612 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 95000 | 30000 |  | 新建 |  | 占地面积63511.14平方米，总建筑面积167000平方米。新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司 |  |  | 张园艺 | 17614728666
| 合计 | [15 empty] | 8333980.57 | 3603420.935
删除 | 昆都仑区疫情集中隔离点建设项目 | 2305-150203-04-01-131472 | 22年项目 |  | 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 8400 | 8400 |  |  |  |  | 本工程为昆都仑区疫情集中隔离点建设项目，主要建设内容为：建设总建筑面积：27280.25平方米的移动隔离方舱以及其它配套设施。 | 包头市昆都仑区机关事务服务中心 | 张永军 | 16604720618 | 段杰 | 16604720618
删除 | 内蒙古包头金属深加工园区包钢西路道路基础设施建设工程 | 2109-150203-04-01-240329 |  |  | 2021-2023 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 8388.64 | 8388.64 |  |  |  |  | 建设规模：道路总长2707m，规划红线宽度40m宽，道路红线宽度40m，路面宽23m，道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、非机动车道、人行道；拟建道路沿线共有交叉口两个。 建设内容：包钢西路（经一路一纬七路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程、绿化、亮化工程。 | 包头金属深加工园区管委会 | 吴刚 | 15598391119 | 冀立智 | 15598391119
删除 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区2023年城镇老旧小区81.73万平米改造项目 | 2301-150203-04-05-621396 |  |  | 2023-2024 | 2023-04-01 | 2024-09-01 | [8 empty] | 12455.03 | 12455.03 |  |  |  |  | 1.建设规模：本项目包括70个城镇老旧小区，总建筑面积81.73万㎡。 2.建设内容：屋面改造工程、外墙改造工程、楼道改造工程、安防设施改造工程、车棚及充电桩工程、路灯亮化工程、消防及环卫设施改造工程、休闲健身设施改造工程以及其它配套设施建设等工程。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 高拥政 | 15848201177 | 黄建峰 | 15848201177
删除 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 |  |  | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | [8 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 1、建设内容 建设内容为对包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级，大青山沿线绿色廊道建设，试点乡村绿化建设，梅力更自然保护地范围内野生动植物保护红外监测系统建设，保护区内林草防护、森林抚育等工程建设。 湿地公园提档升级主要建设内容为：湿地补水、区间道、休闲广场、河心岛、健身步道、防火通道建设以及宣教展示区装修、A级旅游厕所2处、森林抚育等工程。 大青山沿线绿色廊道主要建设内容为：补植补种苗木，森林抚育，生态木栈道延伸及灯光音效建设，重要节点位置增设休憩平台（凉亭及座椅），健身步道、防火通道建设等工程。 梅力更自然保护地范围内监测系统主要建设内容为：保护地范围内为保护野生动植物而布设红外线监测系统。 2、建设规模 昆都仑河国家湿地公园面积 1.07 万亩，梅力更自然保护地面积10 万亩，试点乡村绿化 200 亩。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729
删除 | 中油中保年产40万吨螺旋/直缝钢管及保温防腐项目 | 2304-150203-04-01-768818 |  |  | 2023-2024 | 2023-02-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 主要建设40万吨螺旋及直缝钢管生产、保温、防腐制造基地，并配套建设企业研发中心、办公楼等公辅设施。 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | 杨涛 | 13191440941 | 杨涛 | 13191440941
待定 | 2023年昆区乡村振兴综合整治工程 | 2303-150203-04-05-751538 | 查找项目备案 |  | 2023-2024 | 2023-05-01 | 2024-11-01 | [6 empty] | 社会事业 |  | 8724.3 | 8724.3 | 4362.15 |  | 新建 |  | 本工程为2023年昆区乡村振兴综合整治工程，包括10个子项工程，分别为边墙豪村&＃40;南沙梁&＃41;村综合整治工程、南卜尔汉图村综合整治工程、边墙壕村综合整治工程&＃40;110 国道以北，高速以南&＃41;、南排村等村综合整治工程 &＃40;菜地附近&＃41;、前口子村民族西路西侧综合整治工程、刘二圪梁综合整治工程、乡村振兴分类示范村基础设施建设&＃40;乌兰计二、三村硬化、亮化&＃41; 工程、乡村振兴分类示范村基础设施建设&＃40;乌兰计二、三村停车场&＃41; 工程、昆区农村污水管网维修维护工程、西河楞村综合整治工程（续建）。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 高拥政 | 15848201177 | 许江 | 18647228299
协鑫年产30万吨颗粒硅项目（二期）
仕净20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目
包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区一期项目
维超智能3D制造与应用项目
中环正奇30万吨/年无机纤维材料工程
夕心高纯度氮化镓新材料生产项目
领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目
华储石墨烯粉体项目
裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目
华达视频连接器制造项目
中稀天马稀土负极回收绿色再生制造项目
包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目
锦生源汽车循环智造产业园项目
世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造
包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目
杭州一隅千象数字化裸眼3D项目
圣宝鸿太阳能级/电子级石英坩埚制造项目
新疆湖阳防腐蚀衬胶管道生产线项目
包头市山营冰雪运动训练基地建设项目
深圳万幕内蒙古文化新经济文创产业园项目
农副产品批发市场建设项目
包头市晨羽仓储物流产业园项目
包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目
松原飞达食品产业园项目
打拉亥铁路货运集散基地升级改造恢复运营项目
包头市昆都仑区玉泉·铂悦府
民西学苑商住小区
昆区“互联网+教育”示范区第二期项目
昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目
包头融合中医蒙医康复医院项目
新建包钢三中昆北分校
芯动制造产业园标准化厂房项目
通威三期220KV变电站项目
中国北方稀土（集团）绿色冶炼升级改造项目能源站工程项目
2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程
集成电路污水处理厂项目
新材料产业园标准化厂房项目
引入市政自来水取水工程6公里新建项目
昆河公园管养营一体化
兴华大街南段道路基础设施建设工程
纬七路北段道路基础设施建设工程
韦尔集团3D裸眼min显示屏项目
天启宏源高新装备制造及新能源项目
51号地块开发项目
昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目
通威硅能源20万吨高纯晶硅项目
北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目
龙马标准化厂房建设项目
美科13GW单晶拉棒项目
标盛达年产20万吨超耐蚀光伏支架产业园项目
包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期）
通威技改产能提升项目
包钢工业互联网数据运营中心项目
包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目
东方富琛风电新能源风叶生产线项目
包钢焦化30万吨/年焦油加工环保项目
神牧种养殖基地项目
铁前集控中心及智能料场建设项目
北方稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目
包钢人才住房项目
卫图人防门板材料加工物流基地及人防门制造项目
包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程
包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目
炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目
包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目
稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造
铁捷物流园区升级改造项目
新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目
海泰新能源汽车服务中心建设项目
保利天汇住宅小区项目
世茂云图小区建设项目
均和金宸府住宅小区项目
世茂云锦住宅小区项目（二期）
锦尚国际小区五期建设项目
亿豪金辉财富城建设项目
瑞华园住宅小区建设项目
校园基础设施建设项目
普通高中高质量发展三年行动计划基建项目
智慧昆都仑市域治理数字化公共服务平台建设项目
硅产业区集中污水回用处理厂项目
金属深加工园区引中水再利用工程
金属深加工园区工业供水管网建设工程

## 储备项目 (2) (hidden)
昆都仑区2024年重点项目备选表
[16 empty] | 11.2 | 6.6
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 包联责任人 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 是否删除 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[27 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 |  |  |  |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
备选1 | 圣宝鸿太阳能级/电子级石英坩埚制造项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 50000 | 30000 |  | 新建 |  | 拟建设年产10万个大直径、高寿命的太阳能级石英坩埚和半导体行业用电子级石英坩埚生产线。 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 |  |  | 王文庆 | 13705843537 | [34 empty] | 10月1日调整
备选2 | 德赢创新半导体设备制造项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 包括厂房建设及装修、超净车间建设、办公及研发场地装修。主要设备包括专用注塑机及配套设备5台/套，模具生产加工设备（电火花2台，其他设备若干），二次加工用机床（CNC+数控车床共10台） | 德赢创新（上海）半导体设备技术有限公司
备选3 | 惠汕锌铝镁光伏边框项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 50000 | 30000 |  | 新建 |  | 项目计划用地面积100亩，主要建设年产10000台智能光伏组件边框生产线、生产车间、仓库、办公楼、职工公寓楼、厂区道路等配套附属设施。 | 江苏惠汕新能源集团有限公司 | [37 empty] | 现有厂房1万平
备选4 | 坤镥泛半导体核心制程关键设备国产化制造项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 100000 | 70000 |  | 新建 |  | 拟占地面积80亩，建设防振恒温恒湿无尘净化室、国家级实验室、机加工车间、办公区及仓库等。 | 苏州坤镥光电科技有限公司 |  |  | 赵长坤 | 13917003755
备选5 | 夕心高纯度氮化镓半导体新材料生产项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 50000 | 25000 |  | 新建 |  | 主要建设年产6万片氮化镓新材料半导体衬底生产线。 | 夕心科技（上海）有限公司 |  |  | 高海 | 18818268878
备选6 | 天启宏源新型储能装备制造项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 500000 | 20000 |  | 新建 |  | 拟建设风能储能集装箱、直流侧液储能柜、交直流储能一体机等新型储能装备生产线。 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司 |  |  | 师本建 | 13510961665
备选7 | 均和康养项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 80000 | 45000 |  | 新建 |  | 建设大青山国际健康生态休闲居住区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958
备选8 | 信安悦山郡住宅小区建设项目 | 暂未立项 |  | 2024-2026 |  | 202404 | 202606 | 企业投资 |  |  |  |  | 房地产 |  |  | 100000 | 30000 |  | 新建 |  | 项目总建筑规模17万平方米，其中地下建筑2.5万平方米，地上建筑14.5万平方米。 | 内蒙古信安房地产开发有限公司 |  |  | 周佳楠 | 15053214195
备选9 | 奥威科技超级电容器组件生产基地项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 120000 | 60000 |  | 新建 |  | 项目计划设立卡片式能量型超级电容产品研发与生产基地，占地约130亩，总投资约12亿元，年产量4200万只超级电容。 | 上海奥威科技开发有限公司
备选10 | 创信维液晶显示屏项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 70000 | 50000 |  | 新建 |  | 项目计划建设年产200万套液晶显示模组与350万套电路板组件生产线。项目全部达产后，将具备从LCD显示面板绑定、PCBA电路板组件制造到整机组装的全链条配套能力。 | 深圳市创信维电子科技有限公司 |  |  | 莫小刚 | 13590393895
| 合计 | [14 empty] | 11.2 | 6.6
删除 | 昆都仑区疫情集中隔离点建设项目 | 2305-150203-04-01-131472 |  | 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 8400 | 8400 |  |  |  |  | 本工程为昆都仑区疫情集中隔离点建设项目，主要建设内容为：建设总建筑面积：27280.25平方米的移动隔离方舱以及其它配套设施。 | 包头市昆都仑区机关事务服务中心 | 张永军 | 16604720618 | 段杰 | 16604720618
删除 | 内蒙古包头金属深加工园区包钢西路道路基础设施建设工程 | 2109-150203-04-01-240329 |  | 2021-2023 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 8388.64 | 8388.64 |  |  |  |  | 建设规模：道路总长2707m，规划红线宽度40m宽，道路红线宽度40m，路面宽23m，道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、非机动车道、人行道；拟建道路沿线共有交叉口两个。 建设内容：包钢西路（经一路一纬七路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程、绿化、亮化工程。 | 包头金属深加工园区管委会 | 吴刚 | 15598391119 | 冀立智 | 15598391119
删除 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区2023年城镇老旧小区81.73万平米改造项目 | 2301-150203-04-05-621396 |  | 2023-2024 | 2023-04-01 | 2024-09-01 | [8 empty] | 12455.03 | 12455.03 |  |  |  |  | 1.建设规模：本项目包括70个城镇老旧小区，总建筑面积81.73万㎡。 2.建设内容：屋面改造工程、外墙改造工程、楼道改造工程、安防设施改造工程、车棚及充电桩工程、路灯亮化工程、消防及环卫设施改造工程、休闲健身设施改造工程以及其它配套设施建设等工程。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 高拥政 | 15848201177 | 黄建峰 | 15848201177
删除 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 |  | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | [8 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 1、建设内容 建设内容为对包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级，大青山沿线绿色廊道建设，试点乡村绿化建设，梅力更自然保护地范围内野生动植物保护红外监测系统建设，保护区内林草防护、森林抚育等工程建设。 湿地公园提档升级主要建设内容为：湿地补水、区间道、休闲广场、河心岛、健身步道、防火通道建设以及宣教展示区装修、A级旅游厕所2处、森林抚育等工程。 大青山沿线绿色廊道主要建设内容为：补植补种苗木，森林抚育，生态木栈道延伸及灯光音效建设，重要节点位置增设休憩平台（凉亭及座椅），健身步道、防火通道建设等工程。 梅力更自然保护地范围内监测系统主要建设内容为：保护地范围内为保护野生动植物而布设红外线监测系统。 2、建设规模 昆都仑河国家湿地公园面积 1.07 万亩，梅力更自然保护地面积10 万亩，试点乡村绿化 200 亩。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729
删除 | 中油中保年产40万吨螺旋/直缝钢管及保温防腐项目 | 2304-150203-04-01-768818 |  | 2023-2024 | 2023-02-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 主要建设40万吨螺旋及直缝钢管生产、保温、防腐制造基地，并配套建设企业研发中心、办公楼等公辅设施。 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | 杨涛 | 13191440941 | 杨涛 | 13191440941
删除 | 仕净20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目 | 暂未立项 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  | 江苏 | 800000 | 100000 |  | 新建 |  | 总占地面积约700亩，建设20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目及配套公辅设施。 | 苏州仕净科技股份有限公司 |  |  | 陆寿江 | 18913608779
删除 | 包头市三十五中昆南分校新建项目 | 昆发改审批字【2019】29号 |  | 2022-2024 |  | 202204 | 202406 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8000 | 4000 |  | 续建 |  | 建设面积为20000平方米的教学楼。 | 昆都仑区教育局 | [38 empty] | 8月14日新增
删除 | 智慧昆都仑市域治理数字化公共服务平台建设项目 | 2111-150203-04-04-481957 | 宋皓 | 2022-2024 | 202105 | 202401 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 1 | 社会事业 |  |  | 7923 | 4000 |  | 续建 |  | 围绕平安昆区、智慧社区、经济运行、政务服务领域为重点，分层分级、分批分步推进建设城市治理一网统管、政务服务一网通办、城市运行一屏全局、应急处置一体联动智慧的总体建设目标 | 智慧昆都仑数据中心 |  |  | 厍永胜 | 15904726619 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
调入 | 圣宝鸿太阳能级/电子级石英坩埚制造项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 | [6 empty] | 是 |  | 工业 |  |  | 50000 | 30000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 拟建设年产10万个大直径、高寿命的太阳能级石英坩埚和半导体行业用电子级石英坩埚生产线。 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 | [11 empty] | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理
41 | 坤镥泛半导体核心制程关键设备国产化制造项目 | 区发改委 | 2024-2025 | 202405 | 202512 | 企业投资 | 是 | 工业 | 100000 | 70000 | 新建 |  | 拟占地面积80亩，建设防振恒温恒湿无尘净化室、国家级实验室、机加工车间、办公区及仓库等。 | 苏州坤镥光电科技有限公司 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [8 empty] | 10 | 7
49 | 夕心高纯度氮化镓半导体新材料生产项目 | 区发改委 | 2024-2025 | 202405 | 202510 | 企业投资 | 是 | 工业 | 50000 | 25000 | 新建 |  | 主要建设年产6万片氮化镓新材料半导体衬底生产线。 | 夕心科技（上海）有限公司 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [8 empty] | 5 | 2.5
51 | 天启宏源新型储能装备制造项目 | 区发改委 | 2024-2025 | 202405 | 202512 | 企业投资 | 是 | 工业 | 500000 | 20000 | 新建 |  | 拟建设风能储能集装箱、直流侧液储能柜、交直流储能一体机等新型储能装备生产线。 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [8 empty] | 50 | 2
68 | 均和康养项目 | 区发改委 | 2024-2025 | 202404 | 202512 | 企业投资 |  | 房地产 | 80000 | 45000 | 新建 |  | 建设大青山国际健康生态休闲居住区。 | 星汇地产 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 | 正在办理 |  | 8月14日新增
71 | 信安悦山郡住宅小区建设项目 | 区住建局 | 2024-2026 | 202404 | 202606 | 企业投资 |  | 房地产 | 100000 | 30000 | 新建 |  | 项目总建筑规模17万平方米，其中地下建筑2.5万平方米，地上建筑14.5万平方米。 | 内蒙古信安房地产开发有限公司 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 | 正在办理 | 假联系方式 | 8月14日新增
92 (调入) | 奥威科技超级电容器组件生产基地项目 | 区发改委 | 2024-2025 | 202403 | 202505 | 企业投资 | 是 | 工业 | 120000 | 60000 | 新建 |  | 项目计划设立卡片式能量型超级电容产品研发与生产基地，占地约130亩，总投资约12亿元，年产量4200万只超级电容。 | 上海奥威科技开发有限公司 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
93 (调入) | 创信维液晶显示屏项目 | 区发改委 | 2024-2025 | 202403 | 202505 | 企业投资 | 是 | 工业 | 70000 | 50000 | 新建 |  | 项目计划建设年产200万套液晶显示模组与350万套电路板组件生产线。项目全部达产后，将具备从LCD显示面板绑定、PCBA电路板组件制造到整机组装的全链条配套能力。 | 深圳市创信维电子科技有限公司 |  | 否 否 否 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 正在办理 正在办理 正在办理 正在办理: 正在办理; 否 否 否 否: 无需办理; 否 否 否 否: 无需办理; 否 否 否 否: 无需办理; 否 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出 | 新材料产业园标准化厂房项目 | 2104-150203-04-01-237851 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 | 张彦强 | 周海飞 | 2024-2025 | 202404 | 202404 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 11495.44 | 6000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 在建 | 已落地 | 拟建设总建筑面积10214平方米厂房及配套给排水、电气、暖通。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 82.8 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 | 无需办理

## 8.14 (hidden)
附件2
昆都仑区2024年重点项目表
[19 empty] | -100% | 6321597.87 |  |  | 102 | 30 | [5 empty] | 2977063.55 | -100% |  |  |  | 60.5 | [34 empty] | 24.3 | 36.2
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 报送单位 | 包联责任人 | 包联县级领导 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 是否删除 | 一核双园两链四集群 | 分类 | 是否产业项目 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 开复工情况 | 推进阶段 | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 是否全部办结 | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[36 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 | [5 empty] | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
1 | 通威硅能源20万吨高纯晶硅项目 | 2208-150203-04-01-494623 | 园区管委会 | 23年结转 | 郝东海 | 金永丽 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 1000000 | 600000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设20万吨高纯晶硅产能生产线，其中光伏用高纯晶硅19.8万吨、电子级高纯晶硅0.2万吨。项目建设主要工艺生产装置含电解制氢装置、冷氢化装置、盐酸解析及三氯氢硅合成装置、精馏装置、还原装置等。 | 内蒙古通威硅能源有限公司 |  |  | 游书华 | 18981369558 | 未知 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 100 | 60
2 | 北方稀土19.8万吨绿色冶炼项目 | 内工信投规字（2022）464号、2212-150203-04-01-894394 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 于占江 | 2023-2024 | 202304 | 202401 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 稀土新型功能材料产业链 | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 779928.98 | 450000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积约12.6万平方米，开展稀土精矿冶炼、萃取分离、沉淀、浓缩、煅烧及“三废”治理的生产线建设。 | 北方稀土 |  |  | 魏晓欧 | 15947623319 | [6 empty] | 办结 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 2977033.55 |  | 77.9929 | 45
3 | 龙马标准化厂房建设项目 | 2203-150203-04-01-686142 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 周海飞 | 2022-2025 | 202204 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 风电装备制造产业园 | 风电装备全产业链发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 331900 | 120000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 产业园总建筑面积153万平方米，其中生产厂房建筑面积136.8万平方米，办公建筑面积2.3万平方米，生活区建设面积13.9万平方米。 | 包头龙马风能装备有限公司 |  |  | 袁鑫栋 | 18863077659 | 200 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
4 | 昆之道新能源装备资源化利用制造基地项目 | 2307-150203-04-05-958178 | 园区管委会 | 区发改委 |  | 周海飞 | 2023-2025 | 202405 | 202402 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 风电装备制造产业园 | 风电装备全产业链发展 | 是 |  | 工业 |  | 江苏 | 150000 | 65000 |  | 续建 | 手续办理中 | 在建 | 已落地 | 主要围绕西北地区叶片企业的工业固废及报废叶片进行资源化再生制造。 | 包头昆之道新能源科技有限公司 |  |  | 赵寿德 | 15162666589 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
5 | 康碳碳基复合材料制品建设项目 | 2202-150203-04-05-306687 | 园区管委会 | 23年结转 |  | 周海飞 | 2023-2024 |  | 202403 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 120000 | 60000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设年产400吨单晶硅炉用碳碳复合材料制品件生产线。 | 上海康碳复合材料科技有限公司 |  |  | 卢天军 | 18065102952 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 12 | 6
6 | 包钢200万吨CCUS(一期50万吨)工程 | 2205-150203-07-01-615795 | 区发改委 | 23年结转 | 杨成君 | 李红宇 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 61353 | 40000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 将包钢集团下属稀土钢板材公司4＃、5＃、6＃麦尔兹窑废烟气中的CO2进行捕集、压缩干燥后，大部分CO2液体产品通过绿碳槽车运输至周边5个油田和3个气田，进行石油（或天然气）驱替、压裂服务，实现CO2永久地质封存。 | 内蒙古包钢低碳产业科技发展有限公司 |  |  | 刘晓明 | 13947219954 | 38.55 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 6.1353 | 4
7 | 包瀜碳化法钢铁渣综合利用项目（一期） | 2018-150203-42-03-006302 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2021-2024 | 202105 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  |  |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 75000 | 40000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设年处理钢铁渣40万吨、碳化封存二氧化碳10万吨生产线，可生产高纯碳酸钙镁24万吨/年、含铁料28万吨/年。 | 内蒙古包瀜环保新材料有限公司 |  |  | 于文剑 | 13847241035 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 7.5 | 4
8 | 标盛达年产110万吨超耐蚀光伏支架产业园项目 | 2304-150203-07-01-444710 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202306 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 102000 | 32000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 主要建设110万吨智能光伏跟踪支架，固定支架生产线55条；光伏设备及配件研发。 | 内蒙古标盛达镁铝新材料科技有限公司 |  |  | 李刚 | 15547230472 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 10.2 | 3.2
9 | 包钢工业互联网数据运营中心项目 | 2205-150203-04-04-452384 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2023-2024 | 202210 | 202401 | 202411 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 38396.01 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两期建设，一期主要建设数据中心主体工程及176个机柜动力系统配套设施；二期主要建设其余机柜的动力系统配套设施。 | 内蒙古新联信息产业有限公司 |  |  | 郑雪松 | 13694723988 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.8396 | 1.5
10 | 东方富琛风电新能源风叶生产线项目 | 2110-150203-04-01-328749 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 周海飞 | 2023-2024 | 202301 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  |  |  | 风电装备制造产业园 | 风电装备全产业链发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 36000 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目由东方富琛公司投资建设，建设16条风叶生产线。 | 东方富琛有限公司 |  |  | 刘希恒 | 13011338072 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6 | 1.5
11 | 包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工项目 | 2203-150203-07-02-272831 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2022-2024 | 202204 | 202401 | 202405 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 节能环保产业集群 | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 33126.9 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 升级改造置换一套30万吨/年焦油加工装置，工艺装置主要包括焦油蒸馏、工业萘蒸馏、改质沥青公用工程及原料罐组、成品罐组、尾气处理等辅助生产系统。 | 包头宝楷炭材料有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | 300 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.3127 | 1.5
12 | 铁前集控中心及智能料场建设项目 | 2302-150203-07-02-553280 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 28500 | 15000 |  | 续建 |  |  | 已落地 | 以老体系高炉及配套烧结、焦化为主线实施铁前智慧集控中心、一体化智能管控平台建设。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 办结 办结 办结: 办结; 是 是 是: 是; 旗县区 自治区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包钢正在重新设计规划，目前停工 |  |  |  | 2.85 | 1.5
13 | 包钢人才住房项目 | 2301-150203-04-01-528994 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 22500 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目总建筑面积57733.75平方米，土地面积27732.42平方米，新建保障性租赁住房建筑面积32268.12平方米（600套），配套设施建筑面积25465.63平方米。 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 |  |  | 晋源 | 15848828228 | [6 empty] | 办结 办结 办结: 办结; 是 是 是: 是; 旗县区 自治区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否 |  |  |  | 2.25 | 1.5
14 | 包钢动供总厂1＃、2＃、3＃、4＃燃气轮机组超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-691567 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 节能环保产业集群 | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 47914.96 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 该项目分为脱硝和脱硫两个阶段，第一阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行炉内脱硝改造（SCR改造（双层）），第二阶段对1-4＃燃气轮机余热锅炉进行脱硫改造（固定床）。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 4.7915 | 1.5
15 | 炼铁厂5座高炉热风炉废气脱硫脱硝项目 | 2302-150203-04-02-522391 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202510 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 节能环保产业集群 | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 23689.96 | 13000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对5座高炉热风炉烟气二氧化硫、氮氧化物进行治理，配套建设5套固定床脱硫脱硝一体化装置。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
16 | 通威技改产能提升项目 | 2306-150203-07-02-973427 | 园区管委会 | 23年结转 | 郝东海 | 周海飞 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 23553 | 10000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对通威一期3.5万吨、二期5万吨生产装置实施电气、自动化系统、还原节能等综合性生产技术改造应用。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 |  |  | 郝忠先 | 13664738187 | [6 empty] | 办结 办结 办结: 办结; 是 是 是: 是; 旗县区 自治区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 是; 自治区 自治区 自治区: 旗县区; 已送到 已送到 已送到: 已送到; 是 是 是: 无需办理; 是 是 是: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.3553 | 1
17 | 金蒙稀土年综合回收利用钕铁硼废料项目 | 2212-150203-04-01-365916 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 翟云驰 | 2023-2024 | 202303 | 202402 | 202411 | 企业投资 |  |  |  |  | 稀土新型功能材料产业链 | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 23500 | 10000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设回收利用钕铁硼废料生产线，包括预烧车间、溶解车间、萃取车间等主要生产设施，以及废水站、供配电、办公楼等辅助设施。 | 金蒙稀土 |  |  | 石凯 | 15047224700 | 未知 | [5 empty] | 办结 | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | 年产3000吨稀土精矿冶炼分离线自动化升级改造及年产2000吨钕铁硼废料回收自动化生产线项目 |  | 2.35 | 1
18 | 裕桂新能源智能设备和换电设备模化生产项目 | 2306-150203-04-02-101327 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2023-2024 | 202306 | 202403 | 202406 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 20600 | 10000 | 内蒙古包头金属深加工园区经三路与西哈辅路交叉口东北角 | 续建 | 办理前期手续 | 在建 | 已落地 | 建设智能化多层生产、办公一体化厂房2.5万平方米，引进深圳精智机器有限公司的技术模块化生产电动汽车换电设备，进行AGV设备和机器人的生产，建成一套完整的充换电站智能化设备生产流水线。 | 内蒙古裕桂环保产业有限公司 | 武桂林 | 13789526999 | 狄文杰 | 13088566668 | 25 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 2.06 | 1
19 | 世博年产6000吨高纯稀土锂电池材料项目 | 2302-150203-07-01-806539 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 翟云驰 | 2023-2024 | 202304 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  |  |  | 1 | 稀土新型功能材料产业链 | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 14000 | 8000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 本项目利用世博公司原稀土萃取生产的厂房、部分设备以及水气电等基础条件建设一条年产6000吨高纯稀土锂电池材料生产线。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 |  |  | 李俊峰 | 13500629607 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.4 | 0.8
20 | 包钢7＃、8＃高炉热风炉废气脱硫脱硝超低排放改造项目 | 2209-150203-07-02-162720 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2022-2024 | 202301 | 202401 | 202410 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 节能环保产业集群 | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 13978 | 6000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 采用固定床干法脱硫脱硝一体化工艺技术，对包钢稀土钢板材公司7＃、8＃高炉热风炉烟气进行改造。 | 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 |  |  | 吴成龙 | 18686114370 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.3978 | 0.6
21 | 稀土钢板材厂3x240t转炉一次干法除尘系统放散烟气超低排放改造项目 | 2302-150203-07-02-694218 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2023-2024 | 202302 | 202401 | 202406 | 企业投资 | 立项金额9964.03万元 | 是 | 是 | 1 | 节能环保产业集群 | 节能降碳高效发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 5000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 1.在现有3台240t转炉一次干法除尘放散杯阀后，增设转炉放散烟气超低排放净化处理系统；2.电除尘器电源改造；3.电除尘器本体改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 办结: 办结; 是: 是; 旗县区: 旗县区; 已送到: 已送到; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 1.1 | 0.5
22 | 铁捷物流园区升级改造项目 | 2207-150203-04-01-604926 | 区商务局 | 23年结转 | 韦宏宇 | 李红宇 | 2023-2024 | 202303 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 |  | 现代服务业产业集群 | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 82510 | 40000 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 总占地约1273亩，改扩建建筑面积约13万平方米、堆场约19万平方米。重点改造园区仓储、堆场等设施，升级多式联运换装、装卸转运等设备及物流信息系统，同时配置智能化、绿色化物流设备。 | 包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司 |  |  | 李炜华 | 15947026777 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 正在洽谈包钢土地从授权经营转为正常流转土地事宜 |  |  |  | 8.251 | 4
23 | 新奥蒙华公铁多式联运物流园区改扩建项目 | 2208-150203-04-01-738715 | 区商务局 | 23年结转 | 韦宏宇 | 李红宇 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 1 | 现代服务业产业集群 | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 29000 | 15000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设大型物资仓储库，加气站、加氢站、充换电设备。 | 新奥蒙华物流有限公司 |  |  | 荀龙鹏 | 13847268251 | 未知 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 2.9 | 1.5
24 | 海泰新能源汽车服务中心建设项目 | 2302-150203-04-01-457745 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 周海飞 | 2023-2025 | 202303 | 202403 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 1 | 现代服务业产业集群 | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  |  | 10550 | 6000 |  | 续建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 用地160亩，其中建筑面积3万平方米，建设新能源汽车展销中心、充换电站、仓储、物流、机动车检测站、服务站等设施。 | 内蒙古海泰物流有限公司 |  |  | 姚翠英 | 13484722390 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 土地手续办理中，已报市自然资源局
25 | 保利天汇住宅小区项目 | 2103-150203-04-01-600786 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2021-2024 | 202205 | 202404 | 202410 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 150000 | 50000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 地上建筑面积18.1万平方米，地下建筑面积5.8万平方米。 | 包头市保泰利升置业有限公司 |  |  | 李颜林 | 15810358358 | 135 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
26 | 均和金宸府住宅小区项目 | 2111-150203-04-01-463701 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2022-2024 | 202204 | 202404 | 202410 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 90000 | 45000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 对中冶华天设计院所在地块拆旧，建设6.5万平方米商住小区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | 65000㎡ | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
27 | 锦尚国际小区五期建设项目 | 沿用原来立项，但项目新入库。包发改投字（2011）669号 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2023-2025 | 202302 | 202404 | 202511 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设地上建筑面积21万平方米、地下建筑面积1.5万平方米的住宅小区。 | 包头市富泰房地产开发有限责任公司 |  |  | 李霞 | 18647214678 | 5000㎡ | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
28 | 世茂云锦住宅小区项目（二期） | 2020-150203-70-03-005560 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2020-2025 | 202105 | 202404 | 202506 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 85400 | 30000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建设规模约11.5万平方米，拟建成集住宅、商业、幼儿园等配套的生活居住区。 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 |  |  | 赵鹏 | 18604727979 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
29 | 亿豪金辉财富城建设项目 | 2020-150203-70-03-025761 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2021-2025 | 202005 | 202404 | 202509 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 20000 | 10000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 建筑面积69529.33平方米，商业建筑面积16467.72平方米；住宅建筑面积44738.75平方米；地下建筑面积8322.86平方米。 | 包头市亿豪房地产开发有限公司 |  |  | 林俊羽 | 18647212032 | 8085.40㎡ | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到 | 否
30 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 张华 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202408 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 |  |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
31 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 张华 | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202408 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 昆区 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 |  |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
32 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 周海飞 | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202407 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
33 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 园区管委会 | 23年结转 |  | 周海飞 | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在建 | 已落地 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 包头金属深加工园区硅产业区集中污水回用处理厂项目
34 | 化工园区保障能力提升项目 | 2302-150203-04-01-891887 | 园区管委会 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 周海飞 | 2023-2024 | 202309 | 202403 | 202411 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  | 9000 | 9987.49 | 5000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 丁福柱 | 15848281861 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 办结: 办结; 是: 是; 旗县区: 旗县区; 已送到: 已送到; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 是: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
35 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2023-2024 |  | 202402 | 202405 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 |  | 续建 |  | 在建 | 已落地 | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区工业供水管网建设工程
36 | 美科11GW单晶拉棒项目 | 2307-150203-04-01-693020 | 园区管委会 | 23年结转 | 盛欣 | 于占江 | 2023-2025 | 202303 | 202401 | 202512 | 企业投资 |  |  | 是 |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 220000 | 120000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 项目厂房及公辅设施总建筑面积11.33万平方米，主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 是 | 自治区 |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 自治区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  | #VALUE!
37 | 鑫元年产10万吨颗粒硅绿色升级项目 | 2309-150203-04-02-844598 | 区发改委 |  |  | 李红宇 | 2024 |  | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 37000 | 37000 |  | 新建 |  | 储备 | 已落地 | 本项目计划对内蒙古鑫元硅材料科技有限公司年产10万吨颗粒硅绿色升级，主要建设：两条纳米硅生产单元，配套上料系统、除尘系统、脱硫脱硝系统、余热锅炉系统、水系统、动力系统、电气系统等。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郭瑞敏 | 18347122510 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
38 | 领拓超晶石墨烯膜导热新材料生产基地项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 科技创新生态集群 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 |  | 浙江 | 50000 | 30000 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 已落地 | 主要建设年产240万平方米超晶石墨烯生产线及配套公辅设施。 | 浙江领拓科技股份有限公司 |  |  | 陈冰 | 13661808900 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 3
39 | 包钢炼铁厂三烧新建综合料场项目 | 2303-150203-04-01-592124 | 区工信局 | 23年结转 | 杨军 | 李忠 | 2023-2024 | 202303 | 202401 | 202408 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 36971 | 20000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建1台265平方米烧结机系统配套的燃料熔剂准备系统、铁精矿接受系统、一次料场、混匀配料系统和混匀料场。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 办结 | 是: 是; 旗县区: 旗县区; 已送到: 已送到; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3.6971 | 2
40 | 中浩智慧能源岛建设项目 | 2305-150203-04-01-614814 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 翟云驰 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202508 | 企业投资 |  |  |  |  | 稀土新型功能材料产业链 | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  | 内蒙古自治区 | 30000 | 20000 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区金属深加工园区，北至亿通重工内部道路，南至纬三路，西至 经一路，东至亿通重工内部道路。 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 已落地 | 本项目占地43.3亩，新建工业锅炉房、水处理间、办公楼、燃气调压站等设施。 | 内蒙古中浩燃气有限公司 | 付国彬 | 0472-5881959 | 余启跃 | 13015245282 | 43.3 | 43.3 | 1.天然气用气量约：24570 万立方米/年 2.用电量约：2240 万度/年 | 1103650 | 待定 | 待定 |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 3 | 2
41 | 硅产业园生活服务区建设项目 | 2308-150203-04-01-992611 | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 已落地 | 建设硅产业园配套办公区、员工宿舍、餐厅综合服务设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 需园区及自然资源局协助明确工程规划许可证办理 |  |  |  | 2 | 1
42 | 包钢年处理200万吨钢渣产业化综合利用项目 | 2303-150203-04-01-198225 | 区工信局 | 23年结转 |  | 李忠 | 2024 | 202307 | 202403 | 202407 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 16054.58 | 10000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 新建年处理200万吨钢渣产业化综合利用生产线，包括新建熔融钢渣的辊压破碎、余热回收、热态物料输送系统；熔融钢渣热闷后湿态料的加热、干化系统；干态料的破碎、磁选、筛分系统；磁性料干磨干选系统；终端立磨粉磨化系统。 | 包钢集团冶金渣综合利用开发有限责任公司 | 王高峰 | 15848619127 | 王业霏 | 15848619127 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.6055 | 1
43 | 包钢老体系能源管控中心建设项目 | 暂未立项 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 23000 | 10000 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 建设集过程监控、能源调度指挥、能源平衡决策等管控一体的新型能源管理平台，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 是 是: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 是: 无需办理; 无需办理 是: 无需办理; 否 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
44 | 焦炉煤气净化外排浓溶液深度处理及资源再生利用项目 | 2205-150203-04-01-578948 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 24753 | 10000 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 本项目采用低品质硫磺和脱硫废液焚烧制酸工艺，建设预处理工序、焚烧工序、余热回收工序、净化工序、干燥工序、转化工序、吸收工序和尾洗工序，并配套相应公辅设施。处理包钢煤焦化工分公司一回收、三回收和新体系HPF脱硫单元产生的全部低品质硫磺及脱硫废液。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 办结: 办结; 是 是: 是; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 是: 无需办理; 无需办理 是: 无需办理; 否 无需办理: 是; 无需办理 无需办理: 是; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
45 | 世博年产600台（套）成套离心萃取装备制造 | 2306-150203-04-01-195518 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 翟云驰 | 2024 | 202307 | 202401 | 202407 | 企业投资 |  |  |  |  | 稀土新型功能材料产业链 | 世界稀土之都 | 是 |  | 工业 |  |  | 11000 | 7000 | 包头市昆区金属深加工园区 | 新建 | 办理前期手续 |  | 已落地 | 新建年产值约4.65亿元的成套离心萃取装备制造项目，建设加工车间、装配车间及配套设施。 | 包头市世博稀土萃取装备有限公司 | 张春新 | 13947229599 | 李俊峰 | 13500629607 | 27 | 0 |  |  |  |  | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 是 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.1 | 0.7
46 | 包钢1000吨纺丝沥青与2500吨包覆沥青项目 | 2305-150203-07-01-130079（包钢焦化碳基新材料清洁化改造环境提升项目之30万吨/年焦油加工改造项目） | 区工信局 | 查找项目备案 |  | 李忠 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  | 是 |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  | 10112 | 10112 | 5056 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 在30万吨/年焦油加工项目基础上，技术改造生产通用级碳纤维用高碳树脂产品1206t/a，负极材料用高碳树脂产品3204t/a。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 刘振刚 | 13015159282 | 刘凤娥 | 13604726287 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.0112 | 0.5056
47 | 包钢仓储中心废钢区域料场封闭工程 | 暂未立项 | 区工信局 |  |  | 李忠 | 2024-2025 |  | 202404 | 202506 | 企业投资 |  |  |  |  | 钢铁新材料产业链 | 钢铁产业绿色发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 10543 | 5000 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 将仓储中心废钢区域进行封闭改造，并新建喷吹煤配煤槽及配煤输出系统。以及炼铁厂废料设施改造。 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 |  |  | 纪洪涛 | 13848539369 | [6 empty] | 是 是: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 是: 无需办理; 无需办理 是: 无需办理; 否 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
48 | 人民控股10GW复合金属储能电池设备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 300000 | 250000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设10GWh复合金属储能电池及储能系统集成智能制造基地，包括新材料储能技术研究院、新型储能材料与工程技术中心、源网荷储一体化智慧数据平台、新能源产业供应链公司。 | 人民控股集团 |  |  | 王朝春 | 13676737718 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 30 | 25
49 | 协鑫12万吨颗粒硅项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 720000 | 200000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设年产12万吨颗粒硅生产线。采用流化床颗粒硅法生产多晶硅，主要新建配套纳米硅生产单元、颗粒硅生产单元、公用工程单元、环保工程单元，以及生产配套工程单元。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
50 | 协鑫20GW单晶拉棒项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 金永丽 | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 400000 | 100000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设年产20GW单晶硅棒生产线。主要新建单晶车间、机加车间、料理车间、污水处理站、氩气回收站、原辅料仓库、综合水池、门卫及相关配套设施。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
52 | 传艺钠离子电池项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 300000 | 100000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建设钠离子电池、正极材料、负极材料及电解液一体化项目。 | 江苏传艺科技股份有限公司 |  |  | 邹伟民 | 13224852939 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 | 8月14日新增 |  |  | 30 | 10
53 | 贝兰迪大功率芯片封装测试项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 智能制造产业园 | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 55000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 项目计划投资10亿元，厂房面积4万平方米，建设年产1.5亿大功率半导体驱动芯片项目。 | 深圳贝兰迪 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 10 | 5.5
54 | 韦尔3D裸眼min显示屏项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 智能制造产业园 | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 50000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 总投资10亿元，厂房面积8万平方米，生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 包头市贝兰芯电子科技有限公司总经理 |  |  | 谭显兰 | 13342904741 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [5 empty] | 总投资40亿元，厂房面积8万平方米，固投20亿元（其中新购生产设备15亿元，搬迁设备1.5亿元），生产Mini /Micro显示产品及半导体驱动芯片SSOP系列产品。 | 10 | 5
55 | 美科研发中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 于占江 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 50000 | 50000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 围绕包头美科已落地项目，建设研发大楼、实验中心等工程，打造光伏装备制造研发中心。 | 包头美科硅能源有限公司 |  |  | 王磊 | 18686155174 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 5
56 | 中天云美50万吨/年稀土固废综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 翟云驰 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 稀土新型功能材料产业链 | 世界稀土之都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 40000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 主要建设年处理50万吨稀土废渣提取2万吨镧铈、15万吨磷酸铁生产线及配套公辅设施。 | 内蒙古中天云美环境科学有限公司 |  |  | 赵臻 | 18686194567 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 10 | 4
51 | 协鑫2*60MW背压机组项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 金永丽 | 2024 |  | 202405 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 30000 | 30000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 建设两条60MW背压机组，为协鑫颗粒硅项目提供蒸汽。 | 内蒙古鑫元硅材料科技有限公司 |  |  | 郝锴 | 17372739449 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理
58 | 汉和年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 20000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 拟在包钢附近建设年产50000吨产光伏用预应力PC钢棒项目 | 新疆汉和众杰金属制品有限公司 |  |  | 孔繁玉 | 18245015393 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
59 | 卫图智能人防装备制造及轻质合金综合利用项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 23年结转 | 赵明 | 周海飞 | 2024-2025 | 202105 | 202404 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 科技创新生态集群 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 |  |  | 30000 | 15000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目规划总建筑面积13824平方米，其中厂房11880平方米，项目计划购置设备共计57台（套）。 | 内蒙古卫图人防设备有限公司 |  |  | 张总 | 17678032434 | 30 | [6 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 |  |  |  | 3 | 1.5
60 | 杭州一隅千象数字化裸眼3D项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 科技创新生态集群 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  | 浙江 | 10000 | 5000 |  | 新建 | 手续办理中 | 储备 | 正在推进 | 在昆区建设工业数字化应用展厅，同内科大等院校展开校企合作，建设视觉软件系统人才培训基地和智能3D制造产业基地。 | 杭州一隅千象科技有限公司 |  |  | 魏娉婷 | 18601018845 | [7 empty] | 否 否: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 正在办理 正在办理: 正在办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 否 否: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1 | 0.5
61 | 标达35万吨/年热扎卷板表面生态除鳞项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 光伏装备产业集群 | 世界绿色硅都 | 是 |  | 工业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 新建1条年产35万吨产能的无酸酸洗工艺生产线及公辅设施。 | 内蒙古标达新材料科技发展有限公司 |  |  | 武江洪 | 13304725783 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1 | 0.5
62 | 锦生源汽车循环智造产业园项目 | 2305-150203-04-01-722081 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 | 202306 | 202403 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 节能环保产业集群 | 产业创新提升发展 | 是 |  | 工业 | 45051 |  | 15000 | 3000 | 包头市昆区金属深加工园区卜尔汉图镇 110国道682公里处路南内蒙古海泰物流有限公司院内 | 新建 | 办理前期手续 | 需推动落地 | 正在推进 | 用地150亩，主要建设项目为汽车报废拆解作业场地（包括拆解和贮存场地）、仓储库房、物流货运平台等。 | 内蒙古锦生源循环产业有限公司 | 韩海锋 | 18847222888 | 姚翠英 | 13484722390 | 150 | 60 | 1324.79 | 7300 | 0 | 0 | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1.5 | 0.3
调出 | 坤镥泛半导体核心制程关键设备国产化制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 智能制造产业园 | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 100000 | 70000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 拟占地面积80亩，建设防振恒温恒湿无尘净化室、国家级实验室、机加工车间、办公区及仓库等。 | 苏州坤镥光电科技有限公司 |  |  | 赵长坤 | 13917003755 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 10 | 7
调出 | 奥威科技超级电容器组件生产基地项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 120000 | 60000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 项目计划设立卡片式能量型超级电容产品研发与生产基地，占地约130亩，总投资约12亿元，年产量4200万只超级电容。 | 上海奥威科技开发有限公司 |  |  | 孔繁玉 | 18245015393 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调出 | 创信维液晶显示屏项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202505 | 企业投资 |  |  |  |  | 智能制造产业园 | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 70000 | 50000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 项目计划建设年产200万套液晶显示模组与350万套电路板组件生产线。项目全部达产后，将具备从LCD显示面板绑定、PCBA电路板组件制造到整机组装的全链条配套能力。 | 深圳市创信维电子科技有限公司 |  |  | 莫小刚 | 13590393895 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
| 科茂半导体封装模具项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 智能制造产业园 | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 50000 | 25000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 建设半导体封装模具生产线，进一步完善半导体芯片设计-制造-封装的小型生态产业链。 | 深圳科茂半导体装备有限公司 |  |  | 王攀 | 15049314195 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 假联系方式 |  |  |  | 5 | 2.5
调出 | 夕心高纯度氮化镓半导体新材料生产项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  | 1 | 智能制造产业园 | 半导体芯片 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  | 上海 | 50000 | 25000 |  | 新建 | 手续办理中 | 调出 | 完全没影儿 | 主要建设年产6万片氮化镓新材料半导体衬底生产线。 | 夕心科技（上海）有限公司 |  |  | 高海 | 18818268878 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 2.5
调出 | 天启宏源新型储能装备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 新能源储能装备制造产业 | 产业创新提升发展 | 是 | 在谈项目 | 工业 |  |  | 500000 | 20000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 拟建设风能储能集装箱、直流侧液储能柜、交直流储能一体机等新型储能装备生产线。 | 北京天启鸿源新能源科技有限公司 |  |  | 师本建 | 13510961665 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 50 | 2
68 | 云上丝路全产业数字供应链项目 | 无需立项 | 区商务局 |  |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202403 | 202506 | 企业投资 |  |  |  |  | 现代服务业产业集群 | 生产性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目拟在园区构建智慧物联网平台，通过联通物联网和互联网，实现设备、数据、人员的信息共享和智能化协同，以提高园区企业生产经营效率。 | 宁夏梦驼铃科技有限责任公司 |  |  | 宋玉刚 | 18547209999 | [6 empty] | 办结 | 否: 无需办理; 旗县区: 旗县区; 正在办理: 正在办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 否: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 1 | 0.5
69 | 晨羽仓储物流产业园项目 | 2306-150203-04-01-241270 | 区商务局 | 查找项目备案 |  | 李红宇 | 2024-2026 | 202309 | 202404 | 202610 | 企业投资 | 土地手续正在办理 |  |  |  | 现代服务业产业集群 | 生产性服务业项目 | 是 |  | 商贸流通 |  | 103070.37 | 103070.37 | 60000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 建筑面积332622平方米，项目分三期实施，包括物流仓储中心、转运配送中心、交易中心、信息管理中心、农副产品转运中心等功能区域，同时建设配套服务设施。 | 内蒙古晨羽物流有限责任公司 | 贾雪莹 | 15044974666 | 贾雪莹 | 15044974666 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 是 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 10.307 | 6
70 | 松原飞达食品产业园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 现代服务业产业集群 | 生活性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  | 吉林 | 50000 | 25000 |  | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 正在推进 | 建筑面积8万平米，分三期建设。一期主要建设中央厨房生产厂房、冷冻食品加工车间、综合性办公楼；二期为蔬菜加工车间、快消食品、预制菜加工厂房；三期为粮食深加工厂房、农畜产品加工厂房、大型冷链仓储库房。 | 吉林省尔成餐饮有限公司 |  |  | 赵楚楚 | 15088696367 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 5 | 2.5
71 | 包头硅材料/稀土产品现货交易仓储物流园项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024 | 202308 | 202402 | 202410 | 企业投资 |  |  |  |  | 现代服务业产业集群 | 生产性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 60000 | 20000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 计划用地100亩，主要用于开展硅材料、稀土产品和金属产品等货物的仓储及现货交割。 | 南储仓储管理集团有限公司 |  |  | 田宏来 | 15384724411 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 6 | 2
72 | 甲尔坝城市广场建设项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 现代服务业产业集群 | 生活性服务业项目 | 是 | 在谈项目 | 商贸流通 |  |  | 40000 | 20000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 对甲尔坝城市广场进行改造，计划投资4亿元，当年计划投资2亿元。 | 甲尔坝村委会 |  |  | 吴磊 | 19904727799 | [7 empty] | 是 否 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理 正在办理: 正在办理; 是 否 否: 无需办理; 是 否 否: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 否: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增 |  |  | 4 | 2
73 | 山营冰雪运动训练基地建设项目 | 2304-150203-04-01-311115 | 区文旅局 | 查找项目备案 |  | 张华 | 2024-2026 | 202306 | 202404 | 202611 | 企业投资 |  |  |  |  | 现代服务业产业集群 | 生活性服务业项目 | 是 |  | 文化旅游 |  | 60000 | 60000 | 40000 |  | 新建 |  | 储备 | 正在推进 | 总建筑规模约32000平方米，建设冰雪展厅、赛事服务中心、运动员宿舍、运动员康复医疗中心、雪道及附属设施设备与配套用房等公共事业类项目。 | 内蒙古昆仑滑雪有限责任公司 | 芦泽浩 | 17614829600 | 芦泽浩 | 17614829600 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | [6 empty] | 6 | 4
74 | 民西学苑商住小区 | 2304-150203-04-01-737636 | 区住建局 | 查找项目备案 |  | 杨勇 | 2024-2025 | 202306 | 202404 | 202512 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  | 12000 | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 在建 | 已落地 | 项目位于民族西路东侧、兵工路南侧、昆区少年宫北侧，项目总建筑面积2万平方米，其中住宅1450平方米、商业650平方米、办公350平方米、地下4500平方米。 | 包头神煜房地产开发有限公司 | 崔志坚 | 13314863479 | 陈璐璐 | 13314863479 | [6 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 已送到
75 | 世茂云图小区建设项目 | 2112-150203-04-01-649021 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2026 | 202303 | 202403 | 202609 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 120000 | 80000 | 昆区 | 新建 | 手续办理中 | 需推动落地 | 正在推进 | 建设16万平方米的商住小区，包括住宅、商业、配套及地下车库。 | 包头世茂新里程房地产开发有限公司 |  |  | 李皓 | 18686101289 | 111 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是
76 | 慧谷·安其居住宅小区建设项目 | 暂未立项 | 区住建局 |  |  | 杨勇 | 2024-2025 |  | 202404 | 202511 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 80000 | 40000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目总建筑规模13.8万平方米，其中地下建筑2.1万平方米，地上建筑11.7万平方米。 | 包头慧谷置业有限公司 |  |  | 李志刚 | 18947256777 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 | 正在办理
77 | 北方华安置业房地产开发项目 | 2307-150203-04-01-869843 | 区住建局 | 查找项目备案 |  | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202612 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 95000 | 30000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 总建筑面积16.7万平方米，新建高层住宅15栋、商业1栋、社区配套用房1栋、日间照料中心1栋和地下车库。 | 包头北方华安置业有限责任公司 |  |  | 张园艺 | 17614728666 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
80 | 瑞华园住宅小区建设项目 | 2207-150203-04-01-640158 | 区住建局 | 23年结转 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202303 | 202404 | 202506 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 19200 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 瑞华园A区，占地13699.65平方米，建筑面积43783平方米；瑞华园B区，建筑面积8654平方米。 | 包头铁路地产置业有限公司 |  |  | 王学军 | 15847291040 | 3593.12㎡ | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 | 盟市 | 正在办理 | 否
81 | 城中时光项目 | 2308-150203-04-05-441225 | 区住建局 |  |  | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202609 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 12000 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 | 正在推进 | 项目占地10668平方米，总建筑规模19000平方米，其中地上建筑15200平方米，地下建筑3800平方米。 | 包头市城区改造房地产开发总公司 |  |  | 周磊 | 13088459717 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
调出 | 均和康养项目 | 暂未立项 | 区发改委 | 区发改委 |  | 李红宇 | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 在谈项目 | 房地产 |  |  | 80000 | 45000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 建设大青山国际健康生态休闲居住区。 | 星汇地产 |  |  | 王杰 | 18655382958 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 | 正在办理 |  | 8月14日新增
调出 | 信安悦山郡住宅小区建设项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 区发改委 |  | 杨勇 | 2024-2026 |  | 202404 | 202606 | 企业投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  |  | 100000 | 30000 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 项目总建筑规模17万平方米，其中地下建筑2.5万平方米，地上建筑14.5万平方米。 | 内蒙古信安房地产开发有限公司 |  |  | 周佳楠 | 15053214195 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否 | 盟市 | 正在办理 | 假联系方式 | 8月14日新增
79 | 玉泉·铂悦府住宅小区建设项目 | 2305-150203-04-01-603694 | 区住建局 | 查找项目备案 |  | 杨勇 | 2024-2025 | 202310 | 202404 | 202510 | 企业投资 | 土地手续正在办理 |  |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 房地产 |  | 40600 | 40600 | 20300 |  | 新建 |  | 调出 | 完全没影儿 | 总建设规模17.9平方米，分三期改造，一期位于青山路以北、支三路以南、昆北西路西侧，面积约20亩，总建筑面积31800平方米；二期位于青山路以北、支三路以南、昆北西路西侧，面积约19亩，总建筑面积60861平方米；三期位于青山路以南、文化路以北、昆北西路西侧，面积约49亩，总建筑面积85462平方米。 | 包头市昆都仑区昆北街道办事处玉泉村村民委员会 | 武斌 | 17604720716 | 潘峰 | 17604720715 | [7 empty] | 是 | 旗县区 | 已送到 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 否 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
83 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 | 区农牧局 | 昆区农牧局 |  | 武文清 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 农林水利 |  | 10000 | 10000 | 5000 |  | 新建 |  |  | 正在推进 | 拟实施包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级、大青山沿线绿色廊道建设等工程。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729 | [6 empty] | 办结 | 是 是 否 是 是 是 否 否 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 正在办理 正在办理 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
84 | 黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 政府投资 |  |  |  | 1 |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 农林水利 |  |  | 8700 | 4500 | 昆区 | 新建 | 办理前期手续 |  | 正在推进 | 本工程为黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程，主要建设内容共涉及昆河5个库区的水利设施修缮，加固挡土墙 2000米，消力池修缮面积4000平方米，库区底板修缮面积30万平方米，库区护栏更换3000米。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [7 empty] | 是 是 否 是 是 是 否 否 是: 否; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 正在办理 正在办理 已送到: 正在办理; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
85 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 区教育局 | 昆区教育局 | 丁福柱 | 张华 | 2024-2025 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 10000 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 |  | 已落地 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 |  |  |  |  | 办结 | 是 是 否 是 是 是 否 否 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 正在办理 正在办理 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 目前已开工
86 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 区教育局 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 张华 | 2024-2025 | 202308 | 202402 | 202507 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 社会事业 |  |  | 17597 | 6000 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004 | [6 empty] | 办结 | 是 是 否 是 是 是 否 否 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 正在办理 正在办理 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
87 | 包头融合中医蒙医康复医院项目 | 2305-150203-04-05-314054 | 区卫健委 | 查找项目备案 |  | 张华 | 2024 | 202305 | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  | 是 | 1 |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  | 12000 | 12000 | 6000 |  | 新建 |  |  | 正在推进 | 占地12800平方米，建筑面积13500平方米，医院设置16个临床科室，6个医技科室，预计门诊接待量20万人次/年。住院床位300张，分10个病区。 | 包头融合中医蒙医康复医院 | 李兴 | 18604721133 | 康洁 | 15924445427 | [6 empty] | 办结 | 是 是 否 是 是 是 否 否 是: 是; 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理 已送到 已送到 已送到 正在办理 正在办理 已送到: 已送到; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 是 否 否 是 否 否 否 否: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 是 无需办理 无需办理 无需办理 是 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
88 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 40000 | 30000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 |  | 已落地 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 盟市 | 正在办理
89 | 光伏装备制造配套220KV变电站项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202404 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 35000 | 30000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 需推动落地 | 已落地 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
90 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024 | 202405 | 202405 | 202410 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 21450.8 | 21450.8 | 昆区 | 新建 |  |  | 已落地 | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [7 empty] | 否: 否; 旗县区: 旗县区; 正在办理: 正在办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
91 | 包钢职工家属区城镇老旧小区改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 |  |  | 杨勇 | 2024 |  | 202404 | 202412 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 9800 | 9800 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 包钢职工家属区申报2024年城镇老旧小区改造项目20个（其中2000年底前建成的老旧小区有18个，2000年底后建成的老旧小区有2个），252栋、67.64万平方米，预计投资9800万元。 | 包钢房地产公司 |  |  | 辛永盛 | 13847249860 | [7 empty] | 否: 否; 旗县区: 旗县区; 正在办理: 正在办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理; 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
92 | 新材料产业园标准化厂房项目 | 2104-150203-04-01-237851 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 | 202404 | 202404 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 11495.44 | 6000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 在建 | 已落地 | 拟建设总建筑面积10214平方米厂房及配套给排水、电气、暖通。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 82.8 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 是 | 盟市 | 已送到 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
93 | 芯动制造产业园污水处理项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 8000 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 |  | 已落地 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
94 | 2024年昆都仑区给排水管线建设及更新改造项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 |  | 杨勇 | 2024 | 202404 | 202404 | 202410 | 政府投资 | 由8个项目组成，2个续建，6个新建 |  |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 5000 | 3764.18 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 本项目对昆都仑区支路四（三八路-昆河东路）、保利云上东区间道（兵工路-新贤城路）、友谊二十五区间道（昆工路-昆工路北170米）、昆河东路（支路四-支路四南145米）、新光东路（民族西路-阿尔丁大街）、怡然道（白云路-昆区税务局南门）、昆区老旧管网改造非开挖性修复（白彦道、昆河东路、莫尼路、乌兰道共计13处市政管线病害点位）、江南文殊院区间道，进行雨水管网更新和非开挖性修复、给水管网更新改造、污水管网更新改造、土方工程、机动车道铺设、路灯安装及两侧配套的硬化铺装工程等。更换和非开挖性修复雨水管线6898m，更换排水管线3940m，更换给水管线2520m，建设道路全长3331m | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [7 empty] | 是 否: 否; 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 正在办理: 正在办理; 是 无需办理: 无需办理; 是 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 实际投资金额3700万元
95 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 |  | 已落地 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
96 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 |  | 已落地 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [5 empty] | 办结 | 是 | 旗县区 | 已送到 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
97 | 园区自来水供水工程 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 |  | 已落地 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [7 empty] | 否 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 盟市 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 | 旗县区 | 正在办理 | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
98 | 昆区乡村振兴综合整治工程 | 2207-150203-04-05-637929 | 区农牧局 | 昆区农牧局 |  | 武文清 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 6017.17 | 3000 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 分别为边墙豪村、南卜尔汉图村、南排村、前口子村、刘二圪梁、乌兰计二村、乌兰计三村，综合整治工程:铺设污水管，钢筋混凝土检查井，拆除恢复混凝土道路，环保砖铺装，花岗岩侧石，布置边缘节点机房、智慧灯杆布置等。 | 包头市昆都仑区农牧局 |  |  | 崔昆仑 | 13789521655 | [6 empty] | 办结 | 是 是 否: 是; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理: 已送到; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
99 | 金属深加工产业园综合保障中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 周海飞 | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5635.48 | 3000 |  | 新建 |  |  | 已落地 | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 张彦强 | 13848529557 | [7 empty] | 是 是 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  |  | 8月14日新增
100 | 昆河公园管养营一体化项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 杨勇 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202507 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 5920 | 900 | 昆区 | 新建 | 正在洽谈 |  | 已落地 | 采用“管养运一体化”模式，将昆河公园绿地及水域管好、养好、护好、运营好，全面提升昆区环境绿化质量。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [7 empty] | 是 是 否: 否; 旗县区 旗县区 旗县区: 旗县区; 已送到 已送到 正在办理: 正在办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 中油中保三期20万吨螺旋/直缝钢管项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202507 | 企业投资 | [8 empty] | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 主要建设年产20万吨螺旋/直缝旋钢管生产线、钢管保温、钢管防腐、管件保温、管件防腐生产基地 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 美科单晶炉设备节能降耗技术改造项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024 |  |  | 202412 | 企业投资 | [8 empty] | 工业 |  |  | 15000 | 15000 |  | 新建 |  | 在建 |  | 对单晶炉设备进行节能降耗技术改造，快速实现单晶炉设备与拉晶工艺参数的匹配，进行设备旧部件改造，新部件通用化设计，提高炉体保温性能达到降耗效果。 | 包头美科硅能源有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 中鑫年产8万吨光伏用预应力PC钢棒项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 | [8 empty] | 工业 |  |  | 13000 | 8000 |  | 新建 |  | 在建 |  | 现有（租用）厂房，现有钢结构主厂房总建筑面积12000平方米。购置设备ＰＣ钢棒6条生产线，228台套。建设安装水泵房、钢板水池、水管路、设备水、电、气辅助设施1套。组建试验室，购置试验检验设备、化验设备等。 | 内蒙古中鑫钢检金属科技有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 圣宝鸿太阳能级/电子级石英坩埚制造项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202510 | 企业投资 | [8 empty] | 工业 |  |  | 50000 | 30000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 拟建设年产10万个大直径、高寿命的太阳能级石英坩埚和半导体行业用电子级石英坩埚生产线。 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 通威硅芯拉制技改项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024 |  |  | 202408 | 企业投资 | [8 empty] | 工业 |  |  | 15301 | 15301 |  | 新建 |  | 在建 |  | 包括厂房扩建及改造，新增约50台直拉圆硅芯炉、1套凉水塔装置、1套真空除尘装置、1套液氯及汽化装置。预计本技改项目实施后，多晶硅生产成本降低3%左右，年增加收益1.5亿。 | 内蒙古通威高纯晶硅有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 包头市昆区夹心房改造项目 |  | 区住建局 |  |  | 杨勇 | 2024 |  |  | 202408 | 政府投资 | [8 empty] | 基础设施 |  |  | 82300 | 82300 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 该项目涉及10处片区主要总建筑面积206225.21平方米，总投资82300万元。1.团8＃平房区2.民政平房区3.七门院平房区4.团21＃社区五七干校平房区5.青22＃社区平房区6.钢35＃面粉厂平房区7.少先28街坊耐火厂平房8.少先29街坊煤建院夹心房项目9.林南社区包头铁路职工活动中心10.青松小区锅炉房地块 | 包头市城昆夹心房改造开发有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 斯威克光伏胶膜项目 |  | 园区管委会 |  |  | 周海飞 | 2024-2025 |  |  | 202405 | 企业投资 | [8 empty] | 工业 |  |  | 80000 | 50000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设年产3亿平米胶膜生产制造生产线、配套设备、生产车间、办公及食宿区。 | 常州斯威克光伏新材料有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 否; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理
调入 | 天泽友谊25#地块开发项目 |  | 区住建局 |  |  | 杨勇 | 2024-2025 |  |  | 202512 | 企业投资 | [8 empty] | 房地产 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 需推动落地 |  | 建设内容包括两栋住宅楼，总建筑面积11400平方米，地上建筑9572平方米，地下建筑4296平方米 | 包头市天泽房地产开发有限公司 | [11 empty] | 是 是 否: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 是; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理; 无需办理 无需办理 无需办理: 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
| 合计 | [21 empty] | 102 | 30
[23 empty] | 632.1598 | 297.7064 | [6 empty] | 办结手续个数 | [10 empty] | 764 | 是 是 否: 62; 无需办理 无需办理 无需办理: 85; 无需办理 无需办理 无需办理: 85; 无需办理 无需办理 无需办理: 76; 无需办理 无需办理 无需办理: 78; 无需办理 无需办理 无需办理: 92 |  |  | 92 |  |  | 100 |  |  | 94
[23 empty] | -83.86% | -89.92% | [17 empty] | 900 | 38 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 24 | 100 | 100 | 22 | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 | 8 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 6
84.89%

## 备选项目 (2) (hidden)
昆都仑区2024年重点项目备选表
[17 empty] | 107.8859 | 52.015
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 报送单位 | 包联责任人 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 是否删除 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[28 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 |  |  |  |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
备选1 | 宝颂轻量化结构件产业项目 | 2019-150203-32-03-026726 | 23年结转 | 屈振华 | 2020-2024 | 202105 | 202401 | 202408 | 企业投资 |  |  |  | 待定 | 工业 |  |  | 26000 | 8000 |  | 续建 |  | 项目总占地面积4000平方米，厂房面积3456平方米。本项目租用包头金结公司原有厂房和综合楼，搬迁原有2台设备及配套设施，新增10台设备及配套设施分期入厂，从事轻量化结构件的生产销售活动。 | 宝颂轻量化技术（内蒙古）有限公司 |  |  | 刘晓燕 | 18686135783 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
| 中鑫年产8万吨光伏用预应力PC钢棒项目 | 暂未立项 | 园区管委会
备选8 | 圣宝鸿太阳能级/电子级石英坩埚制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 50000 | 30000 |  | 新建 |  | 拟建设年产10万个大直径、高寿命的太阳能级石英坩埚和半导体行业用电子级石英坩埚生产线。 | 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 |  |  | 王文庆 | 13705843537 | [34 empty] | 10月1日调整
备选16 | 德赢创新半导体设备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 包括厂房建设及装修、超净车间建设、办公及研发场地装修。主要设备包括专用注塑机及配套设备5台/套，模具生产加工设备（电火花2台，其他设备若干），二次加工用机床（CNC+数控车床共10台） | 德赢创新（上海）半导体设备技术有限公司
斯威克光伏胶膜项目
惠汕锌铝镁光伏边框项目
备选2 | 包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区一期项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  | 北京 | 200000 | 100000 |  | 新建 | 手续办理中 | 基于中国航发北京石墨烯技术研究院、北京石墨烯产业创新中心、中关村高精尖石墨烯产业协同创新平台已有技术与条件，建立包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区。 | 中工经联慧谷科技（北京）有限公司
备选3 | 中环正奇30万吨/年无机纤维材料工程 | 2304-150203-04-05-632874 | 园区管委会 |  | 2024 |  | 202403 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 | 202303 | 北京市 | 71300 | 50000 | 内蒙古自治区包头市金属深加工园区内 | 新建 |  | 占地150亩，总建筑面积85000平方米，以钢铁企业热态高炉渣、冷态高炉渣（水渣）为原料，建设8条无机纤维生产线。 | 中环正奇（内蒙古）科技发展有限公司 | 刘彦波 | 13661209618 | 刘彦波 | 13661209618 | [34 empty] | 10月1日调整
备选4 | 北京晓数绿景双碳战略科研项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 60000 | 35000 |  | 新建 |  | 双碳战略研究和智库，碳资产技术支持研究，核心优势AI方向，碳咨询方向，碳资产管理，碳电协同方向，碳足迹方向（出口指标需要绿色认证）。 | 北京晓数绿景有限公司
备选5 | 邯郸广平凯王压密木板材加工、代销项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 45000 | 32000 |  | 新建 |  | 板材加工，吉林森工合作企业代销板材，与大自然地板有合作，从俄罗斯进口木材，全球唯一的压密木公司。 | 邯郸广平凯王压密木有限公司
备选6 | 维超智能3D制造与应用项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 100000 | 30000 |  | 新建 |  | 建设圆偏光材料生产线，主要用于3D显示终端 | 深圳市维超智能科技有限公司
备选7 | 天楹重力储能装备制造基地项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 80000 | 30000 |  | 新建 |  | 项目采用“谷/绿充平放”运营模式,“两进一出”接线并网方案，建设诸能容量为100MWh的装备制造基地示范项目。 | 中国天楹 |  |  | 赵寿德 | 15162666589 | [34 empty] | 10月1日调整
备选9 | 夕心高纯度氮化镓半导体新材料生产项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  | 上海 | 50000 | 25000 |  | 新建 |  | 主要建设年产6万片氮化镓新材料半导体衬底生产线。 | 夕心科技（上海）有限公司 |  |  | 高海 | 18818268878 | [34 empty] | 10月1日调整
备选10 | 帏盛科技光伏支架生产项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 30000 | 15000 |  | 新建 |  | 项目拟建设5条光伏跟踪支架生产线及配套设施。 | 帏盛实业有限公司 |  |  | 卢豪 | 15990807957 | [34 empty] | 10月1日调整
备选11 | 北京博导股份软件产品开发项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2023-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 30000 | 14000 |  | 新建 |  | 电子商务教学软件产品开发，在电子商务核心领域链接政府、行业组织、企业、院校。致力于商业教育领域，面向全国各类院校及教育机构提供人才培养、教学科研、社会服务、国际合作。 | 北京博导股份（西安总部）
备选12 | 华达视频连接器制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 |  | 新建 |  | 由陕西华达科技有限公司投资建设视频连接器生产线项目，总投资2亿元 | 陕西华达科技有限公司
备选13 | 尤希路工业特种油剂生产线建设项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024 |  | 202404 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 10000 | 10000 |  | 新建 |  | 拟建设钢铁冶金行业、太阳能行业等领域工业专用油剂生产线及配套设施。 | 广州尤希路油剂有限公司 |  |  | 袁寅力 | 18521092211 | [34 empty] | 10月1日调整
备选14 | 中稀天马稀土负极回收绿色再生制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 17259.5 | 8000 |  | 新建 |  | 项目计划总投资17259.5万元，其中固定资产投资5559.5万元，流动资金11700万元，拟占地50亩。项目建成后，可以实现年产90吨稀土金属、6吨高纯金属及2吨稀土金属靶材等稀土废料产能。 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |  |  | 孙明霞 | 13671010768
备选15 | 赫博新材料洁净包装材料项目 | 2211-150203-04-01-487973 | 23年结转 | 冯瑞明 | 2022-2023 | 202302 | 202402 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 | 1 | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 建设晶硅用pe洁净膜生产线，项目建成后预计年产PE洁净膜、袋2400吨，PE/PA/PET复合袋500吨，塑料制品印刷500吨，年产值约1亿元。 | 内蒙古赫博洁净包装有限公司 |  |  | 杜文娟 | 17768271217 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
备选17 | 华储石墨烯粉体项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  | 内蒙古 | 20000 | 5500 |  | 新建 |  | 项目占地44亩，建设高性价比石墨烯粉体及复合材料绿色生产基地。 | 华础永续(内蒙古)科技有限公司 |  |  | 周忠旺 | 17678032408 | [34 empty] | 10月1日调整
备选18 | 西安交大固态储氢项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 就一种以多种轻金属氢化物等为主要成分，具有石墨烯界面纳米阀封装结构的高储氢密度、宽工况释氢、高环境安全、可高效储运的固态储氢材料进行合作 | 西安交通大学
备选19 | 新疆湖阳防腐蚀衬胶管道生产线项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 项目计划就新疆总部部分衬胶管道产能迁移至昆都仑区，衬胶管道广泛应用于冶金、电力、水泥等行业的输送温度在-30℃～+150℃之间，既有磨损又有腐蚀的介质的管路设备。 | 新疆湖阳工业设备有限公司 |  |  | 胡树军 | 17709920018 | [34 empty] | 10月1日调整
备选20 | 上海致象芯片园项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2028 |  | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 10000 | 2000 |  | 新建 |  | 研发智能农业机器人，播种 ，花蕾授粉，除草等，畜牧业无人机智能养殖系统，灌溉系统，温室大棚系统等 | 上海致象有限公司
备选21 | 北京3w科技有限公司全方位产业孵化服务项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202407 | 202511 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 100000 | 40000 |  | 新建 |  | 业务涵盖园区空间载体、人才服务、媒体营销、企业培训、政策咨询、投融资、产业协同等业务板块，同时聚集了全国数百家产业服务商，通过为创新创业企业提供"找家、找人、找钱、找资源"全方位产业孵化服务。 | 北京3w科技有限公司
备选22 | 打拉亥铁路货运集散基地升级改造项目 | 2303-150203-04-02-369181 | 查找项目备案 |  | 2023-2025 | 202306 | 202404 | 202506 | 企业投资 | 呼铁局审批手续中 |  |  |  | 商贸流通 |  | 15000 | 15000 | 7500 |  | 新建 |  | 升级改造现有厂区内轨道系统、配套公辅设施、配套机头；建设5000平米办公楼、建设30000平米标准化物流仓库,建设150000平米标准化堆场，建设大型吊装设备及物流设备及管理系统，形成一家集铁路、公里联合运输，绿色、智能现代化物流企业。 | 内蒙古通港科技发展有限责任公司 | 翟文斌 | 13015248688 | 任二平 | 13015248688
备选23 | 千喜鹤中央厨房项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202406 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 15000 | 6000 |  | 新建 |  | 企业经营方向中央厨房预制菜，提供团餐类资源支持。 | 北京千喜鹤集团
备选24 | 新农利合农副产品批发市场建设项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 15000 | 5000 |  | 新建 |  | 由呱呱叫集团与新农利合集团合作投资建设农副产品批发市场（带冷链物流），预计占地500亩。 | 呱呱叫集团/新农利合集团 |  |  | 张辉 | 13704736886 | [34 empty] | 10月1日调整
备选25 | 深圳万幕内蒙古文化新经济文创产业园项目 | 暂未立项 | 区商务局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 文化旅游 |  | 广东 | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 依托直播基地持续推动数字经济与实体经济融合发展，依靠双方合作，把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化精准赋能，带动地区经济高质量发展。 | 万幕（深圳）文化管理有限公司 |  |  | 王萧斌 | 17611335297 | [34 empty] | 10月1日调整
备选26 | 昆都仑区蒙医中医医院门诊楼及住院楼新建项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 项目占地面积30亩，总建筑面积7500㎡。 建设内容:建设综合楼1栋，住院楼1栋以及配套的相关医疗设备、绿化和道路硬化、停车位等建设。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选27 | 哈业脑包现有集体建设项目 | 暂未立项 | 昆区农牧局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 拟建设哈业脑包村新型现代化小区，项目占地面积为80亩，建筑面积89600㎡。 | [39 empty] | 8月14日新增
备选28 | 新建包钢三中昆北分校 | 2304-150203-04-01-810451 | 区教育局 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202510 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 9000 | 4500 |  | 新建 |  | 总建筑面积20000平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆都仑区教育局
备选29 | 包钢预防保健中心医养服务大楼项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8700 | 4350 |  | 新建 |  | 项目规划总建筑面积26883平方米，设置床位5000张，内容包括：土建工程，室内外装饰装修，给排水、供暖、天然气、强弱电、消防、监控和相关设备器具购置等。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选30 | 新建昆都仑区疾病预防控制中心项目建设项目 | 昆区发改审批字〔2021〕45号 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8200 | 4100 |  | 新建 |  | 项目总占地面积为8840 ㎡，总建筑面积为 7367 ㎡，其中地上建筑面积 6150 ㎡，地下建筑面积1217 ㎡。项目建设内容为疾病预防控制中心主体工程、附属用房和医废用房及室外配套工程建设。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选31 | 包头职业病防治院大楼建设项目 | 2102-150203-04-01-604644 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 7000 | 3500 |  | 新建 |  | 新建面积为9956.90平方米，多层建筑，层数为六层，拆除原有建筑羽毛球馆，一层建筑，拆除面积为1282.41平方米，包含医疗设备更新和建设数据中心。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选32 | 包头市昆都仑区昆河镇镇卫生院建设项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 5400 | 2700 |  | 新建 |  | 本项目为异地选址新建包头市昆都仑区昆河镇卫生院，建设新昆河镇镇卫生院门诊住院大楼，补充购置新设备。项目占地面积10亩，总建筑面积4200㎡。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
| 合计 | [15 empty] | 107.8859 | 52.015
删除 | 昆都仑区疫情集中隔离点建设项目 | 2305-150203-04-01-131472 | 22年项目 |  | 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 8400 | 8400 |  |  |  |  | 本工程为昆都仑区疫情集中隔离点建设项目，主要建设内容为：建设总建筑面积：27280.25平方米的移动隔离方舱以及其它配套设施。 | 包头市昆都仑区机关事务服务中心 | 张永军 | 16604720618 | 段杰 | 16604720618
删除 | 内蒙古包头金属深加工园区包钢西路道路基础设施建设工程 | 2109-150203-04-01-240329 |  |  | 2021-2023 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 8388.64 | 8388.64 |  |  |  |  | 建设规模：道路总长2707m，规划红线宽度40m宽，道路红线宽度40m，路面宽23m，道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、非机动车道、人行道；拟建道路沿线共有交叉口两个。 建设内容：包钢西路（经一路一纬七路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程、绿化、亮化工程。 | 包头金属深加工园区管委会 | 吴刚 | 15598391119 | 冀立智 | 15598391119
删除 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区2023年城镇老旧小区81.73万平米改造项目 | 2301-150203-04-05-621396 |  |  | 2023-2024 | 2023-04-01 | 2024-09-01 | [8 empty] | 12455.03 | 12455.03 |  |  |  |  | 1.建设规模：本项目包括70个城镇老旧小区，总建筑面积81.73万㎡。 2.建设内容：屋面改造工程、外墙改造工程、楼道改造工程、安防设施改造工程、车棚及充电桩工程、路灯亮化工程、消防及环卫设施改造工程、休闲健身设施改造工程以及其它配套设施建设等工程。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 高拥政 | 15848201177 | 黄建峰 | 15848201177
删除 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 |  |  | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | [8 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 1、建设内容 建设内容为对包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级，大青山沿线绿色廊道建设，试点乡村绿化建设，梅力更自然保护地范围内野生动植物保护红外监测系统建设，保护区内林草防护、森林抚育等工程建设。 湿地公园提档升级主要建设内容为：湿地补水、区间道、休闲广场、河心岛、健身步道、防火通道建设以及宣教展示区装修、A级旅游厕所2处、森林抚育等工程。 大青山沿线绿色廊道主要建设内容为：补植补种苗木，森林抚育，生态木栈道延伸及灯光音效建设，重要节点位置增设休憩平台（凉亭及座椅），健身步道、防火通道建设等工程。 梅力更自然保护地范围内监测系统主要建设内容为：保护地范围内为保护野生动植物而布设红外线监测系统。 2、建设规模 昆都仑河国家湿地公园面积 1.07 万亩，梅力更自然保护地面积10 万亩，试点乡村绿化 200 亩。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729
删除 | 中油中保年产40万吨螺旋/直缝钢管及保温防腐项目 | 2304-150203-04-01-768818 |  |  | 2023-2024 | 2023-02-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 主要建设40万吨螺旋及直缝钢管生产、保温、防腐制造基地，并配套建设企业研发中心、办公楼等公辅设施。 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | 杨涛 | 13191440941 | 杨涛 | 13191440941
删除 | 仕净20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  | 江苏 | 800000 | 100000 |  | 新建 |  | 总占地面积约700亩，建设20GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目及配套公辅设施。 | 苏州仕净科技股份有限公司 |  |  | 陆寿江 | 18913608779
删除 | 包头市三十五中昆南分校新建项目 | 昆发改审批字【2019】29号 | 昆区教育局 |  | 2022-2024 |  | 202204 | 202406 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8000 | 4000 |  | 续建 |  | 建设面积为20000平方米的教学楼。 | 昆都仑区教育局 | [38 empty] | 8月14日新增
删除 | 智慧昆都仑市域治理数字化公共服务平台建设项目 | 2111-150203-04-04-481957 | 23年结转 | 宋皓 | 2022-2024 | 202105 | 202401 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 1 | 社会事业 |  |  | 7923 | 4000 |  | 续建 |  | 围绕平安昆区、智慧社区、经济运行、政务服务领域为重点，分层分级、分批分步推进建设城市治理一网统管、政务服务一网通办、城市运行一屏全局、应急处置一体联动智慧的总体建设目标 | 智慧昆都仑数据中心 |  |  | 厍永胜 | 15904726619 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否

## 政府投资项目 (hidden)
附件2
昆都仑区2024年重点项目储备表
[22 empty] | 30.3578 | 15.9327 |  |  |  | 297.7
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 责任单位 | 报送单位 | 包联责任人 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 是否删除 | 一核双园两链四集群 | 分类 | 是否产业项目 | 在谈/争取资金项目 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[33 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 |  |  |  |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
1 | 校园基础设施建设项目 | 2207-150203-04-01-264015 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202303 | 202403 | 202408 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 28200 | 10000 | 昆区 | 续建 | 在建 | 1.包头市特殊教育学校翻建项目拟新建教学楼一栋、综合楼一栋；2.包头市第五十一中学新建教学楼项目拟新建教学楼，建筑面积为10010.78平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 95 | 无 |  |  |  |  | 2207-150203-04-01-264015 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 |  | 否 | 旗县区 | 2207-150203-04-01-264015 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理
2 | 普通高中高质量发展三年行动计划基建项目 | 2207-150203-04-01-937308 | 区教育局 | 23年结转 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202306 | 202404 | 202408 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 10500 | 2500 | 昆区 | 续建 | 在建 | 1.包钢五中项目拟建设综合楼，建筑面积为9385.54平方米；篮球馆建筑面积为1128.89平方米。 2.包头市第六中学项目拟建教学楼，建筑面积4277.98平方米；食堂、活动楼2245.54平方米。 3.包钢一中分校（新城中学）项目拟改建宿舍楼，建筑面积为7026.00平方米；体育馆改建教室，建筑面积1820.32平方米；食堂，建筑面积1739.52平方米。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 35 | 无 |  |  |  |  | 2207-150203-04-01-937308 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 |  | 否 | 旗县区 | 2207-150203-04-01-937308 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理
3 | 金属深加工园区引中水再利用工程 | 2202-150203-04-01-323738 | 园区管委会 | 23年结转 | 张彦强 | 2023-2024 | 202304 | 202404 | 202407 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 14839.82 | 8000 |  | 续建 |  | 新建中水给水管线8.5公里，主供水管管径DN800。管线起点为纬四路现状再生水管线，沿九原工业园区经二路西侧向北铺设，穿越神华煤制烯烃铁路专用线和包兰铁路，终点为包头金属深加工园区内西郊污水处理厂。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | 0 | [5 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
4 | 硅产业区集中污水回用处理厂项目 | 2202-150203-04-01-624678 | 园区管委会 | 23年结转 |  | 2022-2024 | 202208 | 202403 | 202412 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 15190.36 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 续建 | 在建 | 在西郊污水处理厂内新建一套再生水处理系统，总设计规模10000m3/d，其中5000m3/d经处理后用于园区绿化、道路浇洒或园区企业切片用水，另5000m3/d经处理后用于园区除盐水用户使用。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 昆审批服务字【2022】36号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 是 |  |  | 否 |  |  | 否 | [9 empty] | 包头金属深加工园区硅产业区集中污水回用处理厂项目
5 | 化工园区保障能力提升项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 2023-2024 | 202309 | 202403 | 202411 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  | 9000 | 9987.49 | 5000 |  | 续建 |  | 项目拟建设9.65亩危险化学品停车场、有效容积2万立方米的应急事故水池、总建筑面积4708.2平方米的特勤消防站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 丁福柱 | 15848281861 | 张彦强 | 13848529557
6 | 金属深加工园区工业供水管网建设工程 | 2202-150203-04-01-151868 | 园区管委会 |  |  | 2023-2024 |  | 202402 | 202405 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 6750 | 2000 |  | 续建 |  | 项目分两部分，其中管线一：园区工业供水管网，管线全长10095米，其中DN800的管径长度为3990米，DN600的管径长度为6105米，材质为球墨铸铁管；管线二：园区工业供水管网，管线全长3460米，设计管径DN600，材质为球墨铸铁管。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 程浩然 | 18686145011 | [33 empty] | 内蒙古包头金属深加工园区工业供水管网建设工程
7 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 | 区农牧局 | 昆区农牧局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 农林水利 |  | 10000 | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 拟实施包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级、大青山沿线绿色廊道建设等工程。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729 | [34 empty] | 8月14日新增
8 | 黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 政府投资 |  |  |  | 1 |  | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 农林水利 |  |  | 8700 | 4500 | 昆区 | 新建 | 办理前期手续 | 本工程为黄河上游昆都仑河水利设施修缮加固工程，主要建设内容共涉及昆河5个库区的水利设施修缮，加固挡土墙 2000米，消力池修缮面积4000平方米，库区底板修缮面积30万平方米，库区护栏更换3000米。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062
9 | 昆都仑区义务教育学校优化提升项目 | 2302-150203-04-01-394962 | 区教育局 | 昆区教育局 | 丁福柱 | 2024-2025 | 202307 | 202403 | 202508 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 社会事业 |  |  | 17000 | 7500 | 昆区 | 新建 | 已完成招标 | 1.包钢第八中学新建教学综合楼项目，总建筑面积10739.8平方米，并建设相关校园配套工程。2.包头市第二十五中学（包钢四中高中部）改扩建项目，总建筑面积12887.9平方米，并建设相关校园配套工程。3.包钢第十五中学新建教学楼项目，总建筑面积11290.4平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆区教育局 |  |  | 张文斌 | 5225137 | 52 | 无 |  |  |  |  | 2302-150203-04-01-394962 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  |  | 否 | 旗县区 |  | 否 | 旗县区 | 2302-150203-04-01-394962 | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 | [11 empty] | 昆都仑区初高中剥离及义务教育学校布局调整基础设施项目 | 目前已开工
10 | 昆区“互联网+教育”示范区第二期项目 | 2306-150203-04-04-452847 | 区教育局 | 查找项目备案 | 丁福柱 | 2024-2025 | 202308 | 202402 | 202507 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 社会事业 |  |  | 17597 | 6000 |  | 新建 |  | 搭建智慧教育能力、两级教育中枢平台，实施基础环境建设提升、智慧学习空间提升、师生信息素养提升工程，建设智慧教学、管理、评价、服务应用体系。 | 昆区教育局 |  |  | 杜俊岭 | 13684727004
11 | 2024年昆都仑区老旧小区环境综合治理改造工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 2024 | 202405 | 202405 | 202410 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 25000 | 25000 | 昆区 | 新建 |  | 改造部分供水、排水、生活垃圾分类等基础设施；维修小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部分；强弱电架空线入地改造等。实施社区、卫生、教育等公共服务设施、家政保洁、便民市场、养老服务设施等改造。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062
12 | 芯动制造产业园标准化厂房项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 40000 | 20000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 芯动制造产业园范围内的建筑、道路、绿化、硬化、管网、标准化厂房及生活配套设施等。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
13 | 光伏装备制造配套220KV变电站项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024-2025 | 202405 | 202404 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 35000 | 20000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 该项目主要为园区光伏装备制造产业配套建设220KV变电站。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
14 | 新材料产业园标准化厂房项目 | 2104-150203-04-01-237851 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024-2025 | 202404 | 202404 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 11495.44 | 6000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 拟建设总建筑面积10214平方米厂房及配套给排水、电气、暖通。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 82.8 | [5 empty] | 昆发改审批字【2021】65号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
15 | 2024年昆区道路建设工程 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 |  | 2024 | 202404 | 202404 | 202410 | 政府投资 | 由8个项目组成，2个续建，6个新建 |  |  |  |  | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 5571 | 5571 |  | 新建 |  | 包含昆工路、鞍山道、规划二路、北沙梁北路、昆北西路、昆北东路、新贤城路、邻圃西路道路建设工程，实施雨水、污水、给水、再生水管网的铺设和两侧配套的硬化、绿化、亮化工程，交通设施建设等。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062
16 | 芯动制造产业园污水处理项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 8000 | 5000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 该项目主要为芯动制造产业园建设配套配套污水处理厂，满足产业园企业排污需求。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
17 | 兴华大街南段道路基础设施建设工程 | 2102-150203-04-05-796542 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 5438.4 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 兴华大街（创业路-爱业路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、交通信号及监控设施工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 100.43 | [5 empty] | 昆发改审批字【2021】40号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
18 | 纬七路北段道路基础设施建设工程 | 2202-150203-04-01-714524 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024 | 202308 | 202404 | 202410 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  |  | 基础设施 |  |  | 5284.29 | 3500 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 办理前期手续 | 道路总长1970.637米，道路红线宽度30米，用地面积88.68亩。道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、人行道、绿化带。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | 88.68 | [5 empty] | 昆审批服务字【2023】120号 | 是 | 旗县区 |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
19 | 昆河公园管养营一体化项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 昆区住建局 | 刘晓东 | 2024-2025 | 202308 | 202403 | 202507 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  |  | 基础设施 |  |  | 5920 | 3500 | 昆区 | 新建 | 正在洽谈 | 采用“管养运一体化”模式，将昆河公园绿地及水域管好、养好、护好、运营好，全面提升昆区环境绿化质量。 | 昆区住建局 |  |  | 刘晓东 | 2143062
20 | 园区自来水供水工程 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5940 | 3000 | 包头市昆都仑区张家营子 | 新建 | 正在洽谈 | 新建约6公里自来水取水管线，自昆河西路乌拉山截洪沟桥沿截洪沟铺设至园区110国道与经三路交叉口东，管径DN800。 | 内蒙古包头钢铁冶金开发区金属深加工产业园 | 周海飞 | 13904725427 | 张彦强 | 13848529557 | [6 empty] | 正在办理 | 否 |  |  | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 |  |  | 否 |  |  | 否
21 | 昆区乡村振兴综合整治工程 | 2207-150203-04-05-637929 | 区农牧局 | 昆区农牧局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 6017.17 | 3000 |  | 新建 |  | 分别为边墙豪村、南卜尔汉图村、南排村、前口子村、刘二圪梁、乌兰计二村、乌兰计三村，综合整治工程:铺设污水管，钢筋混凝土检查井，拆除恢复混凝土道路，环保砖铺装，花岗岩侧石，布置边缘节点机房、智慧灯杆布置等。 | 包头市昆都仑区农牧局 |  |  | 崔昆仑 | 13789521655 | [34 empty] | 8月14日新增
22 | 金属深加工产业园综合保障中心建设项目 | 暂未立项 | 园区管委会 | 包头金属深加工产业园管理办公室 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 产业园区承载能力提升 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5635.48 | 3000 |  | 新建 |  | 依托产业园区布局，建设餐饮、住宿、经营性活动中心及配套附属设施等。 | 包头金属深加工园区管委会 |  |  | 张彦强 | 13848529557 | [34 empty] | 8月14日新增
23 | 包头市昆都仑区市政道路完善配套雨水管线项目 | 暂未立项 | 区住建局 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [5 empty] | 生态宜居城区建设 |  | 争取资金项目 | 基础设施 |  |  | 5512 | 2756 |  | 新建 |  | 新建少先路、园间道、新光东路、江南文枢院区间道、怡然道、文化路、乌兰道、阿吉奈道、市府东路、民族东路雨水管网，共计5918米。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 |  |  | 刘晓东 | 2143062 | [34 empty] | 8月14日新增
| 合计 | [20 empty] | 303578.45 | 159327
357.24
297.7
删除 | 昆都仑区疫情集中隔离点建设项目 | 2305-150203-04-01-131472 |  | 22年项目 |  | 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [12 empty] | 8400 | 8400 |  |  |  |  | 本工程为昆都仑区疫情集中隔离点建设项目，主要建设内容为：建设总建筑面积：27280.25平方米的移动隔离方舱以及其它配套设施。 | 包头市昆都仑区机关事务服务中心 | 张永军 | 16604720618 | 段杰 | 16604720618
删除 | 内蒙古包头金属深加工园区包钢西路道路基础设施建设工程 | 2109-150203-04-01-240329 |  |  |  | 2021-2023 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | [12 empty] | 8388.64 | 8388.64 |  |  |  |  | 建设规模：道路总长2707m，规划红线宽度40m宽，道路红线宽度40m，路面宽23m，道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、非机动车道、人行道；拟建道路沿线共有交叉口两个。 建设内容：包钢西路（经一路一纬七路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程、绿化、亮化工程。 | 包头金属深加工园区管委会 | 吴刚 | 15598391119 | 冀立智 | 15598391119
删除 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区2023年城镇老旧小区81.73万平米改造项目 | 2301-150203-04-05-621396 |  |  |  | 2023-2024 | 2023-04-01 | 2024-09-01 | [12 empty] | 12455.03 | 12455.03 |  |  |  |  | 1.建设规模：本项目包括70个城镇老旧小区，总建筑面积81.73万㎡。 2.建设内容：屋面改造工程、外墙改造工程、楼道改造工程、安防设施改造工程、车棚及充电桩工程、路灯亮化工程、消防及环卫设施改造工程、休闲健身设施改造工程以及其它配套设施建设等工程。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 高拥政 | 15848201177 | 黄建峰 | 15848201177
删除 | 中油中保年产40万吨螺旋/直缝钢管及保温防腐项目 | 2304-150203-04-01-768818 |  |  |  | 2023-2024 | 2023-02-01 | 2024-03-31 | [12 empty] | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 主要建设40万吨螺旋及直缝钢管生产、保温、防腐制造基地，并配套建设企业研发中心、办公楼等公辅设施。 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | 杨涛 | 13191440941 | 杨涛 | 13191440941
备选 | 哈业脑包现有集体建设项目 | 暂未立项 |  | 昆区农牧局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 | [8 empty] | 社会事业 |  |  | 10000 |  |  | 新建 |  | 拟建设哈业脑包村新型现代化小区，项目占地面积为80亩，建筑面积89600㎡。 | [39 empty] | 8月14日新增
备选 | 包头市三十五中昆南分校新建项目 | 昆发改审批字【2019】29号 |  | 昆区教育局 |  | 2022-2024 |  | 202204 | 202406 | 政府投资 | [8 empty] | 社会事业 |  |  | 8000 |  |  | 续建 |  | 建设面积为20000平方米的教学楼。 | 昆都仑区教育局 | [38 empty] | 8月14日新增
备选 | 昆区教育领域消防遗留问题集中整治项目 | 昆审批服务字【2022】164号 |  | 昆区教育局 |  | 2023-2024 |  | 202301 | 202412 | 政府投资 | [8 empty] | 社会事业 |  |  | 13000 |  |  | 续建 |  | 学校消防设施、设备改造 | 昆都仑区教育局 | [38 empty] | 8月14日新增
0.375
62.5%

## 备选项目 (hidden)
昆都仑区2024年重点项目备选表
序 号 | 项目名称 | 立项文号 | 报送单位 | 包联责任人 | 建设年限 | 项目动工时间 | 24年计划开复工时间 | 计划竣工时间 | 投资类别 | 存在问题 | 是否包钢项目 | 实际是否23年竣工 | 是否删除 | 项目类别 | 招商引资项目请填写企业注册时间 | 投资方来源地（省一级） | 总投资 （万元） | 2024年 计划投资 （万元） | 建设地址 | 新建/续建 | 项目推进阶段 （在建、办理前期手续、已注册公司、已签约、正在洽谈） | 主要建设内容及规模 | 公司或建设主体全称 | 项目 业主法人 | 业主 法人电话 | 业主 联系人 | 业主联系人电话 | 项目整体用地规模（亩） |  | 项目建成后整体用能规模（等价值吨） | 项目建成后整体用水规模（立方米） | 2024年林地新增征占面积 （亩） | 2024年草地新增征占面积 （亩） | 立项手续 |  |  | 用地预审和规划选址意见书 |  |  | 新增建设用地审批 |  |  | 环评手续 |  |  | 能评手续 |  |  | 林地征占手续 |  |  | 草地征占手续 |  |  | 取水许可手续 |  |  | 施工许可证
[28 empty] | 总量 | 其中： 2024年新增用地 |  |  |  |  | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是/否办结 | 办理层级（旗县区、盟市、自治区、国家） | 办理进度 | 是否23年竣工
备选1 | 智慧昆都仑市域治理数字化公共服务平台建设项目 | 2111-150203-04-04-481957 | 23年结转 | 宋皓 | 2022-2024 | 202105 | 202401 | 202412 | 政府投资 |  |  |  | 1 | 社会事业 |  |  | 7923 | 4000 |  | 续建 |  | 围绕平安昆区、智慧社区、经济运行、政务服务领域为重点，分层分级、分批分步推进建设城市治理一网统管、政务服务一网通办、城市运行一屏全局、应急处置一体联动智慧的总体建设目标 | 智慧昆都仑数据中心 |  |  | 厍永胜 | 15904726619 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
备选2 | 包头市昆都仑区卜尔汉图镇新城中心卫生院建设项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 5500 | 2750 |  | 新建 |  | 新建昆区卜尔汉图镇新城中心卫生院项目占地面积10亩，总建筑面积3500㎡，主要包括：门诊部（包括预检分诊、发热门诊、急诊等）、住院部、手术室、公共卫生、医学影像科、功能科、检验科、药剂科、保障系统、行政管理和院内生活用房等。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选3 | 新建昆都仑区疾病预防控制中心项目建设项目 | 昆区发改审批字〔2021〕45号 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8200 | 4100 |  | 新建 |  | 项目总占地面积为8840 ㎡，总建筑面积为 7367 ㎡，其中地上建筑面积 6150 ㎡，地下建筑面积1217 ㎡。主体用房建筑面积（含地下）为 7277 ㎡，附属用房建筑面积为 60㎡，医废用房建筑面积为 30 ㎡。项目建设内容为疾病预防控制中心主体工程、附属用房和医废用房及室外配套工程建设。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选4 | 包钢预防保健中心医养服务大楼项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8700 | 4350 |  | 新建 |  | 项目规划总建筑面积26883平方米，设置床位5000张，内容包括：土建工程，室内外装饰装修，给排水、供暖、天然气、强弱电、消防、监控和相关设备器具购置等。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选5 | 昆都仑区蒙医中医医院门诊楼及住院楼新建项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 项目占地面积30亩，总建筑面积7500㎡。 建设内容:建设综合楼1栋，住院楼1栋以及配套的相关医疗设备、绿化和道路硬化、停车位等建设。其中综合楼建设面积6000㎡，住院楼建设面积1500㎡，综合建设楼层5层，住院建设层数2层，综合楼为框架结构，住院楼为框架结构，绿化面积4000㎡，硬化面积为7000㎡。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选6 | 哈业脑包现有集体建设项目 | 暂未立项 | 昆区农牧局 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 拟建设哈业脑包村新型现代化小区，项目占地面积为80亩，建筑面积89600㎡。 | [39 empty] | 8月14日新增
备选7 | 包头市三十五中昆南分校新建项目 | 昆发改审批字【2019】29号 | 昆区教育局 |  | 2022-2024 |  | 202204 | 202406 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 8000 | 4000 |  | 续建 |  | 建设面积为20000平方米的教学楼。 | 昆都仑区教育局 | [38 empty] | 8月14日新增
备选8 | 昆区教育领域消防遗留问题集中整治项目 | 昆审批服务字【2022】164号 | 昆区教育局 |  | 2023-2024 |  | 202301 | 202412 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 13000 | 6500 |  | 续建 |  | 学校消防设施、设备改造 | 昆都仑区教育局 | [38 empty] | 8月14日新增
备选9 | 包头市昆都仑区昆河镇镇卫生院建设项目 | 暂未立项 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 5400 | 2700 |  | 新建 |  | 本项目为异地选址新建包头市昆都仑区昆河镇卫生院，建设新昆河镇镇卫生院门诊住院大楼，补充购置新设备。项目占地面积10亩，总建筑面积4200㎡。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选10 | 包头职业病防治院大楼建设项目 | 2102-150203-04-01-604644 | 区卫健委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 7000 | 3500 |  | 新建 |  | 新建面积为9956.90平方米，多层建筑，层数为六层，拆除原有建筑羽毛球馆，一层建筑，拆除面积为1282.41平方米，包含医疗设备更新和建设数据中心。 | 包头市昆都仑区卫生健康委员会 | [38 empty] | 8月14日新增
备选11 | 宝颂轻量化结构件产业项目 | 2019-150203-32-03-026726 | 23年结转 | 屈振华 | 2020-2024 | 202105 | 202401 | 202408 | 企业投资 |  |  |  | 待定 | 工业 |  |  | 26000 | 8000 |  | 续建 |  | 项目总占地面积4000平方米，厂房面积3456平方米。本项目租用包头金结公司原有厂房和综合楼，搬迁原有2台设备及配套设施，新增10台设备及配套设施分期入厂，从事轻量化结构件的生产销售活动。 | 宝颂轻量化技术（内蒙古）有限公司 |  |  | 刘晓燕 | 18686135783 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
备选12 | 神牧种养殖基地项目 | 2301-150203-04-05-752030 | 23年结转 | 崔昆仑 | 2023-2024 | 202301 | 202402 | 202412 | 企业投资 |  |  |  |  | 农林水利 |  |  | 31500 | 16000 |  | 续建 |  | 地址位于内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇南卜尔汉图村东北侧。现拟新建:生产设施农用地:牛舍约8096平方米羊舍两间约9020平方米，珍禽舍约1250平方米，孵化室270平方米，隔离牛舍约2575平方米，幼禽孵化间约3629平方米，维禽抚养室1392平方米，智能阳光温室种植基地约8640平方米，高科技育种室约1690平方米,智能阳光温室种植大棚3个约2709平方米室光水培温室1080平方米。 | 包头市神牧基地高新技术有限公司 |  |  | 韩恒秀 | 18647988981 | [6 empty] | 是 | 0 |  | 是 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
备选13 | 赫博新材料洁净包装材料项目 | 2211-150203-04-01-487973 | 23年结转 | 冯瑞明 | 2022-2023 | 202302 | 202402 | 202406 | 企业投资 |  |  | 是 | 1 | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 续建 |  | 建设晶硅用pe洁净膜生产线，项目建成后预计年产PE洁净膜、袋2400吨，PE/PA/PET复合袋500吨，塑料制品印刷500吨，年产值约1亿元。 | 内蒙古赫博洁净包装有限公司 |  |  | 杜文娟 | 17768271217 | [6 empty] | 是 | 旗县区 |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 是 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 无需办理 |  |  | 否
备选14 | 包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区一期项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  | 北京 | 200000 | 100000 |  | 新建 | 手续办理中 | 基于中国航发北京石墨烯技术研究院、北京石墨烯产业创新中心、中关村高精尖石墨烯产业协同创新平台已有技术与条件，建立包头石墨烯产业协同创新研究院暨包头石墨烯产业协同示范区。 | 中工经联慧谷科技（北京）有限公司
备选15 | 维超智能3D制造与应用项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 100000 | 30000 |  | 新建 |  | 建设圆偏光材料生产线，主要用于3D显示终端 | 深圳市维超智能科技有限公司
备选16 | 华达视频连接器制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 20000 | 10000 |  | 新建 |  | 由陕西华达科技有限公司投资建设视频连接器生产线项目，总投资2亿元 | 陕西华达科技有限公司
备选17 | 中稀天马稀土负极回收绿色再生制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 | 202405 | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 17259.5 | 8000 |  | 新建 |  | 项目计划总投资17259.5万元，其中固定资产投资5559.5万元，流动资金11700万元，拟占地50亩。项目建成后，可以实现年产90吨稀土金属、6吨高纯金属及2吨稀土金属靶材等稀土废料产能，产值58500万元，缴税逾4000万 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |  |  | 孙明霞 | 13671010768
备选18 | 打拉亥铁路货运集散基地升级改造恢复运营项目 | 2303-150203-04-02-369181 | 查找项目备案 |  | 2023-2025 | 202306 | 202404 | 202506 | 企业投资 | 呼铁局审批手续中 |  |  |  | 商贸流通 |  | 15000 | 15000 | 7500 |  | 新建 |  | 升级改造现有厂区内轨道系统、配套公辅设施、配套机头；建设5000平米办公楼、建设30000平米标准化物流仓库,建设150000平米标准化堆场，建设大型吊装设备及物流设备及管理系统，形成一家集铁路、公里联合运输，绿色、智能现代化物流企业。 | 内蒙古通港科技发展有限责任公司 | 翟文斌 | 13015248688 | 任二平 | 13015248688
备选19 | 北京博导股份软件产品开发项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2023-2025 |  | 202405 | 202510 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 30000 | 14000 |  | 新建 |  | 电子商务教学软件产品开发，在电子商务核心领域链接政府、行业组织、企业、院校。致力于商业教育领域，面向全国各类院校及教育机构提供人才培养、教学科研、社会服务、国际合作 | 北京博导股份（西安总部）
备选20 | 千喜鹤中央厨房项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202406 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 15000 | 6000 |  | 新建 |  | 企业经营方向中央厨房预制菜，提供团餐类资源支持。 | 北京千喜鹤集团
备选21 | 北京3w科技有限公司全方位产业孵化服务项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202407 | 202511 | 企业投资 |  |  |  |  | 商贸流通 |  |  | 100000 | 40000 |  | 新建 |  | 业务涵盖园区空间载体、人才服务、媒体营销、企业培训、政策咨询、投融资、产业协同等业务板块，同时聚集了全国数百家产业服务商，通过为创新创业企业提供"找家、找人、找钱、找资源"全方位产业孵化服务。 | 北京3w科技有限公司
备选22 | 北京晓数绿景双碳战略科研项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202511 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 60000 | 35000 |  | 新建 |  | 双碳战略研究和智库，碳资产技术支持研究，核心优势AI方向，碳咨询方向，碳资产管理，碳电协同方向，碳足迹方向（出口指标需要绿色认证）。 | 北京晓数绿景有限公司
备选23 | 邯郸广平凯王压密木板材加工、代销项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 45000 | 32000 |  | 新建 |  | 板材加工，吉林森工合作企业代销板材，与大自然地板有合作，从俄罗斯进口木材，全球唯一的压密木公司。 | 邯郸广平凯王压密木有限公司
备选24 | 上海致象芯片园项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2028 |  | 202404 | 202509 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 10000 | 2000 |  | 新建 |  | 研发智能农业机器人，播种 ，花蕾授粉，除草等，畜牧业无人机智能养殖系统，灌溉系统，温室大棚系统等 | 上海致象有限公司
备选25 | 西安交大固态储氢项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202405 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 10000 | 5000 |  | 新建 |  | 就一种以多种轻金属氢化物等为主要成分，具有石墨烯界面纳米阀封装结构的高储氢密度、宽工况释氢、高环境安全、可高效储运的固态储氢材料进行合作 | 西安交通大学
备选26 | 新建包钢三中昆北分校 | 2304-150203-04-01-810451 | 区教育局 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202510 | 政府投资 |  |  |  |  | 社会事业 |  |  | 9000 | 4500 |  | 新建 |  | 总建筑面积20000平方米，并建设相关校园配套工程。 | 昆都仑区教育局
备选27 | 德赢创新半导体设备制造项目 | 暂未立项 | 区发改委 |  | 2024-2025 |  | 202404 | 202512 | 企业投资 |  |  |  |  | 工业 |  |  | 12000 | 6000 |  | 新建 |  | 包括厂房建设及装修、超净车间建设、办公及研发场地装修。主要设备包括专用注塑机及配套设备5台/套，模具生产加工设备（电火花2台，其他设备若干），二次加工用机床（CNC+数控车床共10台） | 德赢创新（上海）半导体设备技术有限公司
| 合计 | [15 empty] | 798482.5 | 372900
删除 | 昆都仑区疫情集中隔离点建设项目 | 2305-150203-04-01-131472 | 22年项目 |  | 2022 | 2022-11-01 | 2022-12-31 | [8 empty] | 8400 | 8400 |  |  |  |  | 本工程为昆都仑区疫情集中隔离点建设项目，主要建设内容为：建设总建筑面积：27280.25平方米的移动隔离方舱以及其它配套设施。 | 包头市昆都仑区机关事务服务中心 | 张永军 | 16604720618 | 段杰 | 16604720618
删除 | 内蒙古包头金属深加工园区包钢西路道路基础设施建设工程 | 2109-150203-04-01-240329 |  |  | 2021-2023 | 2021-09-01 | 2023-08-01 | [8 empty] | 8388.64 | 8388.64 |  |  |  |  | 建设规模：道路总长2707m，规划红线宽度40m宽，道路红线宽度40m，路面宽23m，道路红线宽度范围内设置双向四车道机动车道、非机动车道、人行道；拟建道路沿线共有交叉口两个。 建设内容：包钢西路（经一路一纬七路）的道路工程、排水工程、给水工程、交通工程、燃气管线预埋工程、供热管线预埋工程、电力、电信预埋管线工程、绿化、亮化工程。 | 包头金属深加工园区管委会 | 吴刚 | 15598391119 | 冀立智 | 15598391119
删除 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区2023年城镇老旧小区81.73万平米改造项目 | 2301-150203-04-05-621396 |  |  | 2023-2024 | 2023-04-01 | 2024-09-01 | [8 empty] | 12455.03 | 12455.03 |  |  |  |  | 1.建设规模：本项目包括70个城镇老旧小区，总建筑面积81.73万㎡。 2.建设内容：屋面改造工程、外墙改造工程、楼道改造工程、安防设施改造工程、车棚及充电桩工程、路灯亮化工程、消防及环卫设施改造工程、休闲健身设施改造工程以及其它配套设施建设等工程。 | 包头市昆都仑区住房和城乡建设局 | 高拥政 | 15848201177 | 黄建峰 | 15848201177
删除 | 昆都仑区黄河流域生态保护与修复项目 | 2301-150203-04-01-674948 |  |  | 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | [8 empty] | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 1、建设内容 建设内容为对包头市昆都仑河国家湿地公园提档升级，大青山沿线绿色廊道建设，试点乡村绿化建设，梅力更自然保护地范围内野生动植物保护红外监测系统建设，保护区内林草防护、森林抚育等工程建设。 湿地公园提档升级主要建设内容为：湿地补水、区间道、休闲广场、河心岛、健身步道、防火通道建设以及宣教展示区装修、A级旅游厕所2处、森林抚育等工程。 大青山沿线绿色廊道主要建设内容为：补植补种苗木，森林抚育，生态木栈道延伸及灯光音效建设，重要节点位置增设休憩平台（凉亭及座椅），健身步道、防火通道建设等工程。 梅力更自然保护地范围内监测系统主要建设内容为：保护地范围内为保护野生动植物而布设红外线监测系统。 2、建设规模 昆都仑河国家湿地公园面积 1.07 万亩，梅力更自然保护地面积10 万亩，试点乡村绿化 200 亩。 | 包头市昆都仑区农牧局 | 崔昆仑 | 13009558815 | 马成 | 13848264729
删除 | 中油中保年产40万吨螺旋/直缝钢管及保温防腐项目 | 2304-150203-04-01-768818 |  |  | 2023-2024 | 2023-02-01 | 2024-03-31 | [8 empty] | 120000 | 120000 |  |  |  |  | 主要建设40万吨螺旋及直缝钢管生产、保温、防腐制造基地，并配套建设企业研发中心、办公楼等公辅设施。 | 内蒙古中油中保管道科技有限公司 | 杨涛 | 13191440941 | 杨涛 | 13191440941